PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Centrinės valdymo agentūros

Direktoriaus

2022 m. rugsėjo d. įsakymu Nr. 2022/8-

4 priedas

**INVESTUOTOJO ATRANKOS**

**VALDŽIOS IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS**

**PROJEKTO *[MOKYKLŲ NAUJOS STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS AR (IR) REMONTO PROJEKTO PAVADINIMAS*] ĮGYVENDINIMUI**

**KONKURENCINIO DIALOGO BŪDU**

**SĄLYGOS**

[*DATA*],

[*Vieta*]

TURINYS:

[1. Informacija apie įgyvendinamą Projektą 7](#_Toc143155610)

[2. Bendrosios nuostatos 8](#_Toc143155611)

[1. Valdžios subjektas 8](#_Toc143155612)

[2. Valdžios subjekto poreikiai ir tikslai 8](#_Toc143155613)

[3. Esminiai Projekto įgyvendinimo reikalavimai 9](#_Toc143155614)

[4. Informacija apie investuotojo atranką 9](#_Toc143155615)

[5. Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas 10](#_Toc143155616)

[6. Pažeistų teisių gynimo tvarka 11](#_Toc143155617)

[3. Konkurencinio dialogo vykdymas 11](#_Toc143155618)

[1. Konkurencinio dialogo eiga ir orientacinis tvarkaraštis 11](#_Toc143155619)

[2. Paraiškos pateikimas 16](#_Toc143155620)

[Subjektai, galintys pateikti paraišką 16](#_Toc143155621)

[Paraiškos turinys 17](#_Toc143155622)

[Paraiškos pateikimo terminas 18](#_Toc143155623)

[3. Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinė atranka 18](#_Toc143155624)

[4. Sprendinių pateikimas 20](#_Toc143155625)

[Sprendinių turinys 20](#_Toc143155626)

[Sprendinio pateikimo terminas 22](#_Toc143155627)

[Sprendinio techninės dalies pristatymas komisijai 22](#_Toc143155628)

[Sprendinio vertinimas 22](#_Toc143155629)

[5. Dialogas 23](#_Toc143155630)

[6. Dokumentų suderinimas 26](#_Toc143155631)

[7. Pasiūlymo pateikimas 26](#_Toc143155632)

[Pasiūlymo turinys 26](#_Toc143155633)

[Pasiūlymo pateikimo terminas 28](#_Toc143155634)

[pasiūlymo galiojimo terminas 29](#_Toc143155635)

[Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 29](#_Toc143155636)

[8. Pasiūlymų vertinimas 30](#_Toc143155637)

[9. Sutarties sudarymas 31](#_Toc143155638)

[4. Dalyvavimo Konkurenciniame dialoge sąnaudos 32](#_Toc143155639)

[1 Priedas. Naudojamos sąvokos 34](#_Toc143155640)

[**Mokykla** 38](#_Toc143155641)

[**Mokymo režimas** 38](#_Toc143155642)

[2 Priedas. Techninės specifikacijos 42](#_Toc143155643)

[3 Priedas. Prašymų pateikimas 43](#_Toc143155644)

[4 Priedas. Kvalifikacijos reikalavimai 44](#_Toc143155645)

[5 PRIEDAS. DEKLARACIJOS DĖL REGLAMENTE NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO FORMA 69](#_Toc143155646)

[6 Priedas. Paraiškos pateikimas 70](#_Toc143155647)

[7 Priedas. Paraiškos forma 73](#_Toc143155648)

[8 Priedas. Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka 79](#_Toc143155649)

[9 Priedas. Reikalavimai Europos bendrajam viešųjų pirkimų dokumentui 83](#_Toc143155650)

[9 Priedo 1 priedėlis 84](#_Toc143155651)

[10 Priedas. Konfidencialumo įsipareigojimo forma 85](#_Toc143155652)

[11 Priedas. Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma 87](#_Toc143155653)

[12 Priedas. *[nurodomos paslaugos]* paslaugų forma 88](#_Toc143155654)

[13 Priedas. Sprendinio forma 90](#_Toc143155655)

[14 Priedas. Reikalavimai techninei-inžinerinei informacijai 97](#_Toc143155656)

[15 Priedas. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui 100](#_Toc143155657)

[15 Priedo 1 priedėlis. Finansinis veiklos modelis 109](#_Toc143155658)

[15 Priedo 2 priedėlis. ApibendrintI VISŲ OBJEKTO DALIŲ FinansiniŲ veiklos modeliŲ REZULTATAI 110](#_Toc143155659)

[16 Priedas. Reikalavimai teisinei informacijai 111](#_Toc143155660)

[**17** **priedas. Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planui** 113](#_Toc143155661)

[17 priedo 1 priedelis. Objekto sukūrimo, paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plano forma 114](#_Toc143155662)

[1. Objekto sukūrimo planas 116](#_Toc143155664)

[**1.1.** **Projektavimo etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai** 116](#_Toc143155665)

[**1.2.** **Statybos darbų etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai** 117](#_Toc143155666)

[**1.3.** **Statybos kontrolės procesas** 119](#_Toc143155667)

[2. paslaugų teikimo planas 120](#_Toc143155668)

[**2.1.** **Teikiamos Paslaugos** 120](#_Toc143155669)

[**2.2.** **Paslaugų atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, tvarumui, darnumui** 122](#_Toc143155670)

[3. sutarties valdymo planas 122](#_Toc143155671)

[**3.1.** **Dokumentų ir kitos esminės informacijos valdymas** 122](#_Toc143155672)

[**3.2.** **Rizikų valdymas** 122](#_Toc143155673)

[**3.3.** **Viešinimas** 122](#_Toc143155674)

[**1 priedėlis. Rizikų, nurodytų Sutarties 4 priede vertinimas ir valdymas** 123](#_Toc143155675)

[**2 priedėlis. Rizikų, nenurodytų Sutarties 4 priede vertinimas ir valdymas** 158](#_Toc143155676)

[18 Priedas. Sprendinių / pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai 159](#_Toc143155677)

[19 Priedas. Sprendinių / Pasiūlymų pateikimas 163](#_Toc143155678)

[20 Priedas. Pasiūlymo forma 165](#_Toc143155679)

[21 Priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma 172](#_Toc143155680)

[22 Priedas. Sutarties projektas 174](#_Toc143155681)

[23 Priedas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formos 175](#_Toc143155682)

[24 Priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka 180](#_Toc143155683)

[25 Priedas. Ataskaitos apie faktinius pastebėjimus dėl finansinio veiklos modelio patikrinimo pagal sutartas procedūras forma 181](#_Toc143155684)

Spalvų paaiškinimas: *Mėlyna* – komentarai ar paaiškinimai, kurie turi būti ištrinti; *Žalia* – alternatyvios nuostatos, kurių nereikia keisti; *Raudona* – privaloma informacija, kurią reikia įrašyti.

# Informacija apie įgyvendinamą Projektą

* 1. *Trumpas Projekto aprašymas ir srities, kurioje vykdomas Projektas, pristatymas.*
  2. *Projekto įgyvendinimo kontekstas, poreikis Projektui ir jo svarba.*
  3. *Projekto įgyvendinimo tikslai.*
  4. *Pagrindinių Projekto įgyvendinimo sąlygos:*
     1. *Sutarties trukmė;*
     2. *Konkurencinio dialogo Objektas (Darbų, Paslaugų, siekiamų rezultatų, Valdžios subjekto poreikių apibūdinimas, reikalaujamos investicijos);*
     3. *Privačiam subjektui perduodamas turtas (būklė, teisinis statusas, galimos problemos) ir kokiu būdu, kokiomis teisėmis, galėtų būti perduodamas Privačiam subjektui;*
     4. *nuosavybės teisės dėl Turto klausimai;*
     5. *rizikos tarp Valdžios subjekto, Investuotojo ir Privataus subjekto paskirstymas;*
     6. *iš kokių lėšų ir kokiu būdu galėtų būti finansuojamas Sutarties įgyvendinimas;*
     7. *mokėjimų už Sutarties įgyvendinimą struktūra;*
     8. *Darbų atlikimo terminai, reikalavimai jiems;*
     9. *Paslaugų teikimo terminai, reikalavimai ir jų teikimo būdai;*
     10. *Subtiekėjų pasitelkimo ir keitimo galimybės;*
     11. *reikalaujami draudimai;*
     12. *minimalūs reikalavimai Sutarties įgyvendinimo priežiūrai ir stebėjimui;*
     13. *Šalių atsakomybės principai;*
     14. *Šalių ir trečiųjų asmenų reikalavimų užtikrinimas;*
     15. *Turto grąžinimas / perdavimas pasibaigus Sutarčiai;*
     16. *Įgyvendinami rodikliai;*
     17. *kita potencialiems investuotojams svarbi informacija apie Projektą.*

# Bendrosios nuostatos

## Valdžios subjektas

* 1. Projektą įgyvendina [*Valdžios subjekto pavadinimas ir rekvizitai*] (toliau – **Valdžios subjektas**). Valdžios subjektas yra [*nurodyti teisinį statusą, pagrindines veiklos sritis / funkcijas, kokiu teisės aktu Valdžios subjektas įpareigotas jas vykdyti*]. Valdžios subjektas įgyvendina Projektą remdamasis [*nurodyti, kokiu pagrindu Valdžios subjektas laikomas valdžios subjektu, kaip tai apibrėžta Investicijų įstatyme*] jam suteiktomis teisėmis.
  2. Valdžios subjekto kontaktinis asmuo informacijai apie Konkurencinio dialogo sąlygas ir procedūras – [*įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris*].

## Valdžios subjekto poreikiai ir tikslai

* 1. Valdžios subjektas siekia atrinkti Investuotoją. Investuotojas ir jo įsteigtas ar sudarytas Privatus subjektas, kurie taps Sutarties šalimis ir vykdys joje nustatytas veiklas, įgyvendins Projektą. Tuo tikslu su atrinku Investuotoju ir jo įsteigtu ar sudarytu Privačiu subjektu Valdžios subjektas pasirašys Sutartį.
  2. Valdžios subjektas siekia, kad Projektas:
     1. būtų įgyvendintas efektyviai, kokybiškai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, remiantis gera verslo praktika;
     2. užtikrintų jo tikslų – nurodytų Sąlygų 3 punkte, įgyvendinimą;
  3. Detalus Projekto aprašymas ir reikalavimai jo įgyvendinimui pateikiami Specifikacijose. Kandidatui, pakviestam pateikti Sprendinį bei pasirašiusiam Konfidencialumo įsipareigojimą, Komisija sudarys galimybę susipažinti su Projektu susijusiais dokumentais [*išvardinti tokius duomenis – pvz. investicijų projektu, teritorijų planų, susijusių sutarčių ištraukos, kurių atskleidimas neturės neigiamos įtakos dialogui ir nepažeidžia Valdžios subjekto interesų, ir pan.*]
  4. Sutarties įgyvendinimo maksimalus terminas – iki [*nurodyti Sutarties terminą*] nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Sutarties įgyvendinimą sudarys šie etapai:
     1. Darbų atlikimas – iki [*nurodyti terminą*] metų. Gavus raštišką Valdžios subjekto sutikimą, Darbai *[jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą* ar dėl Objekto dalies] gali būti atlikti anksčiau nei šiame punkte nurodytu terminu;
     2. Paslaugų teikimas – iki *[nurodyti terminą]* metų. Jeigu Darbai atliekami trumpiau nei per *[nurodyti terminą]* metus, Paslaugų terminas nėra pratęsiamas ir atitinkamai yra trumpinamas bendras Sutarties terminas. *[Jeigu Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą, nurodoma* Kiekvienos Objekto dalies Paslaugų teikimo terminas negali būti ilgesnis kaip *[nurodyti terminą]* metų. Jeigu visų Objekto dalių Darbai atliekami trumpiau nei per *[nurodyti terminą]* metus, atitinkamai yra trumpinamas bendras Sutarties galiojimo terminas.
  5. Detalūs Sutarties etapų įgyvendinimo reikalavimai nustatomi Sutartyje atsižvelgiant į Dalyvių Pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo.
  6. *[Pasirinkti* Projekto įgyvendinimas bus finansuojamas iš *[nurodyti finansavimo šaltinius, įgyvendinamą programą]*. Šiuo tikslu *[pasirinkti* paskirta / *arba* numatoma gauti] *[nurodyti finansavimo sumas ir jų detalizavimą pagal finansavimo šaltinius]*. / arba Projekto įgyvendinimas bus finansuojamas iš Valdžios subjekto biudžeto].
  7. Projektas į dalis neskirstomas ir turės būti įgyvendintas visa apimtimi. Pasiūlymus dėl atskiros Projekto dalies Komisija atmes. [*nurodyti sprendimo dėl Projekto Objekto neskaidymo į dalis argumentus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi*]. Alternatyvius pasiūlymus pateikti draudžiama.

## Esminiai Projekto įgyvendinimo reikalavimai

* + 1. Dialogas nebus vedamas dėl Pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos, taip pat dėl šių esminių Projekto įgyvendinimo reikalavimų, kurie negali būti keičiami: nuosavybės teisės dėl Perduoto turto, Objekto, Žemės sklypo klausimų pasibaigus Sutarčiai;
    2. ilgesnės Sutarties trukmės nei [*nurodyti terminą*];
    3. [*nurodyti kitas sąlygas pagal Specifikacijas ir Sutarties projektą, dėl kurių nebus vedamas dialogas*].

## Informacija apie investuotojo atranką

* 1. Investuotojas atrenkamas Konkurencinio dialogo būdu. Šį būdą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo III skyriaus ketvirtas skirsnis. Konkurencinis dialogas buvo pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad dėl specifinių aplinkybių, susijusių su Paslaugų ir Darbų pobūdžiu, sudėtingumu, teisine ir finansine prigimtimi bei tenkančia rizika, Sutartis negali būti sudaryta nepravedus dialogo, o be to, Valdžios subjektas negali tiksliai apibrėžti perkamo Objekto techninės specifikacijos.
  2. [*Pasirinkti vieną iš sekančių sakinių* Apie šį Konkurencinį dialogą iš anksto skelbiama nebuvo. */ arba* Išankstinis skelbimas apie šį Konkurencinį dialogą buvo skelbtas [*metai*] m. [*mėnesio*] [*diena*] d. ESOL, Nr. [*numeris*], CVP IS adresu <https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/> [*jei apie konkurencinį dialogą buvo paskelbta ir kitur* ir [*kiti šaltiniai, kuriuose iš anksto buvo skelbiama apie konkurencinį dialogą*].
  3. Skelbimas apie Konkurencinį dialogą paskelbtas [*metai*] m. [*mėnesio*] [*diena*] d. pirkimo Nr. [*numeris*], CVP IS, adresu <https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/> [*jei apie konkurencinį dialogą buvo paskelbta ir kitur* ir [*kiti šaltiniai, kuriuose skelbiama apie konkurencinį dialogą*]]. [*Jei Sąlygos paskelbiamos Valdžios subjekto tinklapyje* Sąlygas taip pat galima rasti Valdžios subjekto tinklalapyje adresu [*adresa*s].].
  4. Konkurenciniame dialoge dalyvauti ir paraišką, Sprendinius bei Pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti tiekėjai Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nustatyta tvarka.
  5. Konkurencinį dialogą vykdo Komisija. Komisijos visi posėdžiai yra protokoluojamai. Konsultuoti Komisiją klausimais, kuriems reikės specialių žinių, ar juos įvertinti, Valdžios subjektas turi teisę pakviesti teisinės, techninės ir finansinės srities ekspertus. Ekspertai taip pat privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami stebėtojai, kaip tai nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje.
  6. Konkurenciniame dialoge vadovaujamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, skaidrumo, proporcingumo ir racionalaus lėšų naudojimo principais, Investicijų įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir šiomis Sąlygomis, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.
  7. Visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams taikomi tokie patys reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir, kiek tai įmanoma atsižvelgiant į ūkio subjektų / Kandidatų / Dalyvių pateiktos informacijos konfidencialumą, pateikiama tokia pati informacija.
  8. Komisija gali patikslinti Sąlygas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsniu bei dialogo metu keisti Specifikaciją, Sutartį, FVM bei kitas dialogo objektu esančias sąlygas. Komisija turi teisę savo iniciatyva nutraukti Konkurencinio dialogo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba Sąlygose padaryta esminių klaidų, dėl kurių Konkurencinio dialogo procedūros tampa nebetikslingos, ar jas įvykdžius būtų įsigytas Valdžios subjekto poreikių neatitinkantis Konkurencinio dialogo objektas, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.
  9. Bet kokia informacija, Sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Komisijos ir suinteresuotų ūkio subjektų / Kandidatų / Dalyvių bendravimas, keitimasis informacija ir susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Komisija turi teisę dialogą vykdyti kontaktiniu būdu ir (arba) telekonferencijos ar kitu nuotoliniu būdu, apie tai ir tikslius prisijungimo prie dialogo būdus bei tvarką iš anksto informuodama į dialogą pakviestus Dalyvius.

## Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas

* 1. Jeigu dėl šio Konkurencinio dialogo ar jo Sąlygų kiltų klausimų, arba būtų reikalingas jų paaiškinimas ar patikslinimas, suinteresuoti subjektai Sąlygų 3 priede *Prašymų pateikimas* nustatyta tvarka gali pateikti Prašymus Komisijai. Atsakymai į Prašymus bus pateikti Sąlygų 3 priede *Prašymų pateikimas* nurodyta tvarka ir bus laikomi neatskiriama Sąlygų dalimi.
  2. Atsakymą į Prašymą, kuris gali turėti įtakos visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams, Komisija pateiks visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams vienu metu, tačiau užtikrins konfidencialios informacijos apsaugą ir neatskleis informacijos apie Prašymą pateikusį ūkio subjektą / Kandidatą / Dalyvį.
  3. Komisija Sąlygų 3 priede *Prašymų pateikimas* nurodyta tvarka gali pateikti paaiškinimus ar patikslinimus visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams ir savo iniciatyva.
  4. Sąlygų paaiškinimui Komisija taip pat gali rengti susitikimus su kiekvienu ūkio subjektu / Kandidatu / Dalyviu. Apie jų laiką ir datą kiekvienas ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis bus informuotas atskirai. Jeigu susitikimai organizuojami atskirai su kiekvienu ūkio subjektu / Kandidatu / Dalyviu, tokio kiekvieno susitikimo protokolas, kuriame bus užfiksuoti visi susitikimo metu ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio užduoti klausimai ir atsakymai į juos, bus paskelbiami viešai CVP IS, tačiau neatskleidžiant susitikime dalyvavusio ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio tapatybės ir užtikrinant jo konfidencialios informacijos apsaugą. Klausimus susitikimui ūkio subjektai/ Kandidatai/ Dalyviai gali pateikti ir iš anksto, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Iškilus poreikiui, galės būti rengiami ir papildomi susitikimai. Jeigu Komisija organizuoja bendrus susitikimus su visais ūkio subjektais / Kandidatais / Dalyviais, tokie susitikimai bus protokoluojami. Informacija apie susitikimą su ūkio subjektais / Kandidatais / Dalyviais taip pat visi šio susitikimo metu pateikti klausimai ir atsakymai į juos, neatskleidžiant klausimą uždavusio ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio tapatybės, skelbiami CVP IS.

## Pažeistų teisių gynimo tvarka

* 1. Ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis, manantis, kad Komisija ar Valdžios subjektas nesilaiko Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidžia šio ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio teisėtus interesus, turi teisę panaudoti Sąlygų 24 priede *Ginčų nagrinėjo tvarka* nurodytas teisinės gynybos priemones.

# Konkurencinio dialogo vykdymas

## Konkurencinio dialogo eiga ir orientacinis tvarkaraštis

* 1. Žemiau pateikiamas orientacinis Konkurencinio dialogo procedūrų tvarkaraštis. Tvarkaraštyje nurodyti terminai gali keistis, priklausomai nuo gautų paraiškų, Sprendinių ir Pasiūlymų skaičiaus, dialogo eigos, gautų ūkio subjektų, Kandidatų ar Dalyvių Prašymų, pretenzijų, iškilusio poreikio patikslinti Sąlygas ar jų priedus ir pan. Terminai bus pratęsti tokiam laikui, kiek Komisijai yra būtina reikalingoms procedūroms atlikti ir kiek protingai reikalinga, kad suinteresuoti ūkio subjektai / Kandidatai / Dalyviai tinkamai įvertintų Valdžios subjekto pateiktą informaciją.
  2. Apie paraiškos pateikimo termino pratęsimą bus paskelbta tokiu pat būdu, kaip buvo skelbtos Sąlygos, ir pranešta CVP IS. Esant reikalui bus tikslinama ir kita skelbime apie Konkurencinį dialogą pateikta informacija.
  3. Apie kitas atskirų veiksmų datas ir terminus Komisija praneš ūkio subjektams/ Kandidatams / Dalyviams atskirai:

| **Konkurencinio dialogo pagrindiniai etapai** |  | **Laikotarpis arba data** |
| --- | --- | --- |
| Paskelbimas apie Konkurencinį dialogą ir Kandidatų paraiškų priėmimas | ← | Nuo [*paskelbimo data*] iki [*paraiškų priėmimo galutinė data*] |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas pateikti Prašymus dėl kvalifikacijos vertinimo *[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma* *ir kvalifikacinės atrankos*] procedūrų | ← | [*nurodyti skaičių, rekomenduojama 8 – 10*] dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl kvalifikacijos vertinimo *[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma* *ir kvalifikacinės atrankos*] procedūrų | ← | per [*nurodyti skaičių, rekomenduojama 6*] dienas nuo Prašymo gavimo |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl kvalifikacijos vertinimo *[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma* *ir kvalifikacinės atrankos*] procedūrų | ← | 6 (šešios) dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas pateikti paraiškas | ← | *[paraiškų priėmimo galutinė data]* |
| ↓ |  |  |
| Kandidatų kvalifikacijos vertinimas *[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma* *ir kvalifikacinės atrankos*] atlikimas | ← | Numatoma, kad truks ne daugiau kaip *[skaičius, rekomenduojama 30]* dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Pranešimas apie kvalifikacijos vertinimo *[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma* *ir kvalifikacinės atrankos*] rezultatus, kvietimas pateikti Sprendinių technines dalis bei prieigos prie duomenų saugyklos suteikimas | ← | per 3 (tris) Darbo dienas nuo kvalifikacijos vertinimo *[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma* *ir kvalifikacinės atrankos*] atlikimo dienos |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas Kandidatams pateikti Prašymus dėl Sąlygų, susijusių su Sprendinio techninės dalies pateikimu | ← | *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 8 – 10]* dienos iki Sprendinių techninės dalies pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Sprendinio techninės dalies pateikimu | ← | per *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 6]* dienas nuo Prašymo gavimo |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Sprendinio techninės dalies pateikimu | ← | 6 (šešios) dienos iki Sprendinių techninės dalies pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas pateikti Sprendinių technines dalis dialogui | ← | Terminas bus nurodytas kvietime dialogui. Numatoma, kad jis bus *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 60 – 90]* dienų nuo kvietimų pateikti Sprendinių technines dalis išsiuntimo dienos |
| ↓ |  |  |
| Kandidatai, kurių Sprendinių techninė dalis atitinka Sąlygas, kviečiami dalyvauti dialoge | ← | Ne vėliau kaip per *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 1]* Darbodieną nuo Sprendinių techninės dalies vertinimo pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Dialogo techninės pakopos vykdymas | ← | *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 50]* dienų |
| ↓ |  |  |
| Kvietimas pateikti Sprendinių finansines dalis |  | ne vėliau kaip per *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 3]* Darbodienas nuodialogo techninės pakopos pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas Kandidatams pateikti Prašymus dėl Sąlygų, susijusių su Sprendinio finansinės dalies pateikimu | ← | *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 8 – 10]* dienos iki Sprendinių finansinės dalies pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Sprendinio finansinės dalies pateikimu | ← | per *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 6]* dienas nuo Prašymo gavimo |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Sprendinio finansinės dalies pateikimu | ← | 6 (šešios) dienos iki Sprendinių finansinės dalies pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas pateikti Sprendinių finansines dalis dialogui | ← | Terminas bus nurodytas kvietime dialogui. Numatoma, kad jis bus *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 30 – 60]* dienų nuo kvietimų pateikti preliminarias Sprendinių finansines dalis išsiuntimo dienos |
| ↓ |  |  |
| Dialogo finansinės pakopos vykdymas | ← | *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 30]* dienų |
| ↓ |  |  |
| Dialogo teisinės pakopos vykdymas | ← | *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 40]* dienų |
| ↓ |  |  |
| Kvietimas pateikti atnaujintus Sprendinius – techninę ir finansinę dalis | ← | ne vėliau kaip per *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 1]* Darbodienų nuopatikslintųSąlygų pateikimo Kandidatams, atsižvelgiant į dialogo rezultatus |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas Kandidatams pateikti Prašymus dėl Sąlygų, susijusių su atnaujintų Sprendinių pateikimu | ← | *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 8 – 10]* dienos iki atnaujintų Sprendinių pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su atnaujintų sprendinių pateikimu | ← | per *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 6]* dienas nuo Prašymo gavimo |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su atnaujintų Sprendinių pateikimu | ← | 6 (šešios) dienos iki atnaujintų Sprendinių pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas pateikti atnaujintus Sprendinius – techninę ir finansinę dalis | ← | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti pagal dialogo rezultatus atnaujintus sprendinius. Numatoma, kad jis bus *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 30]* dienų nuo kvietimų pateikti atnaujintus sprendinius išsiuntimo dienos. |
| ↓ |  |  |
| Galutinio Sutarties projekto parengimas ir teikimas Finansų ministerijai išvadai dėl Sutarties projekto finansinių sąlygų vertinimo fiskalinės drausmės reikalavimų požiūriu *[Jeigu projektą įgyvendina vietos valdžios subjektas:* ir, jeigu galutinio Sutarties projekto sąlygos skiriasi nuo savivaldybės tarybos sprendimo dėl Projekto tikslingumo, teikimas savivaldybės kontrolieriui bei tarybai] | ← | Finansų ministerija išvadą teikia per 30 (trisdešimt) dienų nuo dokumentų gavimo dienos |
| ↓ |  |  |
| Kvietimas pateikti Pasiūlymus | ← | Iš karto užbaigus dialogą |
|  |  |  |
| Galutinis terminas Dalyviams pateikti Prašymus dėl Sąlygų, susijusių su Pasiūlymo pateikimu | ← | *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 8]* dienos iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Pasiūlymo pateikimu | ← | per *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 6]* dienas nuo Prašymo gavimo |
| ↓ |  |  |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Pasiūlymo pateikimu | ← | 6 (šešios) dienos iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Pasiūlymų pateikimo terminas | ← | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Pasiūlymą. Numatoma, kad terminas bus *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 60]* dienų nuo kvietimo pateikti Pasiūlymą datos |
| ↓ |  |  |
| Pasiūlymų vertinimas | ← | Numatoma, kad Pasiūlymų vertinimas truks ne daugiau kaip *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 30]* dienų nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |
| ↓ |  |  |
| Pranešimas apie Pasiūlymų vertinimo rezultatus, sudarytą pasiūlymų eilę, sprendimą dėl Sutarties sudarymo, bei atidėjimo terminą, kvietimas sudaryti Sutartį | ← | Iš karto po to, kai bus atliktas Pasiūlymų vertinimas, bet ne vėliau kaip per 3 (penkias) Darbo dienas nuo vertinimo atlikimo dienos; numatoma taikyti 10 (dešimt) dienų atidėjimo terminą, nebent Sutartį sudaryti būtų pakviestas vienintelis suinteresuotas Dalyvis |
| ↓ |  |  |
| Kvietimas sudaryti Sutartį, Sutarties sudarymas | ← | Kvietimas sudaryti Sutartį teikiamas per 3 (tris) Darbo dienas po atidėjimo termino pabaigos, (numatoma, kad faktinis Sutarties sudarymas įvyks ne vėliau, kaip per *[nurodyti skaičių, rekomenduojama 30]* dienų nuo kvietimo sudaryti Sutartį išsiuntimo dienos) |

## Paraiškos pateikimas

### Subjektai, galintys pateikti paraišką

* 1. Pateikti paraišką dalyvauti Konkurenciniame dialoge gali savarankiškas ūkio subjektas arba ūkio subjektų grupė, galintys būti Kandidatais ir atitinkantys reikalavimus, nustatytus Sąlygų 4 priede *Kvalifikacijos reikalavimai*. Ūkio subjektui, teikiančiam paraišką savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama būti kito ūkio subjekto (ar kitos ūkio subjektų grupės) Subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas ūkio subjektas (ar kita ūkio subjektų grupė), šiame Konkurenciniame dialoge. Paraišką teikiantys skirtingi ūkio subjektai gali pasitelkti tuos pačius Subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų. Ūkio subjektas nepriklausomai nuo to, ar jis Konkurenciniame dialoge dalyvauja individualiai ar kaip ūkio subjektų grupės narys, gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu ūkio subjektas pateikia daugiau kaip vieną paraišką ar kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvauja pateikiant daugiau kaip vieną paraišką, visos tokios paraiškos bus atmestos.
  2. Jeigu dalyvauti Konkurenciniame dialoge kandidatuoja ūkio subjektų grupė:
     1. pateikiamoje paraiškoje reikia nurodyti atstovaujantį narį ir atstovaujančiojo nario kontaktinį asmenį. Šiam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai ūkio subjektų grupės vardu atlikti visus Konkurencinio dialogo procedūrų metu reikalingus veiksmus;
     2. kartu su paraiška reikia pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyti kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui priskirti įsipareigojimai įgyvendinant Projektą. Sutartyje turi būti numatyta solidarioji visų jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už prievolių Valdžios subjektui arba pagal Sutartį netinkamą vykdymą.

### Paraiškos turinys

* 1. Ūkio subjektai, atitinkantys Kvalifikacijos reikalavimus, paraišką Komisijai turi pateikti pagal Sąlygų 6 priede *Paraiškos pateikimas* nustatytus reikalavimus ir pagal Sąlygų 7 priede *Paraiškos forma* pateikiamą formą ir prie jos pridėti visus jų Kvalifikaciją pagrindžiančius įrodymus bei kitus dokumentus:
     1. EBVPD užpildytas pagal Sąlygų 9 priede Reikalavimai Europos bendrajam viešųjų pirkimų dokumentui nustatytus reikalavimus.;
     2. deklaracija dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo, kurios forma pateikiama Sąlygų 5 priede *Deklaracijos dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma*.
     3. atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.
     4. jungtinės veiklos sutartis (kai taikoma).
     5. Konfidencialumo įsipareigojimas, užpildytas pagal Sąlygų 10 priede *Konfidencialumo įsipareigojimo forma* pateiktą formą.
     6. Sąlygų 4 priede *Kvalifikacijos reikalavimai* nurodytus dokumentus;
     7. *[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma* Sąlygų 8 priede *Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka* nurodytus dokumentus].
     8. kiti dokumentai, kurie, Kandidato manymu, gali būti naudingi vertinant jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams.
  2. Kvalifikacijos reikalavimai Kandidatams nurodyti Sąlygų 4 priede *Kvalifikacijos reikalavimai* *[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma , o Kvalifikacinės atrankos kriterijai nurodyti* Sąlygų 8 priede *Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka].* Atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams *[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma ir Kvalifikacinės atrankos kriterijams]* galima grįsti ir atitinkamais kitų ūkio subjektų pajėgumais Sąlygų 4 priede *Kvalifikacijos reikalavimai* nustatyta tvarka.

### Paraiškos pateikimo terminas

* 1. Paraiška kartu su pridedamais dokumentais turi būti pateikta iki CVP IS skelbime apie Konkurencinį dialogą nurodyto termino pabaigos CVP IS priemonėmis. Po nustatyto termino pabaigos paraiškų pateikti nebebus galima.
  2. Jeigu paraiška su pridedamais dokumentais bus pateikta po Sąlygų 35 punkte nurodyto termino, Komisija paraiškos nevertins, o jei paraiška bus pateikta ne CVP IS priemonėmis, Komisija paraiškos nevertins ir ją grąžins.

## Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinė atranka

* 1. Gavusi paraiškas, Komisija Sąlygų 8 priede *Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka* nurodyta tvarka atliks Kvalifikacijos vertinimą.
  2. Kandidatai privalo pateikti visus reikalaujamus atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir užtikrinti pateikiamos informacijos teisingumą. Kandidatai dokumentus privalo pateikti laikydamiesi Sąlygose pateiktų dokumentų formų (jeigu jos pateiktos).
  3. Kilus įtarimų dėl deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktos informacijos teisingumo, Komisija gali kreiptis į Kandidatą prašydama pateikti įrodymus dėl šioje deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo. Kandidatui nepateikus dokumentų, įrodančių Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą, Kandidato paraiška atmetama.
  4. Jeigu atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams ar Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimui pagrindžiantys duomenys ar dokumentai bus netikslūs, neišsamūs, klaidingi ar šių duomenų ar dokumentų trūks, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Komisija paprašys tokio Kandidato šiuos duomenis ar dokumentus patikslinti, papildyti ar paaiškinti. Tam padaryti Komisija Kandidatui suteiks protingą terminą. Jei dėl pagrįstų priežasčių Kandidatui reikėtų daugiau laiko, duotą terminą bus galima pratęsti. Tačiau jeigu per suteiktą terminą nurodyti netikslūs, neišsamūs, klaidingi ar trūkstami duomenys ar dokumentai apie atitikimą reikalavimams nebus patikslinti, papildyti ar paaiškinti, tokio Kandidato pateiktą paraišką Komisija atmes.
  5. Apie Kvalifikacijos įvertinimo rezultatus Komisija informuos Kandidatus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Komisija įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir Kandidato atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus ar duomenis, priims sprendimą dėl kiekvieno paraišką pateikusio Kandidato atitikties Kvalifikacijos reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas praneš apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus.
  6. Teisę dalyvauti tolesnėse Konkurencinio dialogo procedūrose turės tik tie Kandidai, kurie atitiks keliamus Kvalifikacijos reikalavimus.
  7. *[Jei kvalifikacinė atranka nebus vykdoma, taikoma* Visiems Kandidatams, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus ir neturės Reglamente nustatytų sąlygų, dėl kurių paraiška turi būti atmetama, kartu su pranešimu apie Kvalifikacijos įvertinimo rezultatus Komisija pateiks kvietimą pateikti Sprendinių technines dalis ir dalyvauti dialoge *arba, jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma* Iš Kandidatų, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus ir neturės Reglamente nustatytų sąlygų, dėl kurių paraiška turi būti atmetama, bus atlikta kvalifikacinė atranka. Jos metu, vadovaujantis Sąlygų 8 priede Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodytais kriterijais ir tvarka, bus atrinkti 5 (penki) labiausiai kvalifikuoti Kandidatai, kurie bus pakviesti pateikti Sprendinių technines dalis. Jei Kandidatai surinks vienodą balų skaičių, į labiausiai kvalifikuotų Kandidatų sąrašą pirmiau bus įtraukiamas tas Kandidatas, kuris paraišką pateikė anksčiausiai. Kandidatams praėjusiems kvalifikacinę atranką, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo kvalifikacinės atrankos atlikimo, kartu su pranešimu apie kvalifikacinės atrankos rezultatus Komisija pateiks kvietimą pateikti Sprendinių technines dalis. Jeigu Kvalifikacijos reikalavimus atitiks 5 (penki) ar mažiau Kandidatų, kvalifikacinė atranka nebus vykdoma ir visiems Kandidatams, atitikusiems Kvalifikacijos reikalavimus, kartu su pranešimu apie Kvalifikacijos įvertinimo rezultatus Komisija pateiks kvietimą pateikti Sprendinių technines dalis ir dalyvauti dialoge].
  8. Iki Sprendinio techninės / finansinės dalies pateikimo pradžios Komisija turi teisę Sąlygų 26 punkte nustatyta tvarka organizuoti informacinius susitikimus su visais Kandidatais bendrai arba individualiai su kiekvienu Kandidatu, kurie yra pakviesti pateikti Sprendinio techninę / finansinę dalį, su tikslu paaiškinti techninius/ finansinius reikalavimus, keliamus Sprendinio techninei / finansinei daliai. [*Jeigu susipažinti su Projekto įgyvendinimu susijusiais dokumentais bus kuriama Duomenų saugykla* Valdžios subjektas šiems Kandidatams, pasirašiusiems Sąlygų 10 priede *Konfidencialumo įsipareigojimo forma* pateikiamą Konfidencialumo įsipareigojimą, suteiks prieigą prie Duomenų saugyklos. Duomenų saugyklos naudojimosi tvarką Komisija nurodys kvietime pateikti Sprendinio techninę dalį].

## Sprendinių pateikimas

### Sprendinių turinys

* 1. Sprendinį sudaro techninė ir finansinė jo dalys, kurios yra teikiamos pagal Sąlygų 13 priede *Sprendinio forma* pateiktas A ir B formas ir Sąlygų 13 priede *Sprendinių / Pasiūlymų pateikimas* nustatyta tvarka.
  2. Sprendinio techninė dalis teikiamapagal Sąlygų 13 priede *Sprendinio forma* A dalyje pateiktą formą, nurodant joje pateiktus duomenis ir informaciją Sprendinio techninėje dalyje taip pat turi būti:
     1. techninė-inžinerinė informacija *[jei atsižvelgiant į konkretaus projekto specifiką, Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą, nurodoma* kiekvienos Objekto dalies], parengta pagal Specifikacijas (Specifikacijų [*nurodomi priedėlių numeriai*] priedėlių formos, kurias užpildyti ir pateikti turi Kandidatas, ir Sąlygų 14 priede *Reikalavimai techninei-inžinerinei* informacijai nustatytas sąlygas;
     2. teisinė informacija pagal Sąlygų 16 priede *Reikalavimai teisinei informacijai* pateiktus reikalavimus;
     3. Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planas pagal Sąlygų 17 priede *Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planui* pateiktus reikalavimus;
     4. Susijusių bendrovių sąrašas pagal Sąlygų 20 priede *Susijusių bendrovių sąrašo forma* pateiktą formą, kuris privalo būti iš karto atnaujinamas, jeigu pasikeičia deklaruotos Susijusios bendrovės.
     5. Sprendinio santrauka, kurioje turi būti nurodyta esminė ir nekonfidenciali techninė Sprendinio informacija ir kurioje turi būti aptarti šie esminiai Sprendinio aspektai:
     6. Privataus subjekto ir kitų su Projekto įgyvendinimu susijusių subjektų ryšiai ir atsakomybės pasidalijimas;
     7. siūlomų techninių sprendimų Projekto tikslams pasiekti santrauka;
     8. kita, Kandidato nuomone, svarbi informacija, apibūdinanti jo siūlomo Sprendinio esmę.
  3. Kontrolinis sąrašas dokumentų ir / ar informacijos, kuri turi būti pateikta su Sprendinio technine dalimi, yra pateiktas toliau. Šis sąrašas yra teikiamas Kandidato patogumui ir nėra baigtinis. Kandidatas turi išsamiai susipažinti su visomis Sąlygomis ir jose nustatytais Sprendinio techninei daliai pateikiamais reikalavimais.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kontrolinis sąrašas dokumentų Sprendinio techninės dalies pateikimui** | **Nuoroda į Sąlygų reikalavimus** |
| **1.** | **SPRENDINIO SANTRAUKA** | Sąlygų 46 punktas |
| **2.** | **TECHNINĖ-INŽINERINĖ INFORMACIJA (Specifikacijos*,* Sąlygų 13priedo *Sprendinio forma* A formair 14 priedas *Reikalavimai techninei – inžinerinei informacijai*)** | Sąlygų 46 punktas |
| **3.** | **TEISINĖ INFORMACIJA**  **(Sąlygų 16 priedas *Reikalavimai teisinei informacijai*)** | Sąlygų 46 punktas |
| **4.** | **OBJEKTO SUKŪRIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO IR SUTARTIES VALDYMO PLANAS**  **(Sąlygų 17 priedas *Reikalavimai* *Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planui*)** | Sąlygų 46 punktas |
| **5.** | **SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS**  **(Sąlygų 21 priedas *Susijusių bendrovių sąrašo forma*)** | Sąlygų 46 punktas |
| **6.** | **Kita, Kandidato nuomone, reikšminga informacija** | Sąlygų 46 punktas |

* 1. Sprendinio finansinė dalis teikiama pagal Sąlygų 13 priede *Sprendinio forma* B dalyje pateiktą formą. Sprendinio finansinėje dalyje pateikiamas Finansinis veiklos modelis pagal Sąlygų 15 priede *Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui* pateiktus reikalavimus bei kiti kvietime pateikti finansinę Sprendinio dalį Komisijos nurodyti dokumentai.
  2. Vienas Kandidatas gali pateikti tik vieną iš atskirų Sąlygose ir (ar) kvietime pateikti Sprendinį nurodytų dalių susidedantį Sprendinį. Jeigu bus pateiktas daugiau kaip vienas Sprendinys, Komisija atmes visus tokius Sprendinius ir toks Kandidatas nebegalės dalyvauti tolimesnėse Konkurencinio dialogo procedūrose.
  3. Pateikdamas Sprendinį (atitinkamas siūlomo Sprendinio dalis), Kandidatas gali nurodyti, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali. Tačiau, Sprendinio konfidencialia informacija nelaikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Jeigu Komisijai kils abejonių dėl Dalyvio Sprendinyje nurodytos informacijos konfidencialumo, ji prašys Dalyvio įrodyti, kad ši informacija yra konfidenciali. Jei Dalyvis per Komisijos nurodytą terminą (kuris visais atvejais bus ne trumpesnis kaip 3 (trys) Darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba pateiks netinkamus įrodymus, bus laikoma, kad informacija yra nekonfidenciali. Komisija pasilieka teisę atskleisti konfidencialią informaciją Komisijos nariams, ekspertams, Valdžios subjekto vadovams ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Kandidatas negalės Valdžios subjekto ir Komisijos laikyti atsakingais už konfidencialios informacijos atskleidimą.
  4. Komisija patikrins Sprendinius Sąlygų 18 priede *Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai* nustatyta tvarka.
  5. Kandidato pateiktas Sprendinys (Sprendinio dalis) bus pagrindas dialogui, siekiant išsiaiškinti ir nustatyti priemones, geriausiai atitinkančias Valdžios subjekto poreikius ir aptarti visas Sutarties sąlygas. Valdžios subjektas / Komisija pasilieka sau teisę pagal Kandidatų siūlomus sprendimus patikslinti Specifikacijas ir kitus Sąlygų dokumentus, jeigu tie sprendimai geriausiai tenkina Valdžios subjekto poreikius ir tikslą, ir yra reikalingi tam, kad visi suinteresuoti Kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų parengti savo Pasiūlymus, maksimaliai tenkinančius Valdžios subjekto poreikius. Tokiais atvejais Kandidatas negalės Valdžios subjekto laikyti atsakingu už atitinkamų sprendimų panaudojimą savo poreikių ir tikslų pasiekimo būdų ir (ar) priemonių detalizavimui.

### Sprendinio pateikimo terminas

* 1. Preliminarias siūlomo Sprendinio technines dalis Kandidatai turi pateikti iki kvietime pateikti šią Sprendinio dalį nurodyto termino, kuris bus ne trumpesnis kaip *[nurodoma skaičius]* dienų nuo pranešimų apie paraiškų įvertinimą pateikimo dienos. Sprendinio finansinę dalį ir atnaujintas Sprendinio technines ir finansines dalis, teikiamas jau dialogo metu, Kandidatai turi pateikti iki atitinkamame Komisijos kvietime pateikti Sprendinio finansinę dalį/ atnaujintas Sprendinio technines ir finansines dalis nurodyto termino. Iki atitinkamame Komisijos kvietime pateikti Sprendinį (ar atitinkamą jo dalį) nurodyto termino Kandidatai turi teisę atsiimti savo siūlomų Sprendinių dalis (preliminarias ir atnaujintas). Preliminaraus Sprendinio atžvilgiu, šia teise pasinaudoję Kandidatai tolesnėse Konkurencinio dialogo procedūrose nedalyvauja. Susipažinimo su Sprendiniais data bus nurodyta kvietime pateikti Sprendinius. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais Sprendiniais procedūroje Dalyviai nedalyvauja.

### Sprendinio techninės dalies pristatymas komisijai

* 1. Kiekvienas Kandidatas atskirai privalės pristatyti Komisijai savo Sprendinio techninę dalį Komisijos kvietime pristatyti Sprendinio techninę dalį nurodytu laiku ir vietoje. Komisija atskirai kvies kiekvieną Kandidatą paaiškinti ir aptarti Sprendinio techninę dalį.
  2. Kandidatas turi pristatyti Sprendinio techninėje dalyje nurodytus sprendimus: techninius – inžinerinius, pasiūlymus ir komentarus dėl Projekto techninių sąlygų bei reikalavimų jų įgyvendinimui.

### Sprendinio vertinimas

* 1. Komisija, vadovaudamasi Sąlygų 18 priede Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per *[nurodoma skaičius]* dienų nuo Sprendinių techninės dalies pateikimo termino pabaigos atliks Sprendinių techninės dalies atitikimo Sąlygų reikalavimams vertinimą.
  2. Jeigu Sprendinio techninėje dalyje pateikta informacija bus netiksli ar neišsami, Komisija paprašys Kandidato šią informaciją papildyti ar paaiškinti.
  3. Apie patikrinimo rezultatus Komisija informuos Kandidatus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Kandidatai, kurių Sprendinių techninės dalys atitiks Sąlygų reikalavimus, gaus kvietimą atvykti į dialogą. Kandidatai, kurių Sprendinių techninės dalys bus atmestos kaip neatitinkančios Sąlygų reikalavimų, nurodytų 18 priede *Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai*, arba Komisijos prašymu iki nurodyto termino nebus papildytos ar paaiškintos, į dialogą nebus kviečiami, tačiau jiems bus nurodytos Sprendinių atmetimo priežastys.

## 5. Dialogas

* 1. Kartu su kvietimais į kiekvienos pakopos (techninės, finansinės, teisinės) dialogą, Kandidatams Komisija išsiunčia dialogo grafiką, kuriame turi būti nurodytos atitinkamos dialogo pakopos susitikimų datos. Jeigu Kandidatui atitinkamos dialogo pakopos grafike nurodytos susitikimų datos nėra tinkamos, apie tai jis turi pranešti Komisijai nedelsiant, bet nė vėliau, kaip likus 3 (trims) Darbo dienoms iki atitinkamos dialogo pakopos pradžios. Komisija, atsižvelgdama į Kandidato (-ų) siūlomas kitas susitikimų datas, turi suderinti atitinkamos dialogo pakopos grafikus su visais pakviestais Kandidatais iki atitinkamos dialogo pakopos pradžios. Dialogo metu dialogo grafikas gali būti keičiamas, bet ne vėliau, kaip iki numatyto dialogo susitikimo likus 3 (trims) Darbo dienoms.
  2. Iki dialogo / atskirų dialogo pakopų pradžios Komisija turi teisę organizuoti informacinius susitikimus su visais Kandidatais, kurie yra pakviesti į dialogą, arba su kiekvienu Kandidatu atskirai su tikslu paaiškinti dialogo tikslus bei procedūras.
  3. Kvietime dalyvauti dialoge ir dialogo grafike nurodytu laiku ir adresu Kandidatas turi atvykti į dialogo susitikimą. Jeigu Kandidatas neatvyks Komisijos nurodytu laiku ir Kandidatas neinformavo Komisijos apie kitą susitikimo laiką, kaip tai nurodyta Sąlygų 59 punkte, Komisija laikys, kad Kandidatas į dialogą neatvyko be pateisinamos priežasties ir taip atsisakė savo Sprendinio. Komisija turi teisę organizuoti nuotolinius dialogo susitikimus.
  4. Patvirtinime dėl dalyvavimo atitinkamos dialogo pakopos susitikime Kandidatas turi nurodyti asmenį (-is), kuris jį atstovaus atitinkamame dialogo susitikime. Dialogo metu Komisija laikys, kad šis atstovas (-ai) turi teisę vesti dialogą ir prisiimti Kandidato vardu įsipareigojimus.
  5. Dialogas bus vedamas su kiekvienu Kandidatu atskirai, Kandidato pateikto Sprendinio (Sprendinio dalies) pagrindu. Dialogas bus vedamas lietuvių kalba. Užsienio šalių Kandidatai turi pasirūpinti tinkamu visos dialogo procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą savo lėšomis. Šios išlaidos, vadovaujantis Sąlygų 57 punktu Kandidatams nėra atlyginamos.
  6. Dialogą su visais Kandidatais Komisija sieks įvykdyti ne daugiau kaip per *[nurodoma skaičius, rekomenduojama 120]* dienų, tačiau šis terminas yra tik orientacinis ir priklausomai nuo dialogo eigos gali kisti.
  7. Dialogą sudarys trys pakopos, kurios gali susidėti iš keleto susitikimų ir kuriose atskirai su kiekvienu Kandidatu bus aptariamas pasiūlytas Sprendinys (Sprendinio dalys), siekiant jį detalizuoti, optimizuoti ir užtikrinti kuo geresnį Valdžios subjekto poreikių įgyvendinimą, bei pasiekti, kad Kandidatas Sprendinio ir dialogo rezultatų pagrindu galėtų pateikti išsamų ir parengtą įgyvendinti Pasiūlymą. Dialogo pakopos (finansinė ir teisinė) galės būti vedamos lygiagrečiai. Taip pat dialogo metu galės būti aptariamos visos Projekto sąlygos, išskyrus esminius Projekto įgyvendinimo reikalavimus.
  8. Numatoma, kad dialogas bus vykdomas tokia seka (dialogo pakopos ar jų atskiri susitikimai gali būti vykdomi lygiagrečiai):
     1. Pradedama pirmoji dialogo pakopa, kurioje aptariami ir vedamas dialogas dėl techninių – inžinerinių Sprendinio techninės dalies aspektų (techninių-inžinerinių sąlygų ir sprendinių) pagal Kandidatų siūlomų Sprendinių technines dalis, pateiktas laikantis Sąlygų 46 punkto reikalavimų ir pagal Sąlygų 13 priede *Sprendinio forma* A dalyjepateiktą formą. Numatoma, kad ši pakopa truks apie *[nurodoma skaičius, rekomenduojama 50]*. Šios pakopos metu dialogas vedamas dėl šių klausimų:
     2. inžineriniai ir techniniai sprendiniai;
     3. Privačiam subjektui perduodamos veiklos (Paslaugos);
     4. Projekto rezultatai (Specifikacijos);
     5. Objekto sukūrimo, paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planas;
     6. kiti su techniniais Sprendinių aspektais susiję klausimai.
  9. Pagal pirmosios pakopos dialogo rezultatus patikslinamos Specifikacijos ir FVM forma ir pateikiamos Kandidatams.
  10. Pirmosios pakopos pabaigoje Komisija išsiunčia kvietimus Kandidatams pateikti Sprendinio finansines dalis pagal Sąlygų 13 priede *Sprendinio forma* B dalyjepateiktą formą. Sprendinio finansinių dalių pateikimo terminas ir turinio reikalavimai bus nurodyti Komisijos kvietime pateikti Sprendinio finansines dalis.
  11. Kandidatai, kurių Sprendinių finansinės dalys atitiks Sąlygų reikalavimus, bus kviečiami dalyvauti dialogo finansinėje pakopoje. Kandidatai, kurių Sprendinių finansinės dalys bus atmestos kaip neatitinkančios Sąlygų reikalavimų, nurodytų 18 priede *Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai*, arba Komisijos prašymu iki nurodyto termino nebus papildytos ar paaiškintos, į dialogo finansinę pakopą nebus kviečiami, tačiau jiems bus nurodytos Sprendinių finansinių dalių atmetimo priežastys.
  12. Toliau vykdoma antroji dialogo pakopa, kurioje aptariami ir vedamas dialogas dėl pateiktų Sprendinių finansinių dalių (finansinių sąlygų ir sprendinių). Numatoma, kad ši pakopa truks *[nurodoma skaičius]* dienų. Šios pakopos metu dialogas vedamas dėl šių klausimų:
      1. finansavimo šaltiniai ir finansavimo sąlygos;
      2. mokestiniai klausimai;
      3. Metinio atlyginimo mažinimas;
      4. kiti su finansiniais Sprendinio aspektais susiję klausimi.
  13. Toliau vykdoma trečioji dialogo pakopa, kurioje aptariami ir vedamas dialogas dėl teisinių Sprendinio aspektų (sąlygų). Numatoma, kad ši pakopa truks apie *[nurodoma skaičius]* dienų. Šios pakopos metu dialogas vedamas dėl šių klausimų:
      1. Sutarties projektas (įskaitant priedus);
      2. kiti su teisiniais Sprendinio aspektais susiję klausimai.
  14. Komisija, atsižvelgiant į dialogo rezultataus, patikslins Sąlygas, įskaitant Sutarties projektą, ir pateiks jas Kandidatams.
  15. Jeigu Komisija nuspręs, kad yra poreikis, dialogo metu galės būti vykdoma daugiau pakopų. Kitų dialogo pakopų skaičius ir pobūdis bus nustatomas atsižvelgiant į likusius Projekto įgyvendinimo klausimus, kuriuos reikia aptarti siekiant aptariamų Sprendinių pagrindu gauti išsamius ir pagrįstus Pasiūlymus.
  16. Kandidatas turi teisę pasiūlyti papildomas dialogo pakopas ir (ar) papildomus klausimus, kuriuos būtina aptarti. Jeigu Komisijos nuomone, toks pasiūlymas bus pagrįstas, dialogas bus papildytas pasiūlyta pakopa ir (ar) klausimu. Tokiu atveju, kiti Kandidatai turės teisę nurodyti, kad jiems tokia pakopa ir (ar) klausimas neaktualūs ir joje nedalyvauti.
  17. Kiekviena dialogo pakopa bus vykdoma tokia tvarka:
      1. atskirai su kiekvienu Kandidatu bus vedamas dialogas dėl toje pakopoje aptariamų, su Kandidato pateiktu Sprendiniu susijusių, klausimų;
      2. dialogo metu Kandidato pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti atskleista kitiems Kandidatams, išskyrus Sąlygose nustatytus atvejus;
      3. Valdžios subjekto ar Komisijos Kandidatui pateikiama informacija, kuri gali būti svarbi ir kitiems Kandidatams, pateikiama visiems suinteresuotiems Kandidatams, tačiau užtikrinant, kad nebus atskleista susijusio Kandidato tapatybė ir jo konfidenciali informacija;
      4. kiekviena dialogo pakopa bus vykdoma tol, kol, Komisijos nuomone, pakopoje aptariami klausimai bus detalizuoti tiek, kad leistų Kandidatui jų pagrindu pagrįstai ir išsamiai suformuoti atitinkamą Pasiūlymo dalį;
      5. dialogas bus vedamas lietuvių kalba. Užsienio šalių Kandidatai turi pasirūpinti tinkamu dialogo procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą savo lėšomis. Šios išlaidos, vadovaujantis Sąlygų 57 punktu Kandidatams nėra atlyginamos.
  18. Kiekvienos dialogo pakopos rezultatai bus įtvirtinami protokolu, kurį reikės pasirašyti Kandidato įgaliotam atstovui, Komisijos pirmininkui ir Komisijos sekretoriui. Prieš pasirašydamas protokolą, Kandidatas galės pateikti dėl jo pastabas. Tolimesnių Konkurencinio dialogo procedūrų vykdymo metu protokole įtvirtintus dialogo rezultatus Kandidatas galės keisti tik juos pagerindamas, arba gavęs Komisijos pritarimą.
  19. Kandidatas kvietimuose dialogui nurodytu laiku turės atvykti į dialogo pakopų susitikimus, kurie vyks kvietimuose nurodytoje vietoje. Komisija Kandidato prašys patvirtinti, ar šis dalyvaus dialogo pakopose. Patvirtinime dėl dalyvavimo dialoge Kandidatas turės nurodyti asmenį (asmenis), kuris jį atstovaus vykdant dialogą. Dialogo metu Komisija laikys, kad šis atstovas (atstovai) turi teisę vesti dialogą ir Kandidato vardu prisiimti įsipareigojimus.
  20. Jei Kandidatas nustatytu laiku dėl pagrįstų priežasčių negali atvykti į kurią nors dialogo pakopą, jis apie tai prieš protingą terminą privalo informuoti Komisiją, kad būtų galima suderinti kitą pakopos datą ir (ar) laiką. Kitu atveju Komisija laikys, kad Kandidatas neatvyko be pateisinamos priežasties ir taip atsisakė dalyvauti dialoge.
  21. Po kiekvienos ar po visų dialogo pakopų, esant Komisijos prašymui, Kandidatas turi pateikti Komisijai atnaujintą Sprendinį ar atskiras jo dalis, atsižvelgiant į dialogo rezultatus. Atnaujintų Sprendinių pateikimo terminas ir turinio reikalavimai bus nurodyti Komisijos kvietime pateikti atnaujintus Sprendinius.

## 6. Dokumentų suderinimas

* 1. Komisija, vadovaudamasi dialogo metu Kandidatų ir Komisijos suderintais Sutarties pakeitimais, parengia atnaujintą Sutarties projektą.
  2. Valdžios subjektas pateikia atnaujintą Sutarties projektą Finansų ministerijai išvadai pateikti.
  3. Sudaryti Sutartį Valdžios subjektas galės tik jeigu bus atsižvelgta į Finansų ministerijos nuomonę dėl Sutarties projekto, parengto atsižvelgiant į dialogo rezultatus, atitikimo finansinėms sąlygoms fiskalinėms sąlygoms fiskalinės drausmės reikalavimų požiūriu. Sutarties projekto nuostatos galinčios turėti įtakos valdžios sektorių finansiniams rodikliams bus pakoreguotas pagal Finansų ministerijos pastabas. *[Jei Projektą įgyvendina centrinės valdžios subjektas* Jei po dialogo Sutarties projekte nurodytos sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos Respublikos Seimo sprendime dėl partnerystės projekto įgyvendinimo nustatytų sąlygų, Valdžios subjektas nutraukia Konkurencinio dialogo procedūrą]. *[Jei Projektą įgyvendina vietos valdžios subjektas* Jei po dialogo Sutarties projekte nuodytos sąlygos neatitinka [*savivaldybės pavadinimas*] tarybos sprendime dėl Projekto įgyvendinimo tikslingumo nurodytų sąlygų, Sutarties projektas turi būti teikiamas [*savivaldybės pavadinimas*] kontrolieriui išvadai gauti bei [*savivaldybės pavadinimas*] tarybai pritarti].
  4. Valdžios subjektas negali garantuoti tokio (-ių) pritarimo (-ų) suteikimo ir neprisiima jokios atsakomybės, jeigu sutikimas (-ai) nebūtų duotas (-i), tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas siekiant gauti tokį (-ius) sutikimą (-us).
  5. Gavus pritarimą (-us) Sutarties projektui, Kandidatai bus kviečiami pateikti Pasiūlymus Sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka.

## Pasiūlymo pateikimas

### Pasiūlymo turinys

* 1. Pasibaigus dialogui, suinteresuoti Kandidatai bus pakviesti pateikti Pasiūlymą, kuriame, atsižvelgiant į dialogo rezultatus, reikia nurodyti galutinį siūlomą Metinį atlyginimą ir galutinius techninius pasiūlymo duomenis. Pasiūlymo sąlygos, dėl kurių nebuvo vedamas dialogas, negali būti pasiūlytos blogesnės Valdžios subjekto atžvilgiu, nei nurodytos Sprendinyje, o Pasiūlymo sąlygos, dėl kurių buvo vedamas dialogas, negali būti pasiūlytos blogesnės už Komisijos ir Pasiūlymą pateikusio Dalyvio pasiektus susitarimus.
  2. Pasiūlymą sudaro:
     1. Techninė ir Finansinė pasiūlymų formos, pateiktos Sąlygų 20 priede;
     2. *[jei atsižvelgiant į konkretaus projekto specifiką, Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą, nurodoma* Kiekvienos Objekto dalies] Specifikacijų *[nurodomi priedėlių numeriai]* priedėlių formos, kurias užpildyti ir pateikti turi Kandidatas, techninė informacija parengta pagal Sąlygų 14 priede *Reikalavimai techninei-inžinerinei informacijai* nustatytas sąlygas;
     3. finansinė informacija parengta pagal Sąlygų 15 priedą *Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui*;
     4. teisinė informacija pagal Sąlygų 16 priede *Reikalavimai teisinei informacijai* pateiktus reikalavimus;
     5. Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planas pagal Sąlygų 17 priede *Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planui* pateiktus reikalavimus;
     6. Susijusių bendrovių sąrašas pagal Sąlygų 21 priede *Susijusių bendrovių sąrašo forma* pateiktą formą, kuris privalo būti iš karto atnaujinamas, jeigu pasikeičia deklaruotos Susijusios bendrovės.
     7. Pasiūlymo santrauka, kurioje turi būti nurodyta esminė ir nekonfidenciali Techninio pasiūlymo ir Finansinio pasiūlymo informacija, kurioje turi būti aptarti šie esminiai Pasiūlymo aspektai:
     8. Privataus subjekto ir kitų su Projekto įgyvendinimu susijusių subjektų ryšiai ir atsakomybės pasidalijimas;
     9. siūlomų techninių sprendimų Projekto tikslams pasiekti santrauka;
     10. Metinis atlyginimas ir Metinio atlyginimo mokėjimų struktūra.
  3. Bendri reikalavimai Kandidatų teikiamiems Pasiūlymams nustatyti Sąlygų 19 priede *Sprendinių / Pasiūlymų pateikimas*.
  4. Kontrolinis sąrašas dokumentų ir informacijos, kuri turi būti pateikta su Pasiūlymu, yra pateiktas žemiau. Šis sąrašas yra teikiamas Kandidato patogumui ir nėra baigtinis. Kandidatas turi išsamiai susipažinti su visomis Sąlygomis ir jose nustatytais Pasiūlymui pateikiamais reikalavimais:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kontrolinis sąrašas dokumentų Pasiūlymo pateikimui** | **Nuoroda į Sąlygų reikalavimus** |
| **1.** | **TECHNINIS PASIŪLYMAS (Specifikacijos ir Sąlygų 14 priedas *Reikalavimai techninei – inžinerinei informacijai,* Sąlygų 20 priedas *Pasiūlymo forma*)** | Sąlygų 22 punktas |
| **2.** | **FINANSINIS PASIŪLYMAS**  **(Sąlygų 15 priedas *Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui*, Sąlygų 20 priedas *Pasiūlymo forma*)** | Sąlygų 22 punktas |
| **3.** | **TEISINĖ INFORMACIJA**  **(Sąlygų 16 priedas *Reikalavimai teisinei informacijai*)** | Sąlygų 22 punktas |
| **4.** | **OBJEKTO SUKŪRIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO IR SUTARTIES VALDYMO PLANAS**  **(Sąlygų 17 priedas *Reikalavimai* *Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planui*)** | Sąlygų 22 punktas |
| **5.** | **SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS**  **(Sąlygų 21 priedas *Susijusių bendrovių sąrašo forma*)** | Sąlygų 22 punktas |
| **6.** | **PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS (Sąlygų 23 priedas *Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formos*)** | Sąlygų 39 punktas |
| **7.** | **Pasiūlymo santrauka** | Sąlygų 22 punktas |
| **8.** | **Kita, Kandidato nuomone, reikšminga informacija** |  |

* 1. Techniniame pasiūlyme turi būti nurodyti siūlomi techniniai sprendiniai, Darbai, Paslaugos, Sutarties įgyvendinimo etapai, kiti pasiūlymai dėl Projekto įgyvendinimo sąlygų ir reikalavimų.
  2. Techniniame pasiūlyme taip pat turi būti nurodyti pasitelkiami Subtiekėjai, kurie tuo metu yra žinomi, nurodant Subtiekėjus ir Projekto dalis, kurioms įgyvendinti jie bus pasitelkti.
  3. Nurodytus Subtiekėjus Projekto vykdymo eigoje bus galima keisti laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos.
  4. Nepaisant to, ar bus pasitelkiami Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, ar ne, už Sutarties tinkamą įvykdymą Valdžios subjektui atsakingas bus Privatus subjektas.
  5. Pateikiamame Finansiniame pasiūlyme turi būti nurodytas Metinis atlyginimas ir pridedami jį pagrindžiantys dokumentai, t. y. pagal Sąlygų 15 priede *Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui* pateiktus reikalavimus ir formą parengtas Finansinis veiklos modelis ir kiti Metinio atlyginimo apskaičiavimą įrodantys dokumentai.
  6. Metinis atlyginimas turi būti išreikštas [*pagal parengtą investicijų projektą nurodyti, kokiu būdu turi būti išreikštas Metinis atlyginimas – periodiniu fiksuotu ar kintamu pagal pasirinktus / nurodytus rodiklius mokėjimu, vienkartiniu atidėtu mokėjimu, ar jų pasirinktu deriniu. Rekomenduojama nurodyti – periodiniu mokėjimu*]. Į siūlomą Metinį atlyginimą reikia įskaičiuoti visas išlaidas ir visus pagal Pasiūlymo pateikimo metu galiojančius ar žinomai turinčius įsigalioti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėtinus mokesčius ir rinkliavas.
  7. Vienas Kandidatas gali pateikti tik vieną Pasiūlymą. Jeigu bus pateiktas daugiau kaip vienas Pasiūlymas, Komisija atmes visus tokius Pasiūlymus ir toks Kandidatas nebegalės dalyvauti tolimesnėse Konkurencinio dialogo procedūrose.
  8. Pasiūlyme galima nurodyti, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali. Tačiau, Pasiūlymo konfidencialia informacija nelaikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Jeigu Komisijai kils abejonių dėl Dalyvio pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji prašys Dalyvio įrodyti, kad ši informacija yra konfidenciali. Jei Dalyvis per Komisijos nurodytą terminą (kuris visais atvejais bus ne trumpesnis kaip 5 Darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba pateiks netinkamus įrodymus, bus laikoma, kad informacija yra nekonfidenciali.
  9. Komisija pasilieka teisę atskleisti Pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams, jų vadovams ir pasikviestiems ekspertams, Valdžios subjekto vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Dalyvis negalės Valdžios subjekto ir Komisijos laikyti atsakingais už konfidencialios informacijos atskleidimą.

### Pasiūlymo pateikimo terminas

* 1. Pasiūlymas privalės būti pateiktas CVP IS priemonėmis per kvietime pateikti Pasiūlymą nurodytą terminą, laikantis Sąlygų 19 priede *Sprendinių /* *Pasiūlymų pateikimas* nurodytų reikalavimų. Iki nurodyto termino Dalyviai turi teisę keisti ir / ar atsiimti savo Pasiūlymus.
  2. Susipažinimo su Pasiūlymais data bus nurodyta kvietime pateikti Pasiūlymus. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais Pasiūlymais procedūroje Dalyviai nedalyvauja.
  3. Informacija apie Pasiūlymus pateikusius Dalyvius bus teikiama nustačius laimėjusį Pasiūlymą, Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

### pasiūlymo galiojimo terminas

* 1. Pasiūlyme reikia nurodyti jo galiojimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei Komisijos kvietime pateikti Pasiūlymą nurodytas terminas.
  2. Kol nesibaigė Pasiūlymo galiojimo laikas, Komisija gali paprašyti Dalyvio jį pratęsti iki tam tikro konkrečiai nurodyto laiko, tačiau tai padaryti Dalyviui nebus privalu ir tokį prašymą Dalyvis gali atmesti neprarandant teisės į pateiktą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu Dalyvis pratęs savo Pasiūlymo galiojimo terminą, ne trumpesniam laikotarpiui jis privalo pratęsti ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimą arba pateikti naują, atitinkantį laikotarpį galiojantį Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

### Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

* 1. Visi Dalyviai kartu su Pasiūlymu turi pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą [*nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais*] eurų sumai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi atitikti Sąlygų 23 priede *Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formos*  priede pateikiamą formą ir galioti ne trumpiau nei Pasiūlymas. Tuo atveju, jeigu Dalyvis kartu su Pasiūlymu pateikė netikslų ir (ar) neišsamų Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar jo nepateikė, Komisija prašys Dalyvio patikslinti, papildyti arba pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) Darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo dienos. Jeigu per Komisijos nustatytą terminą Dalyvis nepatikslins, nepapildys arba nepateiks tinkamo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, Pasiūlymas bus atmestas.
  2. Jeigu Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas baigiasi po to, kai Komisija priima sprendimą pasiūlyti Dalyviui sudaryti Sutartį, Komisija arba Valdžios subjektas turi teisę paprašyti pratęsti Pasiūlymo galiojimą ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Komisijos arba Valdžios subjekto nustatytam konkrečiam terminui, bet ne ilgesniam nei iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos.
  3. Laiduotojo ar garanto įsipareigojimai Valdžios subjektui baigiasi, kai (i) Galutinis pasiūlymas nustos galioti, jei, Komisijai ar Valdžios subjektui paprašius, Dalyvis nesutiks pratęsti jo galiojimo termino, arba (ii) bus sudaryta Sutartis ir ji įsigalios visa apimtimi arba (iii) Komisija / Valdžios subjektas nutrauks Konkurencinio dialogo procedūrą, arba (iv) bus atmestas Dalyvio Pasiūlymas.

## Pasiūlymų vertinimas

* 1. Gavus Pasiūlymus, Komisija patikrins jų atitikimą Sąlygoms bei atliks jų vertinimą, palyginimą ir pasiūlymų eilę sudarys pagal kriterijus ir tvarką, nustatytą Sąlygų 18 priede *Sprendinių / Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai*. Pasiūlymų vertinimai vyks Dalyviams nedalyvaujant.
  2. Dalyvio pasiūlytą Metinį atlyginimą Komisija vertins eurais. Todėl jeigu Metinis atlyginimas bus nurodytas kita valiuta, jį Komisija perskaičiuos eurais pagal Europos Centrinio banko nustatytą ir paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę Pasiūlymo pateikimo termino dieną.
  3. Jei Dalyvis Pasiūlyme nurodys neįprastai mažą Metinį atlyginimą ar jo sudedamąsias dalis, Komisija reikalaus, kad Dalyvis ją pagrįstų. Metinis atlyginimas visais atvejais bus laikomas neįprastai mažu, jei jis bus 30 ir daugiau procentų mažesnis už visų Dalyvių, kurių Pasiūlymai nebus atmesti dėl kitų priežasčių ir kurių Metiniai atlyginimai neviršys Maksimalaus Valdžios subjekto mokėjimo, pasiūlytų Metinių atlyginimų aritmetinį vidurkį; arba Komisijos vertinimu, gali būti nepakankamas Sutarties tinkamam įvykdymui, Komisija paprašys Dalyvio jį pagrįsti. Dalyviui per nurodytą laiką nepateikus tinkamų Metinio atlyginimo ar jo sudėtinių dalių pagrįstumo įrodymų, jo Pasiūlymas bus atmestas. Taip pat Komisija Pasiūlymą, kuriame nurodytas neįprastai mažas Metinis atlyginimas atmes, jeigu Pasiūlymas neatitiks Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.
  4. Jeigu Pasiūlymų vertinimo metu Komisija ras Metinio atlyginimo apskaičiavimo klaidų, Dalyvio bus prašoma per nurodytą terminą ištaisyti šias pastebėtas aritmetines klaidas. Taisydamas Pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Dalyvis neturi teisės atsisakyti Metinio atlyginimo sudedamųjų dalių arba papildyti Metinį atlyginimą naujomis dalimis, taip pat pakeisti Pasiūlyme nurodyto Metinio atlyginimo. Jeigu per nurodytą terminą Dalyvis neištaisys nurodytų aritmetinių klaidų, jo Pasiūlymas bus atmestas.
  5. Pagal suteiktų įvertinimų eiliškumą ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka bus sudaryta Pasiūlymų eilė. Tuo atveju, jeigu Dalyvių Pasiūlymai surinks vienodą ekonominio naudingumo balų skaičių, Komisija pripažins geresniu to Dalyvio Pasiūlymą, kuris yra pateiktas anksčiausiai.
  6. Apie atliktų Pasiūlymų vertinimų rezultatus, sudarytą Pasiūlymų eilę, sprendimą dėl Sutarties sudarymo ir atidėjimo termino taikymo Komisija praneš Dalyviams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Pasiūlymų vertinimų atlikimo. Dalyviui, kurio Pasiūlymas bus pripažintas geriausiu, kartu su tokiu pranešimu bus pateiktas kvietimas sudaryti Sutartį.
  7. Dalyviams, kurie nebus pakviesti sudaryti Sutarties, bus pateiktas išsamus jų Pasiūlymų įvertinimo paaiškinimas.
  8. Komisija su Dalyviu, kurio Pasiūlymas bus pripažintas geriausiu, gali derėtis dėl finansinių įsipareigojimų ar kitų Pasiūlyme nurodytų sąlygų patvirtinimo, galutinių Sutarties sąlygų nustatymo, tačiau tik tuo atveju, jeigu nebus keičiami pagrindiniai Pasiūlymo ar kvietimo dalyvauti dialoge elementai, įskaitant skelbime apie Konkurencinį dialogą arba Sąlygose nurodytus poreikius ir reikalavimus, tai nesukels pavojaus dėl konkurencijos iškreipimo ar diskriminacijos atsiradimo.

## Sutarties sudarymas

* 1. Per kvietime sudaryti Sutartį nurodytą terminą Dalyvis ir iki Sutarties pasirašymo jo įsteigtas Privatus subjektas turės atvykti sudaryti (pasirašyti) Sutartį ir pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikinimą arba pateikti naują Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Komisijos nustatytam konkrečiam terminui, bet ne ilgesniam nei iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos, jeigu jie nebuvo pratęsti anksčiau.
  2. Jeigu per kvietime sudaryti Sutartį nurodytą terminą Dalyvis ir / ar Privatus subjektas nepasirašys Sutarties arba atsisakys ją sudaryti VPĮ ir Sąlygose nurodytomis sąlygomis arba laimėjęs Dalyvis neįsteigia Privataus subjekto kaip reikalaujama Sąlygose, laikoma, kad Dalyvis ir / ar Privatus subjektas atsisakė sudaryti Sutartį. Tokiu atveju arba jeigu laimėjęs Dalyvis neįvykdo Sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, sudaryti Sutartį bus pakviestas Dalyvis, kurio Pasiūlymas pagal sudarytą Pasiūlymų eilę yra pirmas po pripažinto geriausiu Pasiūlymo. Tokiu atveju Valdžios subjektas gali pasinaudoti Dalyvio, atsisakiusio sudaryti Sutartį, Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.
  3. Dalyvio kartu su Pasiūlymu pateiktas Finansinis veiklos modelis yra neatskiriamas Sutarties priedas. Iki Sutarties sudarymo (pasirašymo) Dalyvis turi įvykdyti Finansinio veiklos modelio optimizavimo procedūrą, savo sąskaita atlikti nepriklausomą Finansinio veiklos modelio auditą ir Valdžios subjektui pateikti ataskaitą apie faktinius pastebėjimus dėl Finansinio veiklos modelio, kurios forma pateikta Sąlygų 25 priede *Ataskaitos apie faktinius pastebėjimus dėl finansinio veiklos modelio patikrinimo pagal sutartas procedūras forma*. Finansinio veiklos modelio auditą turi atlikti nepriklausoma audito įmonė, įrašyta į Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą. Auditas turi būti atliekamas vadovaujantis tarptautiniais susijusių paslaugų standartais ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie auditoriui leistų įsitikinti, kad Finansiniame veiklos modelyje tinkamai atspindėtos Sutarties sąlygos ir nustatytos prielaidos, taikomi apskaitos principai ir mokesčių apskaičiavimas yra pagrįsti, nėra finansinio modeliavimo klaidų. Audito įmonės kandidatūra, prieš atliekant auditą, turi būti suderinta su Valdžios subjektu, ir tik gavus Valdžios subjekto rašytinį pritarimą, kad audito įmonė yra priimtina Valdžios subjektui, gali būti atliekami audito darbai. Dalyvis prisiima visą atsakomybę, susijusią su Finansinio veiklos modelio nepriklausomo audito rezultatais, t. y. atlikus nepriklausomą Finansinio veiklos modelio auditą ir nustačius finansinio modeliavimo klaidas, dėl jų ištaisymo išaugus apskaičiuotam Metiniam atlyginimui, toks padidėjimas neperkeliamas Valdžios subjektui ir Metinis atlyginimas nebus perskaičiuotas. Jeigu dėl modeliavimo klaidų ištaisymų sumažėtų apskaičiuotas Metinis atlyginimas, atitinkamai Valdžios subjekto naudai turi būti optimizuotas Finansinis veiklos modelis ir perskaičiuotas Metinis atlyginimas, išlaikant Dalyvio Pasiūlyme nurodytą Investicijų grąžos normą.
  4. Sutartis bus sudaryta pagal Sąlygų 22 priede *Sutarties projektas* pateiktą projektą, pakeistą atsižvelgiant į dialogo rezultatus ir Dalyvio pateiktą Pasiūlymą. Po Sutarties sudarymo, jos sąlygos galės būti keičiamos tik Sutartyje ar Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
  5. Prieš sudarant Sutartį, Dalyvis privalės pateikti laisvos formos laidavimą už Privataus subjekto prievoles, susijusias su Sutarties įvykdymu. Laidavime turi būti nustatyta, kad:
     1. laidavimas yra neatlygintinis;
     2. Privačiam subjektui neįvykdžius ar netinkamai vykdant savo prievoles pagal Sutartį, Dalyvis atsako Valdžios subjektui solidariai su Privačiu subjektu;
     3. Dalyvis atsako ir tais atvejais, kai Sutartis keičiama ir dėl to pasikeičia Privataus subjekto įsipareigojimų apimtis ir Dalyvio kaip laiduotojo atsakomybė arba atsiranda kitos Dalyviui kaip laiduotojui nepalankios pasekmės;
     4. Dalyvio kaip laiduotojo atsakomybė pasibaigia tik tada, kai pasibaigia Privataus subjekto pareigų galiojimo ir vykdymo terminas pagal Sutartį ir negali baigtis anksčiau dėl to, kad tam tikrą laikotarpį Valdžios subjektas nepareikalavo Dalyvio kaip laiduotojo atsakomybės.
  6. Dalyvio laidavimas prieš numatytą terminą galės pasibaigti tik tuo atveju, jeigu Sąlygose ir Sutartyje numatytais atvejais Privataus subjekto akcijos bus perleistos kitam subjektui ir šis subjektas laiduos už atitinkamas Subjekto prievoles tokia pat apimtimi, kaip akcijas perleidžiantis Dalyvis.
  7. Dalyvis galės perleisti Privataus subjekto akcijas tik tada, kai (i) bus pradėtos teikti Projekto įgyvendinimui reikalingos Paslaugos visa numatyta jų apimtimi ir (ii) bus gautas Valdžios subjekto sutikimas, kuris gali būti nesuteiktas tik dėl pagrįstų priežasčių, numatytų Sutartyje, ir (iii) bus įvykdytos kitos, Sutartyje nustatytos sąlygos.

# Dalyvavimo Konkurenciniame dialoge sąnaudos

* 1. Šiame Konkurenciniame dialoge ūkio subjektai dalyvauja savo rizika ir sąnaudomis. Valdžios subjektas neatlygins jokių su dalyvavimu šiame Konkurenciniame dialoge susijusių išlaidų, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su Sąlygų gavimu ar (ir) jų vertimu į užsienio kalbą, Paraiškų ir Pasiūlymų rengimu, teikimu, o taip pat išlaidas, susijusias su dialogo procedūra (įskaitant vertimo į užsienio kalbą), dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu Konkurenciniame dialoge.
  2. [*Jei taikoma* Konkurencinį dialogą laimėjęs Dalyvis turės kompensuoti [*įrašyti sumą*] Eur investicinio projekto rengimo išlaidų, patirtų [*įrašyti investicinio projekto rengimą finansavusį ūkio subjektą*] privačios iniciatyvos teikimo procedūros metu [*taikoma tais atvejais, kai pirkimą laimi ne privačią iniciatyvą teikęs ir investicinio projekto rengimą finansavęs subjektas*]. Investicijų projekto rengimo išlaidos turi būti iš anksto suderintos su Valdžios subjektu ir bet kokiu atveju negali būti didesnės, negu investicijų projekto rengimo metu galiojančios rinkos kainos.]

# Priedas. Naudojamos sąvokos

*[Sąvokų sąrašas adaptuojamas pagal projekto specifiką, pavyzdžiui, nesant perduoto turto, perduoto turto sąvoka nenaudojama ir pan.]*

|  |  |
| --- | --- |
| **Atleidimo atvejis** | reiškia atvejus, kurie nepriklauso nuo Investuotojo, Privataus subjekto ir (ar) Subtiekėjų ar kitų Privataus subjekto Sutarties vykdymui pasitelktų asmenų veiksmų (veikimo ar neveikimo) ir kurie yra nurodyti Sutartyje bei sukelia joje nurodytas pasekmes; |
| **Atnaujinimo ir remonto darbai** | reiškia Objekte numatomus darbus, atliekamus Paslaugų teikimo metu, pakeičiant nusidėvėjusias dalis ir (ar) įrenginius naujais, siekiant užtikrinti Objekto atitikimą kiekybiniams ir kokybiniams reikalavimams bei rodikliams, nustatytiems Sutartyje, jos prieduose, Projektinėje dokumentacijoje ir Paslaugų teikimo plane; |
| **Atostogų režimas** | reiškia Paslaugų teikimo tvarką, kuri taikoma tomis dienomis, kai Objekte (jo dalyje) nevyksta ugdymo procesas ar renginiai dėl atostogų, epidemijų ar pandemijų (jeigu tai nelaikoma nenugalimos jėgos aplinkybėmis) ir kai Privatus subjektas nevykdo komercinių veiklų, ir kuri taikoma tik tuomet, kai Atostogų režimą nurodė taikyti Valdžios subjektas ar jo įgaliotas asmuo Sutartyje nustatyta tvarka; |
| **CVP IS** | reiškia Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, prieinamą interneto adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>; |
| **Dalyvis** | reiškia Pasiūlymą pateikusį Kandidatą; |
| **Darbai** | reiškia visus Privataus subjekto atliktinus projektavimo, statybos, montavimo, įrengimo ir kitus darbus, reikalingus Objektui *[jei atsižvelgiant į konkretaus projekto specifiką, Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą, nurodoma* ar dėl Objekto dalies] sukurti, kad jis atitiktų Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimus; |
| **Darbo diena** | reiškia bet kurią dieną, kurią bankai Lietuvos Respublikoje vykdo veiklą, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei kitas oficialias nedarbo dienas Lietuvos Respublikoje; |
| [*taikoma jeigu susipažinti su Projekto įgyvendinimu susijusiais dokumentais bus kuriama duomenų saugykla* **Duomenų saugykla** | reiškia *[jei duomenys bus pateikiami el. duomenų bazėje* įkurtą virtualią duomenų saugyklą */ jei duomenys bus pateikiami fizinėje patalpoje* įrengtą patalpą], kurioje pateikiami visi Valdžios subjekto turimi su Projekto įgyvendinimu susiję dokumentai, tokie kaip: [*nurodyti kitų pateikiamų dokumentų pavyzdžius*].]; |
| **ESOL** | reiškia Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, prieinamą interneto adresu <http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>; |
| **Reglamentas** | reiškia [2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/576](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32022R0576), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje. |
| **Eksploatacijos pradžia** | reiškia sekančią Darbo dieną po to, kai atlikus Darbus Valdžios subjektas ir Privatus subjektas pasirašo Sutartyje numatytą patvirtinimą dėl Objekto [ar jo Objekto dalies Darbų] atitikimo Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimams, nuo kurios Privatus subjektas pradeda teikti Paslaugas Objekte [ar jo dalyje] bei gauti Metinį atlyginimą už Objektą [ar jo dalį]; |
| **Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas arba EBVPD** | reiškia Kandidato savideklaraciją, kuria Kandidatas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, patvirtina, jog nėra Sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų ir kandidatas atitinka nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus; |
| **Finansinis pasiūlymas** | reiškia pagal Sąlygų 20 priedo *Pasiūlymo forma* B dalyje nurodytą formą, kartu su Finansiniu veiklos modeliu ir kitais pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą pasiūlymą dėl Metinio atlyginimo; |
| **Finansinis veiklos modelis arba FVM** | reiškia pagal Sąlygų 15 priede *Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui* pateiktą formą sudarytą to paties pavadinimo dokumentą, kuriame nurodoma Privataus subjekto veiklos finansavimo struktūra ir sąlygos, finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiami investavimo tikslai, pateikiamas investicijų grąžos įvertinimas ir kiti efektyvumo rodikliai; |
| **Finansuotojas** | reiškia juridinį asmenį (išskyrus Susijusį asmenį), suteikiantį Privačiam subjektui pagrindinį Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą, reikalingą tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį, ir su kuriuo Valdžios subjektas, Finansuotojui pageidaujant, privalo sudaryti Tiesioginį susitarimą; |
| **Finansų ministerija** | reiškia Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, kurios juridinio asmens kodas [*juridinio asmens kodas*], adresas [*adresas*]; |
| **Interesų konfliktas** | atvejis, kai Valdžios subjekto darbuotojai, Komisijos nariai, ekspertai ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo, kuris apibrėžtas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje, darbuotojai stebėtojai, dalyvaujantys Konkurencinio dialogo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui Konkurencinio dialogo procedūrų metu; |
| **Investicijų įstatymas** | reiškia Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą; |
| **Investuotojas** | reiškia Dalyvį, kurio Pasiūlymas buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausiu ir kuris laimėjo Konkurencinį dialogą, bei su kuriuo ir kurio įkurtu Privačiu subjektu sudaroma Sutartis, ir Sutartyje numatytais atvejais jį pakeitusius asmenis. |
| **Investicijos** | reiškia investicijas į Turtą ir kitas tinkamam Darbų atlikimui ir Paslaugų teikimui reikalingas investicijas, nurodytas Specifikacijose ir Finansiniame veiklos modelyje, ir kitas investicijas į Turtą, kurios bus padarytos Sutartyje nustatyta tvarka; |
| **Kandidatas** | reiškia ūkio subjektą, raštu išreiškusį siekį būti pakviestu dalyvauti šiame Konkurenciniame dialoge arba jau pakviestą dalyvauti dialoge. Kandidatu gali būti bet kokios teisinės formos juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo (išskyrus viešąjį ir privatų juridinius asmenis, kurie Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka priskiriami prie viešojo sektoriaus), užsienio juridinis asmuo arba kitas ūkio subjektas, įsteigtas pagal užsienio valstybės teisę ir neturintis juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai, arba tokių asmenų grupė.  Kandidatu negali būti subjektas, kuris (ūkio subjektų grupės atveju – bet kuris grupės narys) yra susijęs su šio Konkurencinio dialogo parengimu vykdyti ar Projekto parengimu įgyvendinimui, jei dėl to galėtų būti pažeistas ūkio subjektų lygiateisiškumo principas; |
| **Komisija** | reiškia Valdžios subjekto vadovo [*data*] įsakymu Nr. [*numeris*] sudarytą viešojo pirkimo komisiją, kuri vykdo Konkurencinio dialogo procedūras ir kitas jai pavestas funkcijas; |
| **Komunalinės paslaugos** | reiškia elektros, šildymo, karšto / šalto vandens, nuotekų tvarkymo, dujų tiekimo, atliekų tvarkymo, telekomunikacijų ir ryšių paslaugas. Privatus subjektas visas patirtas Komunalinių paslaugų sąnaudas, patirtas Darbų atlikimo metu iki (bet neįskaitant) Paslaugų teikimo pradžios datos apmoka savo lėšomis. Nuo Paslaugų teikimo pradžios datos iki Sutarties pabaigos Komunalinių paslaugų sąnaudos yra laikomos perleidžiamomis sąnaudomis (angl. Pass-through costs) ir jas apmoka Valdžios subjektas pagal faktinius suvartojimo duomenis; |
| **Konfidencialumo įsipareigojimas** | reiškia Kandidato, siekiančio dalyvauti Konkurenciniame dialoge bei gauti su vykdomu Projektu bei Konkurencinio dialogo procedūromis susijusią konfidencialią informaciją, bei jo pasitelkiamų Subtiekėjų pagal Sąlygų 10 priede *Konfidencialumo įsipareigojimas* pateiktą formą rengiamus ir Valdžios subjektui pateikiamus dokumentus, kuriais Kandidatas ir jo Subtiekėjai patvirtina įsipareigojantys neatskleisti gautos konfidencialios informacijos; |
| **Konfidencialumo pasižadėjimas** | reiškia Komisijos nario, eksperto ar kito asmens rašytinį pasižadėjimą, kad jis neteiks tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų atitinkamų įstatymų reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus pirkime dalyvaujančių ūkio subjektų ir (ar) Valdžios subjekto interesus; |
| **Konkurencinis dialogas** | reiškia pagal Viešųjų pirkimų įstatymo III skyriaus 4 skirsnį ir šias Sąlygas Valdžios subjekto atliekamą pirkimą, kurio metu siekiama atrinkti Privatų subjektą Projektui įgyvendinti ir tuo tikslu vedamas dialogas su Kandidatais, siekiant atrinkti vieną ar keletą tinkamų, Valdžios subjekto reikalavimus atitinkančių, sprendinių, kurių pagrindu pasirinkti Kandidatai pateiktų Pasiūlymus, ir su geriausią Pasiūlymą pateikusiu Dalyviu bei jo įsteigtu Privačiu subjektu sudaryti Sutartį; |
| **Kvalifikacijos reikalavimai** | reiškia Sąlygų 4 priede *Kvalifikacijos reikalavimai* Kandidatui keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos – finansinio ir ekonominio ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus; |
| **Kvalifikacijos vertinimas** | reiškia Sąlygų 8 priede *Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka* nurodyta tvarka atliekamą patikrinimą ar nėra Kandidato pašalinimo pagrindų, ar Kandidatas atitinka kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimus; |
| **Metinis atlyginimas** | reiškia Valdžios subjekto visus mokėjimus Privačiam subjektui Projekte, nurodytus Pasiūlyme ir apskaičiuojamus ir mokamus Sutartyje nustatytu periodiškumu ir tvarka; |
| **Maksimalus Valdžios subjekto mokėjimas** | reiškia[*nurodyti sprendimą dėl Projekto tikslingumo, priėmusios institucijos pavadinimą, sprendimo datą ir numerį*] nurodytus maksimalius Valdžios subjekto turtinius įsipareigojimus minusavus Valdžios subjekto pasiliekamų rizikų vertę. Maksimalus Valdžios subjekto mokėjimas lygus [*nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais]* Eur su PVMdiskontuota verte. [*Jei Projektą įgyvendina vietos valdžios subjektas:* Ši suma gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.]; |
| **Mokykla**  *[jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą kiekvienai mokyklai įvedamos atskiros sąvokos, pavyzdžiui,* Mokykla 1, Mokykla 2, Mokykla 3 *ir t.t.]* | reiškia Objektą *[arba* *jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą* Objekto dalį] *– [apibūdinama naujai statoma ar rekonstruojama mokykla*]; |
| **Mokymo režimas** | reiškia Paslaugų teikimo tvarką, taikomą, kai Objekte [ar jo dalyje] vyksta formalus ar neformalus ugdymo procesas arba, kai Objekte vyksta renginiai; |
| **Nešališkumo deklaracija** | reiškia Komisijos nario, eksperto ar kito asmens pareiškimą raštu, kad jis nešališkas ūkio subjektų atžvilgiu; |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naujas turtas** | reiškia ilgalaikį kilnojamą turtą, nenurodytą Specifikacijose, įgytą Privataus subjekto nuožiūra, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą Paslaugų teikimą, kurio sąrašą iki Eksploatacijos pradžios Privatus subjektas pateikia Valdžios subjektui ir kuris Sutarties laikotarpiu nuosavybės teise priklausys Privačiam subjektui; |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objektas** | reiškia [*nurodyti infrastruktūrą (įskaitant komunikacijų ir inžinerinių tinklų statinius, įrenginius), kurią turi skurti Privatus subjektas*][*arba jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą nurodoma, kad Objektas apima visas mokyklas, pavyzdžiui, Objektas reiškia* Mokyklą 1, Mokyklą 2 ir Mokyklą 3 *ir t.t .*]; |
| **Pasiūlymas** | reiškia Kandidato pagal Sąlygų 20 priedą *Pasiūlymo forma* nurodytas formas kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą pasiūlymą, aptariantį Sąlygose suformuluotus bei dialogo metu aptartus Projekto įgyvendinimo techninius, finansinius ir teisinius klausimus, pateikiantį kitą Sąlygose reikalaujamą informaciją, bei pagal kurį Kandidatas yra pasirengęs pasirašyti Sutartį. Kandidato pateiktas pasiūlymas yra galutinis; |
| **Paslaugos** | reiškia Privataus subjekto, laikantis Sutarties, Specifikacijų reikalavimų ir Pasiūlymo nuostatų, teikiamas Specifikacijose ir Pasiūlyme nurodytas paslaugas; |
| **Perduotas turtas** | reiškia Valdžios subjekto Privačiam subjektui patikėjimo sutarčių ar kitu teisėtu pagrindu perduodamą valdyti ir naudoti [*nurodyti koks turtas perduodamas, jo duomenis arba Sąlygų priedą, kuriame detalizuotas turtas*], reikalingą Darbams atlikti ir Paslaugoms teikti. Po Darbų užbaigimo Perduotas turtas tampa Objektu; |
| **Prašymas** | reiškia bet kokį ūkio subjekto, Kandidato ar Dalyvio, laikantis Sąlygose nustatyta tvarka Komisijai pateiktą su Konkurenciniu dialogu susijusį klausimą ar prašymą dėl Sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo / pakeitimo; |
| **Privatus subjektas** | reiškia Dalyvio, kurio Pasiūlymas pripažintas geriausiu ir kuris yra pakviestas pasirašyti Sutartį, iki Sutarties pasirašymo įsteigtą ar sudarytą ūkio subjektą, kuris tampa Sutarties šalimi ir vykdo joje nustatytą veiklą, kuris Sutarties sudarymo metu privalo:   1. būti *[nurodyti reikalaujamą Projekto bendrovės formą]*teisinės formos; ir 2. priklausyti (t. y. 100 proc. jo akcijų (dalių)) tik Investuotojui, išskyrus atvejus kai Sutartis aiškiai leidžia kitaip; ir 3. būti skirtu tik Projekto įgyvendinimui skirtai veiklai vykdyti; ir 4. neturėti jokių įsiskolinimų ar kitų prievolių, nesusijusių su Sutarties vykdymu; ir 5. taikyti galiojančius verslo apskaitos standartus; ir 6. būti registruotas PVM mokėtoju; |
| **Projektas** | reiškia valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu įgyvendinamą [*projekto pavadinimas*] projektą, kurio aprašymas pateiktas Specifikacijose; |
| **Registravimo įrankis** | reiškia Privataus subjekto sukurtą ir įdiegtą Paslaugų kokybės valdymo ir pažeidimų registravimo įrankį, kuris turi sąlygoti palankesnes sąlygas Objekto funkcionavimui; |
| **Reglamentas** | reiškia [2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/576](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32022R0576), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje. |
| **Sąnaudos** | reiškia Privataus subjekto visas sąnaudas, susijusias su Darbų vykdymu ir (ar) Paslaugų teikimu, kurias galima priskirti Finansiniame veiklos modelyje nurodytoms sąnaudų grupėms; |
| **Sąlygos** | reiškia šio Konkurencinio dialogo sąlygas ir jų priedus, taip pat visus jų patikslinimus bei atsakymus į Prašymus; |
| **Specifikacijos** | reiškia Salygų 2 priede *Techninės specifikacijos* pateikiamas Paslaugų ir (ar) Darbų specifikacijas, nustatančias reikalavimus ir rodiklius, kuriais vadovaujantis Dalyvis rengia Sprendinį bei Pasiūlymą bei kuriuos privalo tenkinti Darbai ir (ar) Paslaugos; |
| **Sprendinys** | reiškia pagal Sąlygų 13 priede *Sprendinio forma* A (Sprendinio techninė dalis) ir B (Sprendinio finansinė dalis) dalyse nurodytas formas ir Sąlygose nustatyta tvarka kartu su pridedamais dokumentais pateikiamą Kandidato siūlymą dėl Specifikacijose aprašyto Projekto įgyvendinimo būdų ir priemonių bei Sąlygų 22 priede *Sutarties projektas* pateikto Sutarties projekto pakeitimų, siekiant įgyvendinamu Projektu geriausiai patenkinti Valdžios subjekto poreikius; |
| **Subtiekėjai** | reiškia Sprendinyje, Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytus arba Sutarties vykdymo metu juos keičiančius, ar naujai pasitelktus ūkio subjektus, kurie atlieka Darbus ar teikia Paslaugas, už kurių atlikimą ar teikimą pagal Sutartį yra atsakingas Privatus subjektas, išskyrus elektros ir šilumos energijos, vandens tiekėjus, nuotekų šalinimo, atliekų išvežimo ir kitus komunalinių paslaugų teikėjus; |
| **Susijusi bendrovė** | reiškia bet kurią bendrovę, atitinkančią Sąlygų 21 priede *Susijusių bendrovių sąrašo forma* nurodytus reikalavimus; |
| **Sutartis** | reiškia šiuo Konkurenciniu dialogu siekiamą sudaryti viešojo ir privataus subjektų partnerystės sutartį tarp Valdžios subjekto, Investuotojo ir Privataus subjekto, kuria siekiama įgyvendinti [*projekto pavadinimas*] VžPP būdu, kaip tai nustatyta Investicijų įstatyme ir Sąlygose; |
| **Turtas** | reiškia Perduotą turtą, Naują turtą ir Objektą; |
| **Techninis pasiūlymas** | reiškia pagal Sąlygų 20 priedo *Pasiūlymo forma* A dalyje nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą pasiūlymą dėl Projekto įgyvendinimo techninių sąlygų; |
| **Valdžios subjektas** | reiškia [*nurodoma projektą įgyvendinanti institucija/ įstaiga*]; |
| **Valdžios ir privataus subjektų partnerystė arba VžPP** | reiškia viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdą, kai Privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į Valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse Investicijų įstatyme nustatytą veiklą, už kurią Privačiam subjektui atlyginimą moka Valdžios subjektas; |
| **Viešųjų pirkimų įstatymas arba VPĮ** | reiškia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą; |
| **Žemės sklypas (-ai)** | reiškia žemės sklypą, kurio unikalus Nr. [*nurodyti numerį*], esantį adresu [*nurodyti kadastrinį adresą*], kuris nuosavybės teise priklauso [*nurodyti kam – valstybei / savivaldybei*], kurį patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo [*nurodyti subjektą*] ir kuris nuomos teise perduodamas Privačiam subjektui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis [*pavyzdžiui, iki Eksploatacijos pradžios ir pan.*].  [*jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą nurodomi visi žemės sklypai, ant kurių bus sukuriamos atskiros Objekto dalys*]. |

Kitos Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ vartojamas sąvokas

# Priedas. Techninės specifikacijos

[*Pridedamos atskiru dokumentu.*]

Kartu su Sprendinio technine dalimi / Pasiūlymu Kandidatas / Dalyvis turi pateikti užpildytas Specifikacijų *[nurodomi priedėlių numeriai]* priedėlių formas.

*[Jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą, nurodoma kiekvienos mokyklos atskirai, pavyzdžiui:*

a) Mokykla 1 Specifikacijų *[nurodomi priedėlių numeriai]* priedėlių formas;

b) Mokykla 2 Specifikacijų *[nurodomi priedėlių numeriai]* priedėlių formas;

c) Mokykla 3 Specifikacijų *[nurodomi priedėlių numeriai]* priedėlių formas;

*ir t. t.]*

# Priedas. Prašymų pateikimas

Pateikti Prašymus galima tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai teikiami lietuvių kalba. Tam, kad pateikti paraišką ar Sprendinį/ Pasiūlymą, būtina užsiregistruoti CVP IS. Registracijos procedūros bei Prašymo pateikimo procedūros aprašymus galima rasti adresu:

<http://vpt.lrv.lt/lt/cvp-is/mokymu-medziaga/tiekejams-1>.

Prašymus susijusius su konkrečia procedūra galima pateikti atitinkamai ne vėliau kaip [*nurodyti skaičių, rekomenduotina – 8-10* ] dienos iki paraiškos, dialogo, Sprendinio/ Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Pateikiant Prašymus, ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis privalo nurodyti, ar Prašyme yra nurodoma konfidenciali informacija ir kas tiksliai yra ja laikytina. Jeigu Komisija nesutiks, kad nurodyta informacija yra konfidenciali, jis prašys pagrįsti jos konfidencialumą. Komisijos nuomone Kandidatui / Dalyviui nepagrindus nurodytos informacijos konfidencialumo, į tą Prašymo dalį, kurios konfidencialumas Komisijos nuomone nebuvo pagrįstas, atsakoma nebus.

Į laiku pateiktus Prašymus Komisija atsakys nedelsiant CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ne vėliau kaip per 6 (šešias) dienas nuo Prašymo gavimo ir ne vėliau, kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki paraiškos, dialogo, Sprendinio/ Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos**.** Jeigu išsamiam atsakymui parengti Komisijai būtinai reikės daugiau laiko, ne vėliau kaip per 6 (šešias) dienas nuo Prašymo gavimo Kandidatai / Dalyviai bus informuoti apie tikslų atsakymų pateikimo laiką bei atitinkamų terminų pratęsimą, jeigu atsakymas bus pateiktas vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki paraiškos, dialogo, Sprendinio/ Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

# Priedas. Kvalifikacijos reikalavimai

Kandidatas, pageidaujantis dalyvauti Konkurenciniame dialoge, privalo atitikti visus žemiau lentelėje *Pašalinimo pagrindai* nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir lentelėje *Kvalifikacijos reikalavimai* nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti įrodančius dokumentus pagal Sąlygų 6 priede *Paraiškos pateikimas* nustatytus reikalavimus.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pašalinimo pagrindai | | | |
| Eil. Nr. | **Pašalinimo pagrindai** | **VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui** | **Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai** |
| [*Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas*] | | | |
|  | Kandidatas arba Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti Kandidatui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti Kandidato finansinės apskaitos dokumentus, buvo nuteistas už šią nusikalstamą veiklą:   1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;   3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;  4) nusikalstamą bankrotą;  5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;  6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;  7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;  8) kitos valstybės Kandidato atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.  Laikoma, kad Kandidatas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau šiame punkte nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:  1) Kandidato, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  2) Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti Kandidatui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  3) Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis  EBVPD III dalies A1 – A6, D1 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma:   * išrašo iš teismo sprendimo arba * Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba * valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.   Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Jeigu Kandidatas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:  a) priesaikos deklaracija arba  b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.  Nurodyti dokumentai turi būti išduoti **ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų** iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.  Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Kandidatas, kuris yra fizinis asmuo, arba, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas Kandidatas, ar šalies, kurioje yra Valdžios subjektas, reikalavimus, arba Valdžios subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą.  Laikoma, kad Kandidatas nuteistas už aukščiau šiame punkte nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:  1) Kandidato, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  2) Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal Kandidato šalies teisės aktų reikalavimus.  Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:  a) Kandidatas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame punkte nurodytus įsipareigojimus;  b) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);  c) Kandidatas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų a) punkto nuostatas. Kandidatas šiuo pagrindu nepašalinamas iš Konkurencinio dialogo procedūros, jeigu, Komisijai susipažinus su paraiška jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis  EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1. Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma:   * išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, * arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.   Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Jeigu Kandidatas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima šiame punkte visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:  a) priesaikos deklaracija arba  b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.  2. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma:  a) Jeigu Kandidatas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Komisija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu <http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/>.  Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Komisija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti Kandidato (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Kandidatas taip pat gali pateikti VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.  b) Jeigu Kandidatas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba VĮ Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.  Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Jeigu Kandidatas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:  a) priesaikos deklaracija arba  b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.  Nurodyti dokumentai turi būti išduoti **ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt)** dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Kandidas su kitais Kandidatais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją Konkurenciniame dialoge, ir Komisija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas  EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD. |
|  | Kandidatas Konkurencinio dialogo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.  Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar Valdžios subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas  EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas  EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD. |
|  | Kandidatas Konkurenciniame dialoge nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Komisija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba Kandidatas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.  Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš Konkurencinio dialogo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba Kandidatas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.  Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš Konkurencinio dialogo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas  EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją adresu <https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3>  Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami. |
|  | Kandidatas Konkurencinio dialogo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Komisijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą Konkurencinio dialogo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Komisijos sprendimams dėl Kandidatų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Komisija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas  EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD. |
|  | Kandidatas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (tris) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas Valdžios subjekto sprendimas, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.  Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš Konkurencinio dialogo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 (tris) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas  EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją:  <https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1>  <https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas>  Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami. |
|  | Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Komisija abejoja jo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis  EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama įnacionalinėje duomenų bazėje adresu <https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php> paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:  <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>  Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami. |
|  | Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Komisija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (Kandidatas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis  EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama įnacionalinėje duomenų bazėje adresu <https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija> skelbiamą informaciją.  Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami. |
|  | Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Komisija abejoja jo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 (trys) metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis  EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu <https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu> skelbiamą informaciją.  Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami. |
| [*Neprivalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 6 dalies nuostatas*] | | | |
|  | Kandidatas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį Komisija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Komisija pašalina Kandidatą iš Konkurencinio dialogo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas  EBVPD III dalies C1 – C3 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD.  Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami. |
|  | Kandidatas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Kandidato ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.  Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Komisija nepašalins Kandidato iš Konkurencinio dialogo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas  EBVPD III dalies C4 – C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD. Komisija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu <https://www.registrucentras.lt/jar/p/>Prireikus, Komisija turi teisę prašyti pateikti VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.  Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami.  Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas **ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų** iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.  Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio Komisija abejoja jo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Komisija pašalina Kandidatą iš Konkurencinio dialogo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas  EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų papildomų įrodančių dokumentų neprašoma, užtenka pateikto užpildyto EBVPD.  Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kvalifikacijos reikalavimai**  *[Reikalavimai adaptuojami atsižvelgiant į projekto specifiką]* | |
| **1. Finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimai** | |
| **Kvalifikacijos reikalavimas** | **Atitiktį Kvalifikacijos reikalavimui įrodantys dokumentai** |
| [*Rekomenduojamas reikalavimas*]  Kandidatas turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Projektą. Bendra finansavimo suma, įskaitant Finansuotojo indėlį į Projektą, kartu su Kandidato finansiniu indėliu turi būti ne mažesnė nei [*įrašyti reikalaujamą sumą skaičiais ir žodžiais*][[1]](#footnote-2) Eur. | Finansuotojo raštas apie numatomą finansavimą ir (ar) Kandidato akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimas skirti reikiamas lėšas arba kiti šių lėšų prieinamumo įrodymai.  Tuo atveju, jeigu Kandidatas kvalifikacijos reikalavimą grįs Kandidato akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimu, Komisija visais atvejais tikrins, ar sprendimas priimtas tinkamo asmens organo, neviršijant savo kompetencijos ribų bei ar tas asmuo iš tiesų valdo Projekto finansavimui reikalingą sumą. |
| **2. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai** | |
| [*Rekomenduojamas reikalavimas*]  2.1. [*Kai pirkimo objektas nedalomas*]Kandidatas per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkis) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos yra užbaigęs svarbiausius statybos darbus [*nurodomi svarbiausi statybos darbai*][[2]](#footnote-3), dėl to paties objekto, kurio vertė[[3]](#footnote-4) ne mažesnė kaip [*įrašyti reikalaujamą apimtį skaičiais ir žodžiais*] (arba atitinkamai kita valiuta), ir kai svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo pripažinti tinkamais.  [*Kai pirkimo objektas dalomas*]Kandidatas per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkis) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų [*jeigu aktualu ar tebevykdomų*]sutarčių yra tinkamai atlikęs svarbiausius statybos darbus [*nurodomi svarbiausi statybos darbai*]*[[4]](#footnote-5)*, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip [*įrašyti reikalaujamą apimtį skaičiais ir žodžiais*] (arba atitinkamai kita valiuta), *[jeigu aktualu tik įvykdytos sutartys ir kai svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo pripažinti tinkamais*].  [*Įprastai nustatomi tokie reikalavimai:*   * *jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;* * *Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;* * *Kandidatui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Kandidatas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas].* | [*Kai pirkimo objektas nedalomas*] Per paskutinius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos užbaigtų svarbiausių statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą.  Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei darbų laikotarpį, [*jeigu aktualu pastatų paskirtį*].  [*Kai pirkimo objektas dalomas*] Per paskutinius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos atliktų, statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą.  Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir [*jeigu aktualu tik įvykdytos sutartys* *ir tinkamai užbaigti*] taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei darbų laikotarpį, [*jeigu aktualu* *pastatų paskirtį*].  Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti statybų užbaigimo aktus. |
| [*Rekomenduojamas reikalavimas*]  2.2. Kandidatas per pastaruosius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (tris) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra suteikęs [*nurodoma kokios pagrindinės paslaugos panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos*]*[[5]](#footnote-6)*, kurių bendra vertė turi būti ne mažesnės kaip [*įrašyti reikalaujamą apimtį skaičiais ir žodžiais*]Eur (be PVM) (arba atitinkamai kita valiuta).  Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių.  *Pastabos:*  *- jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;*  *-·Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;*  *- Kandidatui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Kandidatas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto atliktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.* | Per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos teiktų [*nurodoma kokios pagrindinės paslaugos panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos*] paslaugų sąrašas pagal Sąlygų 12 priede [*nurodomos**paslaugos*] *paslaugų sąrašo forma* pateiktą formą.  Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, nurodant suteiktų paslaugų sumas, paslaugų teikimo laikotarpį, [*jeigu aktualu pastatų paskirtį*]. |

1. Lentelės *Pašalinimo pagrindai* 4 stulpelyje nurodyti dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Komisija pasitikrins Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.
2. Komisija taip pat pašalina Kandidatą iš Konkurencinio dialogo procedūros pagal Pašalinimo pagrindų lentelės 3-14 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad Kandidatas yra įsteigtas arba dalyvauja Konkurenciniame dialoge vietoj kito asmens, siekiant išvengti minėtos lentelės 3-14 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
3. Komisija, priimdama sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros Pašalinimo pagrindų lentelės 3-14 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant Kandidato patikimumą Kandidato pašalinimas iš Konkurencinio dialogo procedūros proporcingas vertinamam Kandidato elgesiui, pašalinimo pagrindų lentelės 11 punkto atveju – ar taikant šį Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Konkurencinio dialogo procedūros Pašalinimo pagrindų lentelės 6 ir 8 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
4. Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu Kandidatui yra nustatytas Pašalinimo pagrindų lentelės 1, 3-14 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, Komisija Kandidatą iš Konkurencinio dialogo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį. Kandidatas, pageidaujantis dalyvauti Konkurenciniame dialoge, privalo atitikti visus aukščiau nurodytus Kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti užpildytą EBVPD taip kaip nurodyta Sąlygų 9 priede *Reikalavimai* *Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentui* bei atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.
5. Jeigu Kandidatas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Komisijai priimtinus dokumentus. Tokiu atveju rekomenduotina iš anksto kreiptis į Komisiją dėl kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų priimtinumo.
6. Jei pateikiamuose dokumentuose duomenys pateikiami ne eurais, o kita valiuta, nurodytos vertės turi būti perskaičiuotos pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, galiojusį sutarties pasirašymo dieną.
7. Jei Kandidatas yra ūkio subjektų grupė, reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo privalo atlikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Kitus reikalavimus (ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo) reikalavimus privalo atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
8. Siekiant įrodyti atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems Kvalifikacijos reikalavimai lentelės punktuose *[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma* ir kvalifikacinės atrankos kriterijams, nurodytiems Sąlygų 8 priede *Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka*.] Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Kandidatas, privalo atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Šiuo atveju kartu su paraiška Kandidatas turi pateikti įrodymus, kad tokie subjektai įsipareigoja Kandidatui suteikti atitinkamus pajėgumus Sutarties vykdymui ir kad jie turi ir gali Kandidatui tuos pajėgumus suteikti. Kaip tokie įrodymai gali būti pateikiama preliminari rangos, paslaugų ar kita atitinkama sutartis, kurioje turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyti perduodami ištekliai, būdai ir priemonės, užtikrinančios, kad Kandidatui bus faktiškai perduota atitinkama kvalifikacija, taip pat joje privalo būti numatytos sankcijos išteklius suteikiančiam subjektui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą, be to, sutartyje turi būti nustatyta ne tik Kandidato, Privataus subjekto, bet ir Valdžios subjekto teisė reikalauti vykdyti prievoles pagal šią sutartį. Kandidatas gali pateikti ir kitus išteklių prieinamumą įrodančius dokumentus, tačiau jie privalo būti lygiaverčiai ir priimtini Komisijai, pagrindžiančius visas aukščiau šiame punkte Komisijos nustatytas sąlygas.
9. Finansuotojas nėra laikomas kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir jam netaikomi pašalinimo pagrindai.
10. Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Kandidatas, Sutarties įgyvendinimo metu galės būti keičiami kitais subtiekėjais ar kitais ūkio subjektais tik Sutartyje nustatyta tvarka.
11. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, netenkins jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jis neatitiks bent vieno reikalavimo dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Komisija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
12. *[jei taikoma* Subtiekėjai, kurių pajėgumais Kandidatas nesiremia, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus, bet pasitelkia Sutarties vykdymui, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Jeigu toks Subtiekėjas neatitiks bent vieno reikalavimo dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Komisija pareikalaus per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu Subtiekėju.]
13. Jeigu Kandidatas neatitinka reikalavimų, nustatytų Pašalinimo pagrindų lentelės 1 ir 3-*[nurodyti punktus, atsižvelgiant į tai kurie reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo yra nustatyti Kandidatui]* punktuose, Komisija jo nepašalina iš Konkurencinio dialogo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

1) Kandidatas pateikė Komisija informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

- savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl 1 ir 3- *[nurodyti punktus, atsižvelgiant į tai, kurie reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo yra nustatyti Kandidatui]* punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

- bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

- ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

2) Komisija įvertino Kandidato informaciją, pateiktą pagal aukščiau nurodytą 1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi Kandidatas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Komisija pateikia Kandidatui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aukščiau nurodytos Kandidato informacijos gavimo.

Kandidatas negali pasinaudoti šiame 13 punkte nustatyta apsivalymo galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš Konkurencinio dialogo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

# PRIEDAS. DEKLARACIJOS DĖL REGLAMENTE NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO FORMA

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

[*Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris*]

**DEKLARACIJA DĖL REGLAMENTE NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |
|  | | (Data) (numeris) | | |  | |
|  | (Vieta) | | | | |  |

(Projekto pavadinimas)

|  |  |
| --- | --- |
| Pateikdamas šią deklaraciją Kandidatas patvirtina, kad nėra sąlygų, nustatytų 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamente (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje Tarybos reglamente (ES) 2022/576, dėl kurių jo paraiška turėtų būti atmesta, t.y. Kandidatas patvirtina, kad: | |
|  | |
| **Eil. Nr.** | **Sąlygos** | |
| 1. | Kandidatas nėra Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigusi Rusijoje. | |
| 2. | Kandidatas nėra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies 1 punkte nurodytam subjektui. | |
| 3. | Kandidatas nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantis šios lentelės 1 arba 2 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu. | |
| 4. | Kandidatas, jeigu būtų paskelbtas Konkurencinio dialogo laimėtoju, ir su juo būtų sudaryta Sutartis, daugiau kaip 10 procentų Sutarties vertės neskirs vykdyti Subtiekėjui[[6]](#footnote-7) (-ams), tiekėjui (-ams) ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini 1 arba 2 arba 3 punktuose nurodytiems subjektams. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (vardas ir pavardė) |

# Priedas. Paraiškos pateikimas

1. Norėdamas išreikšti savo siekį dalyvauti Valdžios subjekto vykdomame Konkurenciniame dialoge, ūkio subjektas privalo užpildyti Sąlygų 7 priede *Paraiškos forma* pateiktą paraiškos formą ir prie jos pridėti Sąlygų 33 punkte nurodytus dokumentus.
2. Teikdamas paraišką Kandidatas privalo laikytis šių reikalavimų:
   1. Jeigu dėl pateisinamų priežasčių ūkio subjektas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad ūkio subjekto kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Rekomenduotina tokių dokumentų ar informacijos priimtinumą iš anksto pasitikrinti su Komisija.
   2. Visi dokumentai pateikiami lietuvių [*jei taikoma* arba [*alternatyvi kalba*]] kalba. [*Taip pat galima nurodyti, kad kai kurie. dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba (pvz. sertifikatai).]* Jei dokumentai pateikti [*jei leidžiama tik lietuvių kalba* užsienio] kalba, jie turi būti išversti į lietuvių [*jei taikoma* arba [*alternatyvi kalba*] kalbą. Jei paraiška ir prie jos pridėti dokumentai bus pateikti ne lietuvių kalba, Komisija paprašys per papildomą terminą išversti paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus į lietuvių kalbą. Esant paraiškos teksto turinio skirtumams tarp lietuvių ir ne lietuvių kalbos, teisingu bus laikomas paraiškos ir prie jos pridėtų dokumentų tekstas lietuvių kalba. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba kandidato įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu yra). Kandidatas prisiima atsakomybę už vertimo teisingumą;
3. Atsižvelgiant į 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo bei Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, turi būti legalizuojami dokumentai, kurie išduoti užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos, dokumentai, ir kurie bus pateikiami Lietuvos Respublikoje. Jeigu Kandidatas yra iš užsienio valstybės, kuri prisijungusi prie Hagos konvencijos arba tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kurioje registruotas Kandidatas, pasirašyta dvišalė sutartis, numatanti, kad nuo tvirtinimo atleidžiami oficialūs dokumentai, patenkantys į dvišalės sutarties dalyko apibrėžtį, nėra reikalaujama, kad Kandidato Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai būtų patvirtinami tvirtinimo pažyma (Apostille);
4. Pateikiamą paraišką ir kitus Kandidato dokumentus turi pasirašyti Kandidato įgaliotas asmuo. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo;
5. Paraiška kartu su pridedamais dokumentais (bei visi kiti Komisijos po paraiškų pateikimo paprašyti dokumentai) turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis juos pateikiant neredaguojama elektronine forma (išskyrus kvalifikacinės atrankos kriterijų reikšmes pagrindžiančius dokumentus, teikiamus Microsoft Excel formatu). Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuriuo tvirtinama paraiška. Elektroniniu būdu teikiant dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Kandidato pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg ir kt.). Komisija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas kopijas.

# Priedas. Paraiškos forma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

[*Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris*]

**PARAIŠKA DALYVAUTI KONKURENCINIAME DIALOGE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |
|  | | (Data) (numeris) | | |  | |
|  | (Vieta) | | | | |  |
| (Projekto pavadinimas) | | | | | | |

Išreikšdami susidomėjimą dėl galimybės įgyvendinti [*Projekto pavadinimas*], pareiškiame savo pageidavimą dalyvauti Konkurencinio dialogo procedūrose dėl Sutarties sudarymo, apie kurias buvo paskelbta [*data*] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [*numeris*] ir CVP IS, pirkimo numeris – [*pirkimo numeris*].

Šiuo tikslu pateikiame duomenis apie savo Kvalifikaciją.

|  |  |
| --- | --- |
| **Bendrieji duomenys[[7]](#footnote-8):** |  |
| Kandidato pavadinimas |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |
| Adresas korespondencijai |  |
| **Atsakingas už paraišką asmuo (vadovas arba jo įgaliotas asmuo)[[8]](#footnote-9):** | (Vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas) |
| Kandidato/ ūkio subjektų grupės narių, Subtiekėjų, kurių pajėgumais remiamasi *[jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems Subtiekėjams taikoma* ir kitų Subtiekėjų] kolegialaus priežiūros organo nario (stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) **narių sąrašas** (jei sudaryta) ir asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 straipsnio 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai. |  |

Teikdami šią paraišką pažymime, kad sutinkame su visomis šio Konkurencinio dialogo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie Konkurencinį dialogą, šiose Sąlygose, jų prieduose, o taip pat jų patikslinimuose ir paaiškinimuose.

Šia paraiška patvirtiname, kad atitinkame visus Kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Sąlygų4priede *Kvalifikacijos reikalavimai*. Atitikimą kiekvienam Kvalifikacijos reikalavimui įrodome pateikdami šiuos dokumentus:

| **Reikalavimas (-ai) dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo[[9]](#footnote-10)** | **Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai[[10]](#footnote-11)** | **Ūkio subjekto pavadinimas[[11]](#footnote-12)** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Kvalifikacijos reikalavimas[[12]](#footnote-13)** | **Kvalifikacijos reikalavimą įrodantys dokumentai[[13]](#footnote-14)** | **Kvalifikacijos reikšmė** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma:]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kvalifikacinės atrankos kriterijus** | | **Kriterijaus reikšmė** |
| **(K1)** | Kandidato pagal vieną ar daugiau sutarčių įvykdytų [*jeigu aktualu ar tebevykdomų*]svarbiausių statybos darbų [*nurodomi svarbiausi statybos darbai]*[[14]](#footnote-15) apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos **(K1)**.  [*nurodyti sumą*] Eur ribas viršijanti Kandidato patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Eur be PVM** |
| **(K2)** | Kandidato pagal vieną ar daugiau sutarčių tinkamai suteiktų paslaugų [*nurodoma kokios pagrindinės paslaugos panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos*][[15]](#footnote-16) apimtis per paskutinius 3 (trejus metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (trejus) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (**K2)**.  [*nurodyti sumą*] Eur ribas viršijanti Kandidato patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Eur be PVM** |

Tai, kad Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais grindžiame savo atitikimą kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimams, atitinkamiems reikalavimams užtikrinti reikalingi ištekliai bus mums prieinami tiek, kiek jų reikės įgyvendinant Sutartį, patvirtiname pateikdami tokius duomenis:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kvalifikacijos reikalavimas, atitikimas kuriam grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais** | **Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas, pavadinimas, kodas, adresas, kontaktinis asmuo** | **Pateikiami įrodymai dėl reikalingų išteklių prieinamumo[[16]](#footnote-17)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos paraiškų metu žinomus Subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremiama:

|  |  |
| --- | --- |
| **Subtiekėjo, kurio pajėgumais nesiremiama, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys** | **Nurodoma kokie Darbai ar Paslaugos pavedami Subtiekėjui** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Kita svarbi informacija apie Kandidato kvalifikacijos atitikimą kvalifikacijos reikalavimams:** |
|  |

Be aukščiau nurodytų dokumentų, kartu su paraiška pateikiame:

1. Konfidencialumo įsipareigojimą (Sąlygų 10 priedas *Konfidencialumo įsipareigojimo forma*);
2. Deklaraciją dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo (Sąlygų 5 priedas *Deklaracijos dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma*);
3. [*Nurodyti kitus pateikiamus dokumentus – įgaliojimus atstovauti Kandidatą, jungtinės veiklos sutartį ir pan.*].

Patvirtiname, kad paraiškoje ar kartu su ja pateikiamuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi, pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikiami duomenys yra tikri. Mes suprantame, kad jeigu paaiškėtų, jog šis mūsų patvirtinimas yra neteisingas, mūsų paraiška ar Pasiūlymas bus atmesti.

Nurodome, kad šiose paraiškos dalyse pateikta informacija yra konfidenciali[[17]](#footnote-18):

| **Eil. Nr.** | **Dokumento pavadinimas** |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

# Priedas. Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka

Kandidatams pateikus paraišką, šiame priede nustatyta tvarka jų Kvalifikacijos atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktus duomenis, ir kvalifikacinę atranką atliks Komisija Kandidatams nedalyvaujant.

Komisija patikrins ir įvertins:

1. ar Kandidato paraiška atitinka Sąlygų 6 priede *Paraiškos pateikimas* nustatytus paraiškos pateikimo reikalavimus;
2. ar Kandidatas pateikė visus dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams;
3. ar Kandidato pateikti duomenys ir deklaracijos yra teisingos;
4. ar Kandidatas atitinka Kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Sąlygų 4priede *Kvalifikacijos reikalavimai*.

Jeigu atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams ar Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimui pagrindžiantys duomenys ar dokumentai bus netikslūs, neišsamūs, klaidingi ar šių duomenų ar dokumentų trūks, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Komisija paprašys tokio Kandidato šiuos duomenis ar dokumentus patikslinti, papildyti ar paaiškinti, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis. Tam padaryti Komisija Kandidatui suteiks protingą terminą. Jei dėl pagrįstų priežasčių Kandidatui reikėtų daugiau laiko, duotą terminą bus galima pratęsti. Tačiau jeigu per suteiktą terminą nurodyti netikslūs, neišsamūs, klaidingi ar trūkstami duomenys ar dokumentai apie atitikimą reikalavimams nebus patikslinti, papildyti ar paaiškinti, tokio Kandidato pateiktą paraišką Komisija atmes. Tokiu atveju Kandidatui nebus leidžiama dalyvauti tolimesnėse Konkurencinio dialogo procedūrose.

Kandidato, kuris neatitiko Kvalifikacijos reikalavimų, paraiška yra atmetama, išskyrus, jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka Kvalifikacijos reikalavimų, tačiau Kandidatas jį pakeičia šiuos reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu ir (ar) jeigu Kandidatas įrodo, kad yra susigrąžinęs reputaciją, kaip tai nustatyta Sąlygų 4 priede *Kvalifikacijos reikalavimai*.

Komisija pašalins Kandidatą / Dalyvį iš Konkurencinio dialogo procedūros bet kuriame procedūros etape, jeigu paaiškės, kad:

1. dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Konkurencinio dialogo procedūrą ar jos metu jis neatitinka bent vieno iš Sąlygų 4 priede *Kvalifikacijos reikalavimai* nustatytų reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
2. dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Konkurencinio dialogo procedūrą ar jos metu jis nebeatitinka Sąlygų 4 priede *Kvalifikacijos reikalavimai* nustatytų kvalifikacinių reikalavimų.
3. Kandidatas/ Dalyvis atitinka Reglamente nustatytas sąlygas, dėl kurių jis turi būti pašalintas iš Konkurencinio dialogo procedūrų.

*[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma:]*

Kvalifikacinės atrankos metu bus palyginama Kvalifikacijos reikalavimus atitikusių Kandidatų kvalifikacija ir atrinkti ne mažiau kaip 5 (penki) labiausiai kvalifikuoti Kandidatai, kurie bus pakviesti pateikti siūlomus Sprendinius ir dalyvauti dialoge. Jeigu Kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai atitiks 5 (penki) ar mažiau Kandidatų, kvalifikacinė atranka nebus vykdoma ir visiems Kandidatams, atitinkantiems Kvalifikacijos reikalavimus, kartu su pranešimu apie Kvalifikacijos patikrinimo rezultatus, Komisija išsiųs kvietimą pateikti siūlomus Sprendinius ir dalyvauti dialoge. Tuo atveju, jeigu kvalifikacinės atrankos metu keletas Kandidatų surinks vienodą balų sumą, teikti Sprendinį bus pakviestas tas Kandidatas, kuris paraišką pateikė anksčiau.

Komisija atliks Kvalifikacijos reikalavimus atitinkančių ir Reglamente nustatytų sąlygų, dėl kurių paraiška turi būti atmetama, neturinčių Kandidatų kvalifikacinę atranką vadovaujantis žemiau pateiktoje lentelėje nurodytais kriterijais:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Kvalifikacinės atrankos kriterijus (K) | Kriterijų svarbos koeficientai arba balai (L)[[18]](#footnote-19) |
| K 1. | Kandidato pagal vieną ar daugiau sutarčių įvykdytų [*jeigu aktualu ar tebevykdomų*]svarbiausių statybos darbų [*nurodomi svarbiausi statybos darbai*][[19]](#footnote-20) apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos **(K1)**.  [*nurodyti sumą*] Eur ribas viršijanti Kandidato patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami.  Pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus [*jeigu aktualu tik įvykdytos sutartys* ir tinkamai užbaigti], taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei darbų laikotarpį, [*jeigu aktualu pastatų paskirtį*].  Taip pat pateikiamas statybos ir montavimo darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą.  Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti statybų užbaigimo aktus. | 50 |
| K 2. | Kandidato pagal vieną ar daugiau sutarčių tinkamai suteiktų paslaugų [*nurodoma kokios pagrindinės paslaugos panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos*][[20]](#footnote-21) apimtis per paskutinius 3 (trejus metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (trejus) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (K2).  [*nurodyti sumą*] Eur ribas viršijanti Kandidato patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami.  Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių.  Pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, nurodant suteiktų paslaugų sumas, paslaugų teikimo laikotarpį, [*jeigu aktualu pastatų paskirtį*].  Taip pat pateikiamas teiktų *[nurodoma kokios pagrindinės paslaugos panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos]* paslaugų sąrašas pagal Sąlygų 12 priede *[nurodomos paslaugos]* paslaugų sąrašo forma pateiktą formą. | 50 |

Kiekvieno Kandidato bendra kvalifikacijos įvertinimo balų suma (T) gaunama sudedant atskirų išankstinės kvalifikacinės atrankos kriterijų (Ki) balus:

Kiekvieno Kandidato atskirų kvalifikacinės atrankos kriterijų (Ki) balai apskaičiuojami kaip santykinė kriterijaus reikšmė vertinamo atitinkamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmės (Pi) ir atitinkamo kriterijaus geriausios paraiškoms suteiktos reikšmės (Pimax) santykį padauginant iš atitinkamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus svarbos balo (Li):

kur:

i – vertinamo s kvalifikacinės atrankos kriterijaus indeksas;

Ki – vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus balai;

Pi – Kandidato, kurio kvalifikacinės atrankos kriterijus vertinamas, Komisijos įvertinto ir apskaičiuoto kriterijaus reikšmė;

Pi max – didžiausia iš visų Kandidatų vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmė;

Li – vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus svarbos balas (lyginamasis svoris).

# Priedas. Reikalavimai Europos bendrajam viešųjų pirkimų dokumentui

Atskirą EBVPD pildo:

* Kandidatas;
* kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė);
* kiekvienas ūkio subjektas, jeigu Kandidatas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus;

[*jei taikoma* - Subtiekėjai, kurių pajėgumais Kandidatas nesiremia, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus, bet pasitelkia sutarties vykdymui.]

Paraišką teikiančiam Kandidatui aktualus EBVPD sukuriamas Komisijos suformuotą ir šio Sąlygų priedo 1 priedėlyje nurodytą ir xml formatu pridėtą EBVPD importuojant internetiniu adresu <https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt>

Instrukciją kaip užpildyti EBVPD galima rasti šiuo internetiniu adresu:

<http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf>

# Priedo 1 priedėlis

[*Pridedama atskiru dokumentu*]

Kartu su paraiška Kandidatas turi pateikti užpildytą Sąlygų 9 priedo 1 priedėlio EBVPD formą, kurios reikalavimai pateikti xml formatu atskiru dokumentu.

# Priedas. Konfidencialumo įsipareigojimo forma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

[*Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris*]

**KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |
|  | | (Data) (numeris) | | |  | |
|  | (Vieta) | | | | |  |
| (Projekto pavadinimas) | | | | | | |

Siekdamas dalyvauti [*Valdžios subjekto pavadinimas*] (toliau – Valdžios subjektas) vykdomame Konkurenciniame dialoge dėl [*Projekto pavadinimas*] (toliau – Projektas) įgyvendinimo bei gauti su vykdomu Projektu bei Konkurencinio dialogo procedūromis susijusią konfidencialią informaciją \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (toliau – Kandidatas) prisiima žemiau nurodytus konfidencialumo įsipareigojimus:

* 1. Kandidatas įsipareigoja laikyti Konkurencinio dialogo metu iš Valdžios subjekto arba Komisijos gautą bet kokią informaciją slaptai, saugoti tokią informaciją kaip savo komercines paslaptis, tačiau bet kokiu atveju taikant ne mažesnę konfidencialumo apsaugą nei taikytų apdairus verslininkas, bei neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tokia konfidenciali informacija:
     1. yra visuotinai žinoma arba viešai prieinama;
     2. yra gauta iš trečiųjų asmenų, neprisiimant konfidencialumo įsipareigojimų informaciją atskleidusiam asmeniui;
     3. turi būti atskleista tretiesiems asmenims Kandidatui siekiant dalyvauti Konkurenciniame dialoge arba vykdant Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo, jeigu informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima konfidencialumo įsipareigojimus, kurie savo apimtimi yra ne mažiau griežti, nei konfidencialumo įsipareigojimai numatyti šiame Konfidencialumo įsipareigojime (jeigu tretieji asmenys atskleidžia Valdžios subjekto arba Komisijos konfidencialią informaciją, už trečiųjų asmenų veiksmus atsako Kandidatas, kaip už savo);
     4. buvo savarankiškai sukurta Kandidato, nesinaudojant Valdžios subjekto arba Komisijos konfidencialia informacija, arba buvo anksčiau žinoma Kandidato;
     5. pagal galiojančius teisės aktus turi būti atskleista valstybės institucijoms, jeigu Kandidatas atskleidė valstybės institucijoms mažiausią įmanomą konfidencialios informacijos kiekį, ėmėsi visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad informaciją gavusi valstybės institucija laikytų gautą informaciją konfidencialiai ir apie tokį informacijos atskleidimą nedelsiant informavo Valdžios subjektą arba Komisiją.
  2. Šiame įsipareigojime numatyti konfidencialumo įsipareigojimai galioja tiek Konkurencinio dialogo procedūrų vykdymo metu, tiek šioms procedūroms pasibaigus.
  3. Šis įsipareigojimas sukuria teisiškai įpareigojančias prievoles Kandidatui. Jų atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Su šio įsipareigojimo vykdymu susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Valdžios subjekto registruotos buveinės vietą.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

# Priedas. Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

[*Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris*]

**STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS**

Sąlygų 4 priedo *Kvalifikacijos reikalavimai* 3.1 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo atitikimui [*jeigu vykdoma kvalifikacinė atranka taikoma, o taip pat kvalifikacinės atrankos (K1) kriterijaus reikšmei]* pagrįsti teikiame duomenis apie apimtis iš *[jeigu aktualu* *[nurodoma]* paskirties pastatų] statybos ir montavimo darbų:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Trumpas darbų aprašymas** | **Darbų atlikimo laikotarpis**  **([*pradžia-pabaiga*, *įrašyti laikotarpį*] m/mėn.- m/mėn. )** | **Užsakovas** | **Atliktų darbų vertė be PVM** |
| 1. | *[Pastatas – pastato pavadinimas, pastato paskirtis, pastato bendras plotas, adresas, statybų rūšis]* | *[m./mėn- m./mėn.]* |  |  |
| 2. | *[Pastatas – pastato pavadinimas, pastato paskirtis, pastato bendras plotas, adresas, statybų rūšis]* | *[m./mėn- m./mėn.]* |  |  |
| *[...]* |  |  |  |  |
| **Viso:** | | | | **[*įrašyti apimtį skaitmenimis*] Eur be PVM** |

**Svarbiausių darbų sąrašas papildomai prie paraiškos privalo būti pateiktas ir *Microsoft Excel* formatu pagal Sąlygose pridedamą formą.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

# Priedas. *[nurodomos paslaugos]* paslaugų forma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

[*Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris*]

***[NURODOMOS PASLAUGOS]* PASLAUGŲ SĄRAŠAS**

Sąlygų 4 priedo *Kvalifikacijos reikalavimai* 3.2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo atitikimui[*jeigu vykdoma kvalifikacinė atranka taikoma, o taip pat kvalifikacinės atrankos (K2) kriterijaus reikšmei*] pagrįsti teikiame duomenis apie apimtis iš *[jeigu aktualu* *[nurodoma]* paskirties pastatų] *[nurodoma**paslaugos]*paslaugų:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Trumpas suteiktų paslaugų aprašymas** | **Suteiktų paslaugų vieta**  (pastato pavadinimas, pastato paskirtis, pastato bendras plotas, adresas) | **Paslaugų teikimo laikotarpis.**  **([*pradžia-pabaiga*, *įrašyti laikotarpį*] m./mėn.- m./mėn. )** | **Užsakovas** | **Suteiktų paslaugų vertė EUR be PVM** |
| 1. |  | *[Pastatas – pastato pavadinimas, pastato paskirtis, pastato bendras plotas, adresas]* | *[m./mėn- m./mėn.]* |  |  |
| 2. |  | *[Pastatas – pastato pavadinimas, pastato paskirtis, pastato bendras plotas, adresas]* | *[m./mėn- m./mėn.]* |  |  |
| *[...]* |  | *[Pastatas – pastato pavadinimas, pastato paskirtis, pastato bendras plotas, adresas]* | *[m./mėn- m./mėn.]* |  |  |
| **Viso:** | | | | | **[*įrašyti apimtį skaitmenimis]* EUR be PVM** |

*[nurodomos**paslaugos]***paslaugų sąrašas papildomai prie paraiškos privalo būti pateiktas ir *Microsoft Excel* formatu pagal Sąlygose pridedamą formą.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

# Priedas. Sprendinio forma

**A DALIS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

[*Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris*]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRENDINIO TECHNINĖ DALIS** | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | (Data) (numeris) | | | |  | |
|  | (Vieta) | | | | | |  |
| (Projekto pavadinimas) | | | | | | | |
| Kandidato pavadinimas[[21]](#footnote-22) | | | |  | | | |
| Juridinio asmens kodas | | | |  | | | |
| PVM mokėtojo kodas | | | |  | | | |
| Registruotos buveinės adresas | | | |  | | | |
| Adresas korespondencijai | | | |  | | | |

Pateikdami šį sprendinį patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [*data*] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [*numeris*], [*data*] ir CVP IS, pirkimo numeris – [*pirkimo numeris*] ir kitus Konkurencinio dialogo metu pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam techniniam Sprendiniui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo.

Siūlome tokius Sutarties įgyvendinimo etapus:

| **Etapas** | **Etapo įgyvendinimo terminas** | **Etapo aprašymas** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos, teikiant Sprendinį žinomus Subtiekėjus:

|  |  |
| --- | --- |
| **Subtiekėjo pavadinimas[[22]](#footnote-23)** | **Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkiamas** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Nurodome, kad šiose Sprendinio dalyse pateikta informacija yra konfidenciali[[23]](#footnote-24):

| **Eil. Nr.** | **Dokumento pavadinimas** |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

Mūsų siūlymus dėl Sutarties projekto ir jų paaiškinimus pateikiame Sutarties projekto tekste su pažymėtais pakeitimais, kurį pridedame prie Sprendinio techninės dalies.

Kiti, mūsų nuomone, Projekto efektyviam įgyvendinimui svarbūs klausimai:

|  |  |
| --- | --- |
| **Klausimas, dėl kurio teikiami siūlymai** | **Siūlymų aprašymas** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Pateikdami šią siūlomo Sprendinio techninę dalį, patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kartu su Sprendiniu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.

Sprendinio informacija pagal Sąlygų III skyriaus 4 skirsnio reikalavimus ir kita informacija, kuri, mūsų nuomone, reikalinga efektyviam Projekto įgyvendinimui, pateikiama šio Sprendinio prieduose.

| **Eil. Nr.** | **Pridedamų dokumentų pavadinimai** |
| --- | --- |
|  | Sutarties projektas su pasiūlymais, patikslinimais ir jų paaiškinimais (pateikiami Sutarties tekste, juos aiškiai pažymint arba naudojant „sekti keitimus“ ar jai analogišką funkciją teksto redaktoriuje) |
|  | *[Kandidatas nurodo kitus dokumentus]* |
|  | Dokumentai, kurie, Dalyvio manymu, gali būti naudingi teikiant Sprendinio techninę dalį |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

**B DALIS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

[*Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris*]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRENDINIO FINANSINĖ DALIS** | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | (Data) (numeris) | | | |  | | |
|  | (Vieta) | | | | | |  | |
| (Projekto pavadinimas) | | | | | | | | |
| Kandidato pavadinimas[[24]](#footnote-25) | | | | |  | | | |
| Juridinio asmens kodas | | | | |  | | | |
| PVM mokėtojo kodas | | | | |  | | | |
| Registruotos buveinės adresas | | | | |  | | | |
| Adresas korespondencijai | | | | |  | | | |

Pateikdami šį sprendinį patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [*data*] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [*numeris*], [*data*] ir CVP IS, pirkimo numeris – [*pirkimo numeris*] ir kitus Konkurencinio dialogo metu pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam finansiniam Sprendiniui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo.

Mes siūlome tokį Metinį atlyginimą:

[*Jei Objektą apima 1 (viena) mokykla), nurodoma*

| **Eil. Nr.** |  | **Metinis atlyginimas (reali (neindeksuota vertė), be PVM), Eur** | **Metinis atlyginimas (reali (neindeksuota vertė), su PVM), Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Metinis atlyginimas (visam Sutarties laikotarpiui)** |  |  |

*Jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą (Mokykla 1, Mokykla 2, ..., Mokykla N), kiekvienai jų teikiama atskira Metinio atlyginimo mokėjimų struktūra, kartu pateikiant apibendrintus visų Objekto dalių rezultatus, pavyzdžiui:*

| **Eil. Nr.** |  | **Metinis atlyginimas (realia (neindeksuota) vertė), be PVM), Eur** | **Metinis atlyginimas (realia (neindeksuota) vertė), su PVM), Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Mokykla 1** |  |  |
| **2.** | **Mokykla 2** |  |  |
| **3.** | **Mokykla ...** |  |  |
| **4.** | **Mokykla N** |  |  |
|  | **Iš viso:** |  |  |

Metinio atlyginimo mokėjimų struktūra be PVM:

[*Jei Objektą apima 1 (viena) mokykla), nurodoma*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sutrumpinimai** | **Mokėjimo dalis** | **Mato vnt.** | **Iš viso** | **Metai** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| M1 – M2 | Kredito ir nuosavo kapitalo srautai | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 | Finansinės veiklos (palūkanų) pajamos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M32 | Investicinės veiklos ir nuosavo kapitalo pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M41 | Paslaugų teikimo, pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M42 | Atnaujinimo ir remonto darbų pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M5 | Administravimo ir valdymo pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M** | **Iš viso[[25]](#footnote-26)** | **Eur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mokėjimų dalių aprašymai ir sudedamosios dalys aprašytos Sąlygų 201.22 priedo *Sutarties projektas* 3 priede *Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka*.

[*Jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą (Mokykla 1, Mokykla 2, ..., Mokykla N), kiekvienai jų teikiama Metinio atlyginimo mokėjimų struktūra pridedant papildomai Objekto dalies numerį*]

Projekto įgyvendinimo pagal mūsų siūlomą Sprendinį, sąnaudų paskaičiavimus, finansavimo poreikius ir būdus (preliminarų Finansinį veiklos modelį) pridedame prie šios Sprendinio finansinės dalies.

Į nurodytą Metinį atlyginimą įeina visos mūsų išlaidos ir mokėtini mokesčiai.

Nurodome, kad šiose Sprendinio dalyse pateikta informacija yra konfidenciali[[26]](#footnote-27):

| **Eil. Nr.** | **Dokumento pavadinimas** |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

Pažymėtina, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalį, Pasiūlyme Metinis atlyginimas, išskyrus jo sudedamąsias dalis, nėra laikomas konfidencialia informacija.

Pateikdami šią siūlomo Sprendinio finansinę dalį, patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kartu su Sprendiniu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.

Sprendinio informacija pagal Sąlygų III skyriaus 4 skirsnio ir kvietime pateikti Sprendinio finansinę dalį / atnaujintą Sprendinio finansinę dalį reikalavimus ir kita informacija, kuri, mūsų nuomone, reikalinga efektyviam Projekto įgyvendinimui, pateikiama šio Sprendinio prieduose.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pridedamų dokumentų pavadinimai** | **Dokumento puslapių skaičius** |
|  | Preliminarus Finansinis veiklos modelis |  |
|  | *[nurodyti dokumentus, kurie buvo nurodyti kvietime pateikti Sprendinio finansinę dalį / kvietime pateikti atnaujintą Sprendinio finansinę dalį]* |  |
|  | Kiti dokumentai, kurie, Dalyvio manymu, gali būti naudingi teikiant Sprendinio finansinę dalį |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

# Priedas. Reikalavimai techninei-inžinerinei informacijai

[*reikalavimai turi būti tikslinami atsižvelgiant į konkretaus Projekto specifiką*]

1. Visą techninę dokumentaciją Kandidatas/ Dalyvis turi pateikti skaitmeninėje versijoje. Tekstiniai (aprašomieji) dokumentai turi būti suderinti su *Microsoft Word* bei *Microsoft Exel* (kai reikalaujama) programine įranga, brėžiniai turi būti atidaromi pdf formatu. Dokumentai papildomai gali būti pateikiami *Autocad* programa.
2. Kandidatas/ Dalyvis, teikdamas Sprendinį / Techninį pasiūlymą, statinio, išorinių įrenginių ir elementų, kitų elementų dalių būklės apibūdinimą turi pateikti pagal Specifikacijas. Prie kiekvienos dalies turi būti pateiktas inžinerinius sprendimus, kokybinius bei kiekybinius parametrus pristatantis tekstas. Techninių sprendinių projektinės dokumentacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Kandidato/ Dalyvio sumanymui suprasti ir įvertinti tinkamumą Valdžios subjekto poreikiams.
3. Pateikiant / aprašant techninį sprendinį, esminį dėmesį reikia skirti ir su Sprendinio / Techninio pasiūlymo informacija pateikti detalų Objekto projekto aiškinamąjį raštą su koncepcijos aprašymu ir schemomis, sprendinių architektūrinius techninius brėžiniais, įvertinant esamą Žemės sklypo situaciją, poreikius ir Objekto techninius sprendinius:
   1. Detalų Objekto koncepcijos ir techninių sprendinių aprašymą, įvertinant esamą Žemės sklypo situaciją, Objekto sprendinius ir veiklos poreikius.
   2. Aiškinamojo rašto koncepcijos pasiūlyme turi perteikti:
      1. Objekto apimtį, Objekto koncepcijos esminiai principai;
      2. Objekto integraciją aplinkoje;
      3. Gretimų pastatų, teritorijų apibūdinimą Objekto atžvilgiu. Objekto ryšys su gretimomis viešomis erdvėmis ir teritorijomis;
      4. Saulės judėjimo trajektoriją Objekto atžvilgiu;
      5. Objekto tūrinių sprendinių ryšį su aplinkiniais statiniais ir teritorija;
      6. Preliminarias inžinerinių tinklų pasijungimo vietas Žemės sklypo ribose ir, jei numatoma, už jų;
      7. Aplinkinių automobilių stovėjimo vietų analizę ir jų poreikio užtikrinimo sprendimo būdą.
   3. Aiškinamojo rašto pasiūlyme techninis aprašymas turi perteikti:
      1. Objekto koncepcijos techninių sprendinių, teritorijos ir patalpų išplanavimo esminius principus;
      2. Siūlomas inžinerinių tinklų prisijungimo, įrengimo vietas Žemės sklypo ribose (jei numatoma, ir už sklypo ribų), vidaus inžinerinių sistemų sprendinius;
      3. Automobilių parkavimo vietų skaičius, parkavimo aikštelių paskirtis pagal atskiras paskirtis ir naudotojus;
      4. Vidaus inžinerinių sistemų, įrangų, baldų, techniniai sprendiniai, techniniai rodikliai ir kokybę pagrindžianti informacija;
      5. Pagrįstas Kandidato/ Dalyvio interpretacijas ne pagal Specifikacijas;
      6. Interjero įrengimo gaires;
      7. Įrangos, numatytos Specifikacijose, kokybę.
   4. Žemės sklypo planas perteikiantis:
      1. [*nurodyti vietovės, miesto pavadinimą*] reprezentatyvumą Objekte;
      2. Numatomus esminius pokyčius neišvystytoje teritorijoje ir Objekto naujumą;
      3. Objekto ryšį su gretimomis viešomis erdvėmis.
      4. Teritorijos dangų planas, teritorijos apželdinimo sprendinius, mažoji architektūra, sklypo plano elementų (suoliukai, stoginės, aikštelės, lauko apšvietimas, šiukšlių konteinerių vietos ir t.t.) eksplikacijos ir sutartiniai žymėjimai.
      5. Preliminarų eismo srautų vertinimą. Transporto ir pėsčiųjų srautai, siūlomi papildomi ženklinimai užtikrinant saugų ir funkcionalų transporto ir pėsčiųjų judėjimą, transporto judėjimo kryptys, parkavimo ir pėsčiųjų srautų kryptys, judėjimo kontrolės sprendiniai (tvoros, vartai, pakeliami užtvarai, apsaugos ir praėjimo kontrolė, vaizdo stebėjimo sistemos ir pan.).
      6. Siūlomas preliminarias inžinerinių tinklų pasijungimo vietas Žemės sklypo ribose ir, jei numatoma, už sklypo ribų, pateikiamas suvestinis inžinerinių tinklų planas.
   5. Aukštų planai:
      1. Principiniai bendro naudojimo, administracinių, specialios paskirties, kitų pagrindinių ir pagalbinių patalpų išdėstymas Objekte;
      2. Principiniai Objekto visų aukštų patalpų išdėstymo planai;
      3. Principinis viešųjų erdvių išdėstymo planas.
      4. Ryšiai tarp susijusių funkcinių zonų;
      5. Informacija pateikiama brėžiniuose su patalpų eksplikacijomis, sutartiniais žymėjimais, baldų ir įrangos išdėstymu.
   6. Darnaus dizaino tipologiją, kuri turi apimti:
      1. Kandidatai /Dalyviai turi pateikti sprendinius, kurie demonstruoja šiuolaikinio projektavimo praktiką ir darnaus vystymo koncepciją, įskaitant visų medžiagų parinkimą, ekonominę naudą ir veiklos efektyvumą;
      2. Specifikacijas atitinkančių darnaus dizaino sprendinių pagrindimą.
   7. Objekto pagrindinių architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių tipologiją, kuri turi apimti:
      1. Konstrukcijų projektavimo / sprendinių parinkimo pagrindinius principus;
      2. Statinių fasadų ir pjūvių brėžiniai, visų Objekto fasadų brėžiniai su fasadų elementų medžiagiškumo sutartiniais žymėjimais ir spalviniu sprendimu, pateikiant fasadų medžiagų pavadinimus ir tipus;
      3. Būtinųjų ir specialiųjų reikalavimų sąrašą, kuriais bus vadovaujamasi projektavimo metu;
      4. Objekto vizualizacijas ir koncepcinius sprendinius. Objekto teritorijos, statinių ir pastatų, eksterjero ir interjero sprendinių medžiagiškumo, spalvinių sprendinių, tūrinių ir erdvinių sprendinių vizualizacijos.
   8. Objekto funkcinių – technologinių sprendinių tipologiją, kuri turi apimti:
      1. Planuojamos eksploatuoti įrangos ir inžinerinių tinklų sąrašą;
      2. Apsaugos tipologiją: Kandidatas/ Dalyvis turi pateikti informaciją, kaip siūlomi sprendiniai yra susiję su keliamais Objekto apsaugos ir saugumo reikalavimais. Tai apima, bet neapsiriboja:
4. Objekto apsaugą perimetru;
5. Personalo apsaugą;
6. Apsaugą nuo vagysčių;
7. Apsaugą Objekto patalpose.
   * 1. Mechaninės inžinerinės sistemos sprendinių tipologiją: Kandidatas/ Dalyvis turi pateikti šildymo, vėdinimo, šaldymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų sukūrimo ir eksploatavimo pagrindinius principus;
     2. Akustinių reikalavimų tipologiją: Kandidatas/ Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto pageidaujamų akustinių savybių įgyvendinimo metodus;
     3. Gaisro apsaugos reikalavimų tipologiją: Kandidatas/ Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto apsaugos nuo gaisro sistemos projektavimo principus;
     4. Elektrotechnikos projektavimo tipologiją: Kandidatas/ Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto elektros sistemų projektavimo principus;
     5. Kitų specifinių inžinerinių sistemų aprašymą: Kandidatas/ Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto specifinių inžinerinių sistemų projektavimo principus.
   1. Objekto projektavimo ir projekto įgyvendinimo gairių planą: Kandidatas/ Dalyvis turi pateikti planuojamų naudoti statybos metodų aprašymą bei pateikti statybų trukmės gairių planą.

4. Pateikiant / aprašant Objekto inžinerinės infrastruktūros sprendimus bei energijos vartojimo suminius ir sąlyginius rodiklius, prie Sprendinio/ Pasiūlymo turi būti pateiktos užpildytos Specifikacijų *[nurodomi priedėlių numeriai]* priedėliuose pateiktos formos.

# Priedas. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui

* 1. Kandidatas / Dalyvis turi pateikti Finansinį veiklos modelį, kuris atitiktų šiuos reikalavimus:
     1. Finansinis veiklos modelis turi būti parengtas pagal pateikiamą formą bei pateikiant visus formoje nurodytus finansinį veiklos modelį pagrindžiančius dokumentus.
     2. Finansiniame veiklos modelyje turi būti pateikiami Kandidato / Dalyvio pasiūlymai ir aiškūs aprašymai dėl visų Sąlygose išvardintų Privataus subjekto įsipareigojimų, įskaitant Privataus subjekto įsipareigojimus susijusius su išlaidomis ir mokėtinais mokesčiais.
     3. Finansiniame veiklos modelyje pateikti aprašymai turi būti pakankamai išsamūs ir detalūs, kad bet kuris kompetentingas finansų analitikas be papildomos informacijos galėtų įvertinti prielaidų logiškumą ir pagrįstumą.
     4. Finansinis veiklos modelis turi būti parengtas visam Sutarties laikotarpiui.
     5. Finansiniame veiklos modelyje pateikti skaičiavimai turi būti pagrįsti, t. y. finansinio modelio sudarymui naudojamos prielaidos turi būti detaliai aprašytos ir pagrįstos gerąja verslo praktika, finansų rinkų duomenimis, komerciniais pasiūlymais, rinkos kainų analize ir pan. Finansinio veiklos modelio skaičiavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti kartu su Finansiniu veiklos modeliu.
     6. Finansinis veiklos modelis turi būti rengiamas pagal Sąlygose nustatytus reikalavimus ir Komisijos išaiškinamus, nepritaikant modifikacijų pagal Dalyvio teiktus siūlymus dialogo metu.
     7. Finansinis veiklos modelis turi būti sudaromas atsižvelgiant, bet neapsiribojant, į žemiau šiame priede pateiktus reikalavimus.
     8. Finansinis veiklos modelis turi būti atviras koregavimui, naudojamos formulės negali būti užslėptos.
     9. *[Jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą:* Finansinis veiklos modelis kiekvienai Objekto daliai turi būti pateiktas atskirai.*]*
     10. *[Jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą:* Kartu su kiekvienos Objekto dalies Finansiniais veiklos modeliais turi būti pateikiami apibendrinti visų Objekto dalių Finansinių veiklos modelių rezultatai pagal šio Sąlygų priedo 2 priedėlį „Apibendrinti visų Objekto dalių Finansinių veiklos modelių rezultatai“].
  2. Finansinio veiklos modelio sudarymo pagrindai:

| Finansinio veiklos modelio sudarymo pagrindas | |
| --- | --- |
| * + 1. Finansinio veiklos modelio sudarymo prielaidos | Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą turi pateikti prielaidų rinkinį, kuriame būtų aprašytos visos FVM naudojamos prielaidos ir kurių detalumo turėtų pakakti norint parengti analogišką FVM.  FVM turi būti sudaromas realiomis vertėmis t. y. Sprendinio/ Pasiūlymo pateikimo metu galiojančiomis kainomis.  Aprašant prielaidas turi būti aiškiai nurodyta, ar sumos yra pateikiamos su pridėtinės vertės mokesčiu, ar be.  FVM prielaidų rinkinys turi pagrįsti ir paaiškinti numatomas patirti Sąnaudas Objektosukūrimo, įrengimo, Paslaugų teikimo, veiklos vykdymo, finansavimo, kt.) ir jų apskaičiavimo principus.  FVM sudarymo tikslais visas patirtas komunalinių mokesčių sąnaudas, susijusias su Objekto sukūrimu, iki (bet neįskaitant) Eksploatacijos pradžios datos priskirti Objekto sukūrimo savikainai.  Kartu su FVM turi būti pateikiami atitinkamas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (pvz., sąmatos, komerciniai pasiūlymai) arba turi būti paaiškinta, kokiu pagrindu ir iš kokių sudedamųjų dalių susideda nurodytos išlaidos. |
| * + 1. Pagrindinės datos | Prognozuojama Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi data yra [*įrašoma data*] (toliau – **Bazinė data**). |
| * + 1. Valiuta | Pateikti kainas (Metinį atlyginimą) eurais atsižvelgiant į Bazinę datą. |
| * + 1. Indeksavimas | Metinio atlyginimo dalys bus indeksuojamos kaip numatyta Sutarties 3 priede *Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka*.  Skaičiavimo ir Sprendinio/ Pasiūlymo pateikimo tikslais, daryti prielaidas, jog indeksavimas atliekamas kas metus bei pirmas koregavimas atliekamas praėjus metams nuo Bazinės datos.  Valdžios subjektas taikys indeksavimą tik žemiau išvardintoms Sąnaudoms:   1. Paslaugų teikimo; 2. Atnaujinimo ir remonto; 3. Administravimo ir valdymo.   Indeksavimas nėra taikomas kredito ir nuosavo kapitalo srautams bei finansinės ir investicinės veiklos Sąnaudoms. |
| * + 1. Investicijų grąžos norma | Investicijų grąžos norma (*angl. Internal Rate of Return, IRR*) – tai tokia grąžos norma, kuriai esant Investuotojo iš Privataus subjekto gautinų pajamų srautų dabartinė vertė prilyginama nuliui ir kuri apskaičiuojama pagal tokią formulę:  kur:  *IPSn* – Investuotojo pinigų srautai. Tai nuosavo kapitalo srautai Sutarties finansavimui (pvz., Privataus subjekto akcijų apmokėjimo ir akcininkų subordinuotų paskolų suteikimo dydžiai *n*-aisiais metais) ir nuosavo kapitalo grąžos srautai (pvz., išmokėto paskirstytojo pelno ir atliktų pagal subordinuotas paskolas mokėjimų dydžiai). Formulėje pavaizduoti pinigų srautai apima tiek neigiamus (pinigų srautas finansavimui į Sutartį), tiek teigiamus (pinigų srautas iš Sutarties) pinigų srautus;  *n* – Sutarties *n*-ieji metai;  *IGN* – Investicijų grąžos norma;  Investicijų grąžos norma naudojama kaip diskonto norma kompensacijos apskaičiavime Sutarties nutraukimo atveju. |
| * + 1. Vidutinė svertinė kapitalo kaina | Vidutinė svertinė kapitalo kaina (angl*. weighted average cost of capital, WACC*) atspindi Sutarties įgyvendinimui reikalingo kapitalo kainą, įvertinus numatomą finansavimo struktūrą (skolintą ir nuosavą kapitalą), ir yra apskaičiuojama pagal formulę:  kur:  *E* –nuosavo kapitalo dydis;  *D* –Finansuotojo kredito dydis;  *H* –mišraus kapitalo (įskaitant subordinuotas paskolas, konvertuojamas obligacijas, mezanino paskolas ir kt.) dydis;  *V* –Objekto sukūrimo laikotarpiu iki Paslaugų teikimo pradžios datos investuota suma, *V = E +D+H;*  *RE* – nuosavo kapitalo grąža;  *RD* – Finansuotojo kredito palūkanos;  *RH* – mišraus kapitalo grąža (kaštai);  *Tax* – pelno mokesčio tarifas;  Vidutinė svertinė kapitalo kaina naudojama kompensacijos apskaičiavime Kompensavimo įvykio atveju. |
| * + 1. Metinio atlyginimo užtikrinimas | Pasiūlyme nurodytas Metinis atlyginimas turi galioti ne trumpiau, kaip pats Pasiūlymas. Pasiūlyme nurodytas Metinis atlyginimas gali skirtis tik dėl nuo Privataus subjekto nepriklausančių objektyvių aplinkybių pasikeitus finansavimo sąlygoms (pvz., bazinės palūkanų normos pasikeitimas, apribojimų finansavimo rinkoje atsiradimas, kt.).  Sutarties vykdymo metu Metinis atlyginimas tikslinamas tik optimizuojant ar keičiant Finansinį veiklos modelį, kaip nurodyta Sutarties 3 priede *Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka*. |
| * + 1. Metinio atlyginimo skaičiavimas | Kandidato / Dalyvio siūlomas Metinis atlyginimas turi būti apskaičiuotas nepritaikant jokių papildomų modifikacijų, t. y. atlikdamas skaičiavimus, Kandidatas / Dalyvis turi daryti prielaidą, kad Privatus subjektas teiks Paslaugas pilna apimtimi, t. y. nebus pritaikytas Metinio atlyginimo mažinimo mechanizmas. |
| * + 1. Diskonto norma | Skaičiavimo ir Sprendinio/ Pasiūlymo pateikimo tikslais rengiant FVM turi būti daroma prielaida, kad reali diskonto norma lygi 4,00 proc. (Nominali diskonto norma įvertinus metinį infliacijos dydį – *[įrašoma nominali diskonto norma]*.). Diskontavimas reikalingas, siekiant nustatyti ar Kandidato / Dalyvio pasiūlymas neviršija Maksimalaus Valdžios subjekto mokėjimo. |

* 1. Reikalavimai finansavimo planui ir finansinio pajėgumo pagrindimui:

| Finansavimo planas ir finansinio pajėgumo pagrindimas | |
| --- | --- |
| * + 1. Finansavimo poreikio įvertinimas ir numatoma kapitalo struktūra | Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti Sutarties finansavimo struktūros aprašymą ir pagrindžiančius dokumentus, kuriais įrodytų, kad Kandidatas / Dalyvis pritraukė pakankamai lėšų Sutarties finansavimui ir, kad numatomas Sutarties finansavimo planas atitinka toliau nurodytus punktus:   1. apima visą finansavimo struktūrą bei siūlomus instrumentus; 2. pateiktas visų finansavimo šaltinių išsamus aprašymas; 3. pateiktos visų laidavimo garantijų sąlygos ir išsami informacija, kaip Privatus subjektas vykdys šias sąlygas; 4. pateiktas aprašymas apie Privataus subjekto numatomą vykdyti apsidraudimo strategiją ir reikalavimus. |
| * + 1. Finansavimo sąlygos (skolintas kapitalas) | Sutarties finansavimo šaltiniu numatant paskolą ar kitą skolintų lėšų finansavimo šaltinį (įskaitant subordinuotas paskolas, išperkamąją nuomą), žemiau nurodyta informacija turi būti pateikta apie kiekvieną Finansuotoją ir Kitą paskolos teikėją, kaip išsamios finansavimo sąlygos arba įsipareigojimo finansuoti raštas:   1. Finansuotojo ir Kito paskolos teikėjo rekvizitai ir kredito reitingas (jei reitinguojamas); 2. skiriama ar įsipareigota skirti lėšų suma; 3. lėšų išmokėjimo grafikas; 4. detali informacija apie atidėjimo laikotarpį, įskaitant jo trukmę ir nenumatytus atvejus; 5. grąžinimo ar išpirkimo grafikas, su išpirkimo datomis, išankstinio grąžinimo sąlygomis (įskaitant negrąžintos paskolos dalies apmokėjimo sąlygas); 6. užstatų, garantijų ar kitų užtikrinimų reikalavimai (iš patronuojančios bendrovės ar trečiųjų šalių); 7. Sutarties parengimo, įsipareigojimo, tarpininkų ir kiti panašūs mokesčiai; 8. palūkanų normos ir maržos, įskaitant didėjimo / mažėjimo mechanizmus; 9. esminiai apribojimai, įsipareigojimai ir kiti reikalavimai; 10. reikalavimai rezervų sąskaitoms; 11. nemokumo ar kiti panašūs susitarimai; 12. teisių ir pareigų perdavimo susitarimai; 13. išankstinės sąlygos; 14. veiklos vertinimo (angl. Due diligence) reikalavimai; 15. kiti apribojimai, reikalavimai ar sąlygos, kurios finansiškai turėtų įtakos Kandidato / Dalyvio galimybei pritraukti finansavimą; 16. detali informacija apie finansavimo (numatytų Sutarties įgyvendinimui skirti lėšų) prieinamumą ir Finansuotojo (jeigu Finansuotojas nėra kredito įstaiga) ir Kito paskolos teikėjo finansinę būklę.   Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti aukščiau nurodytų finansavimo sąlygų santrauką ir pridėti jas pagrindžiančius dokumentus. |
| * + 1. Finansavimo sąlygos (nuosavas kapitalas) | Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi nurodyti:   1. nuosavo kapitalo teikėjus, akcininkus ir laiduotojus; 2. nuosavo kapitalo teikėjų juridinius duomenis ir kredito reitingą (jei reitinguojama); 3. numatomą įnešti kiekvieno nuosavo kapitalo teikėjo(-ų) kapitalo dydį; 4. išsamias nuosavo kapitalo teikimo sąlygas, įskaitant taikomas palūkanų normas, maržas, laukiamą nuosavo kapitalo grąža, kitus esminius apribojimus ir reikalavimus; 5. detalią informaciją apie nuosavo kapitalo finansavimo prieinamumą ir nuosavo kapitalo teikėjo(-ų) finansinę būklę (finansavimo šaltinių, grynųjų pinigų arba kito likvidaus turto, kuris bus prieinamas siekiant užtikrinti numatytą nuosavo kapitalo lygį, aprašymus); 6. informaciją apie visus reikšmingus finansinius įvykius, kurie gali paveikti dabartinę finansinę ūkio subjekto būklę, nuo paskutinių teiktų metinių finansinių ataskaitų.   Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti aukščiau nurodytų finansavimo sąlygų santrauką ir pridėti nuosavo kapitalo teikimą pagrindžiančius dokumentus. |
| * + 1. Refinansavimas | Jei Kandidatas / Dalyvis planuoja naudoti refinansavimo instrumentus, jis turi aprašyti refinansavimo planą ir pateikti refinansavimo prielaidas dėl refinansavimo struktūros ir laikotarpio, palūkanų normos, maržos, refinansavimo grąžinimo laikotarpio, mokėjimų grafiko, rezervų sąskaitų, refinansavimo padengimo ir kitų reikalaujamų rodiklių. |
| * + 1. Finansavimo pajėgumo patikslinimas | Komisija savo nuožiūra gali reikalauti papildomų įrodymų dėl finansavimo pajėgumo. |

* 1. Reikalavimai Investicijų ir Sąnaudų pagrindimui:

| Investicijų ir Sąnaudų pagrindimas | |
| --- | --- |
| * + 1. Objekto (statybos) Sąnaudos | Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti išsamią informaciją apie Investicijas, apskaičiuotas atsižvelgiant į Specifikacijose pateiktus reikalavimus.  Darbų sąmata turi būti detalizuota pagal Investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m.), kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas.  Sąmata papildomai turi būti išreikšta kaip vieno kvadratinio metro įkainis.  Kartu su FVM Kandidatas / Dalyvis turi pateikti Snaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas, kt.),bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| * + 1. Objekto įrengimo Sąnaudos | Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti išsamią informaciją apie Objekto įrengimo Sąnaudas.  Įrengimo sąmata turi būti detalizuota pagal Investicijų / Sąnaudų grupes, nurodant mato vnt., kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas.  Sąmata papildomai turi būti išreikšta kaip vieno kvadratinio metro įkainis.  Kartu su FVM Kandidatas / Dalyvis turi pateikti Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas, kt.), bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| * + 1. Paslaugų teikimo Sąnaudos | Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti išsamią informaciją apie Privačiam subjektui Sutartimi perduodamų nuolatinių Paslaugų teikimo Sąnaudas, apskaičiuotas atsižvelgiant į Specifikacijose pateiktus reikalavimus.  Jeigu Kandidatas planuoja iš perduotų jam Paslaugų gauti kitas nei Metinis atlyginimas pajamas, duomenys apie šių Paslaugų Sąnaudas turi būti pateikti įvertinus visas numatomas pajamas.  Paslaugų teikimo Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Sąnaudų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesines ir metines sumas.  Metinės Sąnaudos papildomai turi būti išreikštos kaip vieno kvadratinio metro įkainis.  Kartu su FVM Kandidatas / Dalyvis turi pateikti Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas, kt.), bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| * + 1. Atnaujinimo ir remonto Sąnaudos | Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti išsamią informaciją apie Sąnaudas, susijusias su Objekto Atnaujinimu ir remontu, apskaičiuotas atsižvelgiant į Specifikacijose pateiktus reikalavimus.  Atnaujinimo ir remonto Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m.), kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas.  Metinės Sąnaudos papildomai turi būti išreikštos kaip vieno kvadratinio metro įkainis.  Kartu su FVM Kandidatas / Dalyvis turi pateikti Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas, kt.), bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| * + 1. Administravimo ir valdymo Sąnaudos | Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti išsamią informaciją apie Sąnaudas, susijusias su Privataus subjekto veikla, valdymu bei administravimu (pvz., Privataus subjekto administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, finansinės apskaitos, audito paslaugų, patalpų nuomos ir kt. Sąnaudos).  Administravimo ir valdymo Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Sąnaudų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesines ir metines sumas.  Metinės Sąnaudos papildomai turi būti išreikštos kaip vieno kvadratinio metro įkainis (t. y. visa metinė administravimo ir valdymo sąnaudų suma turi būti padalinta iš Objekto ploto kvadratiniais metrais).  Kartu su FVM Kandidatas turi pateikti Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas, kt.), bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| * + 1. Finansinės ir investicinės veiklos Sąnaudos | Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti išsamią informaciją apie visas Sutarties finansavimo Sąnaudas, įskaitant bazines palūkanų normas, maržas, finansavimo mokesčius, nuosavo kapitalo suteikimo sąlygas ir kt.  Kartu su FVM Kandidatas / Dalyvis turi pateikti finansavimo sąlygas pagrindžiančius dokumentus. |
| * + 1. Rizikos eliminavimo Sąnaudos | Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti išsamią informaciją apie rizikų, kurios yra perduodamos Privačiam subjektui, eliminavimo Sąnaudas arba paaiškinti, kaip jos bus sumažintos / eliminuotos be papildomų Sąnaudų. |
| * + 1. Kitos Sąnaudos | Kandidatas, pildydamas FVM formą, turi pateikti išsamią informaciją apie visas kitas Sąnaudas, susijusias su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu. |

* 1. Reikalavimai pajamų (išskyrus Metinį atlyginimą) pagrindimui:

| Pajamų (išskyrus Metinį atlyginimą) pagrindimas | |
| --- | --- |
| * + 1. Palūkanų pajamos | Kandidatas / Dalyvis turi pateikti detalią informaciją apie Privataus subjekto planuojamas gauti palūkanas (palūkanų pajamas) iš Privataus subjekto rezervinių sąskaitų ar iš kitų kreditinių sąskaitų, arba nurodyti, kad nėra numatomas jų gavimas.  Planuojamos gauti palūkanų pajamos turi būti pagrįstos detaliai aprašant skaičiavimuose naudojamas palūkanų normas ar daromas prielaidas dėl palūkanų normų. |
| * + 1. Kitos pajamos | Kandidatas / Dalyvis turi pateikti detalią informaciją apie kitas Privataus subjekto planuojamas gauti pajamas (be Metinio atlyginimo), detaliai aprašant skaičiavimams taikytas prielaidas. |

## **15 Priedo 1 priedėlis. Finansinis veiklos modelis**

[*Pridedama atskiru dokumentu*]

Kartu su Sprendiniu/ Pasiūlymu Kandidatas / Dalyvis turi pateikti užpildytą Sąlygų 15priedo 1 priedėlio formą, kurios reikalavimai pateikti *Microsoft Excel* formatu atskiru dokumentu *[Sąlygų 15 priedo 1 priedėlyje esanti Finansinio veiklos modelio forma yra tik pavyzdinė, todėl pirkimo vykdytojas turi ją adaptuoti pagal konkretaus projekto specifiką]*.

*[Jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą (Mokykla 1, Mokykla 2, ..., Mokykla N), kiekvienai jų teikiami atskiri FVM].*

# 15 **Priedo 2 priedėlis. ApibendrintI VISŲ OBJEKTO DALIŲ FinansiniŲ veiklos modeliŲ REZULTATAI**

*[Taikoma jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą (Mokykla 1, Mokykla 2, ..., Mokykla N]*

[*Pridedama atskiru dokumentu*]

Kartu su Sprendiniu / Pasiūlymu Kandidatas / Dalyvis turi pateikti užpildytą Sąlygų 15priedo 2 priedėlio formą, kurios reikalavimai pateikti *Microsoft Excel* formatu atskiru dokumentu.

# Priedas. Reikalavimai teisinei informacijai

1. **Informacija apie Subtiekėjus:**
   1. Užpildytą žemiau pateiktą lentelę:

|  |  |
| --- | --- |
| **Subtiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys** | **Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkiamas (Darbai ar Paslaugos, pavedamos Subtiekėjui, jų procentinė dalis nuo Metinio atlyginimo)** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| *[...]* |  |

* 1. Sutartinių santykių schemą kartu su paaiškinimu (pridedama atskiru dokumentu(

1. **Patvirtinimas dėl nepakitusio atitikimo Kvalifikacijos reikalavimams,** t. y. patvirtinimas, jog Kandidato paraiškoje nurodyti duomenys apie atitikimą Sąlygų 4 priede *Kvalifikacijos reikalavimai* nurodytiems Kvalifikacijos reikalavimams ir pagal kuriuos Komisija atliko kvalifikacinę atranką pagal Sąlygų 4 priede *Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka* nustatytus kriterijus nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Kandidatas/ Dalyvis turi pateikti Komisijai atnaujintus duomenis.
2. **Patvirtinimas, kad Kandidato kartu su paraiška pateiktoje deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo nurodyti duomenys nepasikeitė.** Jeigu šie duomenys pasikeitė, Kandidatas / Dalyvis turi pateikti Valdžios subjektui atnaujintus duomenis.
3. **Pasiūlymai Sąlygų 201.22 priede** **pateiktam Sutarties projektui, įskaitant ir visus priedus (taikoma tik teikiant Sprendinius).** Pasiūlymai Sutarties projektui turi būti pateikti pakeitimų lentelėje, kurioje kiekvieno siūlomo pakeitimo atžvilgiu turi būti nurodyta:
   1. Siūlomas keisti Sutarties projekto punktas;
   2. Sutarties projekto punktas su pažymėtais siūlomais pakeitimais ir siūlomą pakeitimą paaiškinančiu komentaru, išskiriant:
      1. Kritinius pakeitimus, kurie reikalingi Kandidatui priimant sprendimą dėl Pasiūlymo pateikimo (t. y. tokie pakeitimai, kurių nepriėmus, Kandidatas pagal savo vidines politikas / reikalavimus negalėtų teikti Pasiūlymo);
      2. Pakeitimus, galinčius turėti įtakos Metiniam atlyginimui;
      3. Pakeitimus, galinčius turėti įtakos Sutarties finansavimo struktūrai;
      4. Pakeitimus, galinčius turėti įtakos Kandidato susitarimams su Subtiekėjais;
      5. Pakeitimus, kurie yra būtini norint pritaikyti juos Kandidato siūlomoms Projektą įgyvendinančioms priemonėms / sprendimams;
      6. Pakeitimai, kurie keičia Valdžios subjekto siūlomą Rizikų pasidalijimą tarp šalių (nepriklausomai ar Valdžios subjekto ar Kandidato naudai); ir
      7. ir kitus pakeitimus.
4. Kandidatai turi pateikti siūlomų pakeitimų lentelę elektroniniu redaguojamu formatu ir Sutarties projektą, atnaujintą pagal visus siūlomus pakeitimus (pakeitimai turi būti pažymėti naudojant teksto redagavimo programos funkciją „sekti pakeitimus“ ar jai analogišką funkciją). Komisija su jais neprivalo sutikti, tačiau į šiuos pakeitimus Komisija gali atsižvelgti rengdama galutinį Sutarties projektą.
5. **priedas. Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planui**
   * + 1. Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planas (toliau – Planas) yra Kandidato / Dalyvio pateikiamas Objekto sukūrimo ir eksploatacijos vykdymo, Objekto Paslaugų teikimo ir Sutarties administravimo bei valdymo aprašas, pateikiamas kartu su Sprendiniu / Pasiūlymu. Pagal pateiktą Planą bus sprendžiama apie Kandidato / Dalyvio gebėjimus ir galimybes įgyvendinti Sutartį. Šiame Plane Kandidatas / Dalyvis turi nurodyti kaip įgyvendins Sutartį, pateikdamas Darbų (projektavimo, statybos rangos) valdymo bei Specifikacijose nurodytų Paslaugų teikimo ir Sutarties administravimo bei valdymo, įskaitant rizikų valdymo detalų aprašymą, kuriame turės būti nurodyta kaip Kandidatas / Dalyvis, atsižvelgdamas į Specifikacijose keliamus reikalavimus, sugebės įgyvendinti Sutartį.
       2. Planas turi būti rengiamas ir pateiktas pagal Sąlygų šio priedo 1 priedėlyje esančią formą.
       3. Atkreiptinas dėmesys, kad Kandidatas / Dalyvis pateikdamas Planą gali nurodyti ir kitus, neapsiribojant pateiktais Sąlygų šio priedo 1 priedėlyje reikalavimais, Projektui svarbius aspektus, kuriais remiantis Komisija galės išsamiau įvertinti Sprendinio/ Pasiūlymo atitikimą Sąlygoms bei jį įvertinti.

## priedo 1 priedelis. Objekto sukūrimo, paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo plano forma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Kandidato / Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

**OBJEKTO SUKŪRIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO IR SUTARTIES VALDYMO PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |
|  | | (Data) (numeris) | |  | |
|  | (Vieta) | | | |  |
| (Projekto pavadinimas) | | | | | |

**Turinys**

**1. OBJEKTO SUKŪRIMO PLANAS**

**1.1. Projektavimo etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai**

**1.2. Statybos darbų etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai**

**1.3. Statybos kontrolės procesas**

**2. PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS**

**2.1. Teikiamos Paslaugos**

**2.2. Paslaugų atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, tvarumui, darnumui**

**3. SUTARTIES VALDYMO PLANAS**

**3.1. Dokumentų ir kitos esminės informacijos valdymas**

**3.2. Rizikų valdymas**

**3.3. Viešinimas**

**1 priedėlis. Rizikų, nurodytų Sutarties 4 priede vertinimas ir valdymas**

**2 priedėlis. Rizikų, nenurodytų Sutarties 4 priede vertinimas ir valdymas**

1. **Objekto sukūrimo planas**
   1. **Projektavimo etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai**
      1. **Žemės sklype projektuojami statiniai**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo projektuojamus pastatus, inžinerinius statinius. Taip pat nurodoma ar Žemės sklype yra gamtinių, istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių/*.

* + 1. **Projektavimo procesas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo projektavimo etapus, kiekvieno etapo trumpą aprašymą. Žemiau pateikiamas rekomendacinis sąrašas:*

1. *inžinerinių tyrinėjimų atlikimas;*
2. *projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas Valdžios subjekto suderinimui;*
3. *trūkstamų inžinerinių prisijungimo sąlygų gavimas, esant poreikiui esamų prisijungimo sąlygų atnaujinimas;*
4. *projektinių pasiūlymų pateikimas savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje įgyvendinamas Projektas ir projekto viešinimo procedūros atlikimas;*
5. *poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų rengimas ir procedūrų įvykdymas;*
6. *pastatų energetinio naudingumo vertinimas;*
7. *techninio projekto parengimas ir teikimas Valdžios subjektui, pastabų techniniam projektui iš Valdžios subjekto gavimas, techninio projekto pagal Valdžios subjekto pastabas taisymas;*
8. *techninio projekto bendroji ekspertizė, techninio projekto pagal ekspertizės pastabas pataisymas;*
9. *techninio projekto derinimas su atsakingomis institucijomis, statybą leidžiančio dokumento gavimas;*
10. *darbo projekto rengimas;*
11. *projekto vykdymo priežiūra/.*
    * 1. **Projektavimo etapo grafikas**

*/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo projektavimo etapų preliminarius terminus. Nurodant terminus, projektavimo etapai, nurodyti šio Plano 1.1.2 dalyje turi būti sustambinti pagal procesus, eiliškumą. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /.*

* 1. **Statybos darbų etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai**
     1. **Statybos darbų procesas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo statybos Darbų etapus, etapo trumpą aprašymą, preliminarius terminus. Žemiau pateikiamas rekomendacinis sąrašas:*

1. *laikinų buitinių patalpų įrengimas;*
2. *statybos aikštelės aptvėrimas laikina tvora;*
3. *laikinų sandėliavimo vietų paruošimas;*
4. *informacinių, įspėjamųjų, draudžiamųjų ženklų įrengimas;*
5. *projekto komandos formavimas (atsakingų asmenų paskyrimo įsakymai, pranešimai apie atsakingus asmenis, atsakomybių ir funkcijų nustatymas);*
6. *dokumentų paketo suformavimas;*
7. *statybos darbų technologinio projekto parengimas;*
8. *statybvietės įrengimas pagal SDTP;*
9. *informacinio stendo (pagal STR ir Sutarties reikalavimus) įrengimas;*
10. *grafikų parengimas;*
11. *subrangos ir pagrindinių medžiagų užsakymo planas;*
12. *darbo jėgos poreikio nustatymas (pagal detalų darbų vykdymo grafiką);*
13. *pagrindinių mechanizmų / įrangos poreikio nustatymas;*
14. *valstybinių institucijų informavimas apie darbo pradžią;*
15. *mobilizacija;*
16. *statybos darbų vykdymas;*
17. *statybos darbų užbaigimas;*
18. *defektų taisymas;*
19. *pridavimo procedūros;*

*demobilizacija/.*

* + 1. **Statybos darbų grafikas**

*/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis pateikia statybos darbų terminus pagal šio Plano punkte nurodytus etapus: sustambintą kalendorinį viso Objekto statybos darbų laikotarpio grafiką, skirtą matyti bendrą situaciją Objekte (angl. k. Master Plan) ir susmulkintą (3 – 4 mėn.) kalendorinį grafiką, parodantis detalesnę Objekto situaciją pagal statybos darbus (angl. k. Look ahead), pagal kurį galima būtų įvertinti galimas rizikas, įskaitant riziką dėl vėlavimo. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /.*

* + 1. **Statybos darbų ir įrengimo darbų vykdymo metu taikomų technologijų aprašymai**

Atsižvelgiant į Objekto paskirtį ir pobūdį techninio projekto rengimo metu rengiamas statybos darbų technologijos projektas – techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Jis privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose LietuvosRespublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų statinių.Statybos darbų technologijos projekto struktūra yra pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848, 3 priede. Statybos darbus iš technologinės pusės kontroliuoti turi padėti parengtas BIM modelis, kuriame bus galimybė atlikti nuolatinę statybos darbų vykdymo kontrolę, lyginant faktiškai vykstančius statybos darbus su jų planu BIM modelyje per BAM (*angl. k. Building Assembly Modeling*) procedūrą.

*/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis pateikia pagrindinių statybos darbų technologinius aprašymus. Žemiau yra pateikti pagrindiniai darbai yra rekomendacinio pobūdžio, Kandidatas / Dalyvis turi pasirinkti pagrindinius darbus atsižvelgiant į techninius sprendinius:*

1. *betonavimo darbai;*
2. *darbai su gelžbetoniu;*
3. *metalo darbai;*
4. *apdaila;*
5. *mūro sienos;*
6. *gipsas;*
7. *keraminės plytelės;*
8. *lubos;*
9. *dažymas;*
10. *metalo ir medžio darbai/.*
    * 1. **Registravimo įrankio aprašymas**

***/****Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti sistemą ar sistemas, kurios bus atliks Registravimo įrankio funkcijas, pateikti aprašymą, sistemų funkcionalumą. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /.*

* 1. **Statybos kontrolės procesas**

Statybos kontrolės procesas apima prevencines priemones bei oficialius kontrolės įrankius. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas prevencijos priemonių organizavimui ir valdymui.

* + 1. **Darbų planavimo ir vykdymo kontrolės proceso aprašymas, organizavimas ir valdymas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi nurodyti atskirų Darbų etapų rizikingumo vertinimo, kontrolės mechanizmus ir įrankius, prevencines priemones, jų organizavimą ir valdymą ir kitą informaciją, susijusią su Darbų tinkamo planavimo ir vykdymo kontrole. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija* /.

* + 1. **Aplinkosauga ir tvarumas Darbų vykdyme**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintų Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo reikalavimų; (2) minimizuojamas statybinių atliekų kiekis; (3) perdirbtos ir panaudotos statybinių ir griovimo atliekos (4) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; (5) užtikrinamas ekologiškų statybinių medžiagų ir gaminių, turinčių aplinkosaugines produktų deklaracijas (pagal standartus EN 15804+A1 ir ISO 14025) naudojimas, ar bus naudojami medienos gaminiai / produkcija, turintys FSC deklaracijas, kuriems žaliavos tiekiamos iš tvariai auginamų miškų; (6) laikomasi ekologinių išteklių apsaugos. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija/*.

1. **paslaugų teikimo planas**

Paslaugų teikimo planas apima techninės priežiūros, valymo, teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugas, todėl atskiri planai nebus rengiami.

* 1. **Teikiamos Paslaugos**
     1. **Paslaugų sąrašas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis detalizuoja visas teikiamas Paslaugas ir Objekto atskirs erdves ar patalpas, ar atskirus statinius, kuriuose Paslaugos teikiamos*/.

* + 1. **Paslaugų teikimo terminai**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo Paslaugų teikimo terminus. Jeigu kartu su Techniniu pasiūlymu nėra teikiamas Paslaugų terminų detalizavimas, tuomet šioje dalyje Paslaugų terminai / grafikas turi būti nurodomas detaliai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Paslaugų teikimo terminais, grafiku*/.

* + 1. **Objekto techninės priežiūros organizavimas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo kaip bus užtikrintas Objekto viso gyvavimo ciklo eksploatacinis ir funkcinis efektyvumas be galimybės peroptimizuoti patalpas taip, kad jos atitiktų kintančius Valdžios subjekto poreikius, minimizuotų poreikį Papildomiems darbams ar tokių Papildomų darbų kainą. Taip pat turi būti nurodyti Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Objekto technine priežiūra*/.

* + 1. **Energinių resursų suvartojimo fiksavimas, priežiūros ir valdymo aprašymas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti kaip bus apskaitomos energijos suvartojimo sąnaudos, kaip bus vykdoma stebėsena ir kontrolė bei pasiūlymų teikimas Valdžios subjektui dėl energijos taupymo galimybių ir priemonių. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su energinių resursų vartojimu, kontrole ir stebėsena/.*

* + 1. **BMS sistemos funkcionavimas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis pateikia informacija ir aprašymai apie sistemas, kuriose bus įdiegtas BMS sistemos funkcionalumas. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su BMS sistema/.*

* + 1. **Patalpų valymas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo Objekto patalpų, erdvių valymo intensyvumą, atsižvelgiant į patalpų paskirtį, teisės aktų ir Specifikacijų reikalavimus. Taip pat aprašomi valymo būdai, naudojama įranga, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai. Jeigu Specifikacijose numatyta dezinfekavimas ir / ar desinsekcija, ir / ar deratizavimas, šių Paslaugų teikimo būdai, metodai, apimtys ir kt. taip pat aprašomi šiame skyriuje. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su valymo Paslaugų teikimu/*

* + 1. **Teritorijos, žaliųjų zonų priežiūra ir valymas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo kas patenka į teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugą, kokie būdai , įranga bus naudojami šių Paslaugų tikimui, Paslaugos intensyvumas, priklausomai nuo sezono, atskirų teritorijos erdvių specifiškumo ar naudojimo intensyvumo, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai ir pan. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su teritorijos, žalių zonų priežiūra ir valymu/*

* + 1. **Atliekų tvarkymas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo atliekų surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, transportavimo ir utilizavimo procesą, naudotinas priemones / įrangą, dažnumą, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmus ir kitą svarbią informaciją, susijusią su šia Paslauga/.*

* + 1. **Kitos Paslaugos, nenurodytos šio plano 2.1.3 - 2.1.8 dalyse**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo kitas Paslaugas, kurios nėra nurodytos šio plano 2.1.3 - 2.1.8 dalyse – intensyvumą, teikimo būdus, metodus, naudojamą įrangą ir kt./.*

* 1. **Paslaugų atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, tvarumui, darnumui**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintų Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo reikalavimų; (2) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; (3) užtikrinamas ekologiškų statybinių medžiagų ir gaminių, turinčių aplinkosaugines produktų deklaracijas (pagal standartus EN 15804+A1 ir ISO 14025) naudojimas. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija/.*

1. **sutarties valdymo planas**
   1. **Dokumentų ir kitos esminės informacijos valdymas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo dokumentų valdymo sistemas / metodus / būdus, kurie bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų ir kitos esminės informacijos, susijusios su Sutarties įgyvendinimu, valdymą, atsekamumą, saugojimą ir kt*./.

* 1. **Rizikų valdymas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi įvertinti su Sutarties įgyvendinimu susijusių rizikų, įskaitant nurodytų Sutarties 4 priede Rizikos paskirstymo tarp šalių matrica, pasireiškimo galimybes, jų galimą poveikį Sutarties įgyvendinimui bei rizikų valdymo priemones ir užpildyti šio plano 1 priedėlį ir 2 priedėlį. Vertinamos tik tos rizikos, kurios visa apimtimi ar dalinai yra perduodamos Privačiam subjektui*/.

* 1. **Viešinimas**

/*Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo Projekto viešinimo metodus, intensyvumą, viešinimo kanalus ir viešinimui skirtos informacijos derinimą su Valdžios subjektu.* /.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1 priedėlis. Rizikų, nurodytų Sutarties 4 priede vertinimas ir valdymas**

**Tikimybė ir poveikis (žymėjimas):** **Rizikos vertė (žymėjimas):**

3 – Didelė (-is) 3 - Kritinė

2 – Vidutinė (-is) 2 - Vidutinė

1 – Maža (-as) 1 – Nereikšminga

| **Eil. Nr.** | **Rizikos kategorija** | **Rizikos aprašymas** | **Perduota rizikos dalis** | **Tikimybė** | **Poveikis** | **Vertė** | **Rizikos valdymo priemonės** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Žemės sklypo tinkamumas** | | | | | | |
|  | Žemės sklypo daiktinės teisės yra apribotos, jeigu tokie apribojimai nebuvo atskleisti Privačiam subjektui ir informacija apie juos nėra viešai prieinama. | Pirkimo metu Valdžios subjektas neatskleidžia jam žinomos informacijos apie Projektui įgyvendinti reikalingo Žemės sklypo daiktinių teisių (valdymo, naudojimo ir disponavimo) apribojimus. Investuotojas pateikė Pasiūlymą vertindamas tik tą informaciją, kurią Valdžios subjektas jam atskleidė Pirkimo metu, todėl pradėjus įgyvendinti Sutartį ir paaiškėjus Žemės sklypo daiktinių teisių apribojimams, galima situacija, kad Investuotojas, Privatus subjektas neturi galimybės įgyvendinti Sutarties pagal paties parengtą Pasiūlymą bei Valdžios subjekto pristatytą ir suderintą Sutarties įgyvendinimo planą. Tokiu atveju Investuotojas, Privatus subjektas privalo perorganizuoti veiklą pagal pasikeitusias Sutarties įgyvendinimo aplinkybes, t. y. patirti neplanuotas valdymo išlaidas ar tai gali įtakoti Darbų vykdymo vėlavimą. | - | - | - | - | - |
|  | Žemės sklypų daiktinės teisės yra apribotos, jeigu tokie apribojimai buvo atskleisti Privačiam subjektui arba informacija apie juos yra viešai prieinama. | Sutarties įgyvendinti reikalingam Žemės sklypui yra nustatyti daiktinių teisių (valdymo, naudojimo ir disponavimo) apribojimai. Nors Investuotojas pateikė Pasiūlymą vertindamas informaciją, kurią Valdžios subjektas jam atskleidė Pirkimo metu, galima situacija, kad Investuotojas sudarė Sutarties įgyvendinimo planą neatsižvelgdamas į Žemės sklypui nustatytus daiktinių teisių apribojimus ir šį Sutarties įgyvendinimo planą suderino su Valdžios subjektu. Tokiu atveju Investuotojas, Privatus subjektas privalo perorganizuoti veiklą pagal pasikeitusias projekto įgyvendinimo aplinkybes, t. y. patirti neplanuotas valdymo išlaidas ar tai gali įtakoti Darbų vykdymo vėlavimą. | Visa |  |  |  |  |
|  | Žemės sklypo būklė yra netinkama (pavyzdžiui, dėl grunto užterštumo), kai Investuotojui Valdžios subjekto pateikta informacija apie Žemės sklypo būklę buvo neteisinga, išskyrus kai Žemės sklypo netinkamumą (pavyzdžiui, užterštumą) sąlygojo Privataus subjekto (jo Subtiekėjų ar kitų pasitelktų ūkio subjektų) veiksmai. Pateiktos informacijos neišsamumas nėra laikomas informacijos neteisingumu. | Jeigu dėl Žemės sklypo netinkamumo pasikeičia Darbų išlaidos, pavyzdžiui, dėl Žemės sklypo užterštumo gali būti sukelta žala aplinkai: į aplinką gali patekti ją užteršiančios medžiagos ir pan. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, pirmiausiai, reikėtų likviduoti žalos aplinkai padarinius ir tik tuomet vykdyti suplanuotus rangos darbus. Valdžios subjektui priskiriama rizika tik tuo atveju, kai Investuotojui Valdžios subjekto pateikta informacija apie Žemės sklypo būklę buvo neteisinga ir kai Žemės sklypo netinkamumas nebuvo sąlygotas Privataus subjekto (jo Subtiekėjų ar kitų pasitelktų ūkio subjektų) veiksmų. | - | - | - | - | - |
|  | Žemės sklypo būklė yra netinkama (pavyzdžiui, dėl užterštumo), išskyrus šio Sutarties priedo 1.3 punkte numatytą atvejį. | Jeigu Žemės sklypas tampa netinkamu dėl Privataus subjekto (jo Subtiekėjų ar kitų pasitelktų ūkio subjektų) veiksmų dėl ko pasikeičia Darbų išlaidos, pavyzdžiui, dėl Žemės sklypo užterštumo gali būti sukelta žala aplinkai: į aplinką gali patekti ją užteršiančios medžiagos ir pan. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, pirmiausiai, reikėtų likviduoti žalos aplinkai padarinius ir tik tuomet vykdyti suplanuotus Darbus. | Visa |  |  |  |  |
|  | Specialiųjų Žemės sklypo naudojimo sąlygų nustatymas ar pakeitimas, jeigu Valdžios subjektas neatskleidė visų jam žinomų Žemės sklypo naudojimo sąlygų arba neatsižvelgė į Investuotojo Pirkimo metu pateiktus pasiūlymus dėl Žemės sklypų naudojimo sąlygų, kai sprendimas dėl tokių sąlygų priklauso Valdžios subjekto kompetencijai. | Valdžios subjektas neatskleidė visų jam žinomų Žemės sklypo naudojimo sąlygų arba neatsižvelgė į Investuotojo Pirkimo metu pateiktus pasiūlymus dėl Žemės sklypų naudojimo sąlygų, kai sprendimas dėl tokių sąlygų priklauso Valdžios subjekto kompetencijai, o įgyvendinant Projektą tapo būtina pakeisti, nustatyti specialiąsias Žemės sklypo naudojimo sąlygas, todėl gali tapti būtina pakeisti planuotus projektinius sprendinius, todėl Privatus subjektas patirs neplanuotas projektavimo paslaugų išlaidas. | - | - | - | - | - |
|  | Specialiųjų Žemės sklypo naudojimo sąlygų nustatymas ar pakeitimas, išskyrus šio Sutarties priedo 1.4 punkte nurodytus atvejus; | Konkretų susitarimą dėl specialiųjų Žemės sklypo naudojimo sąlygų Šalys pasiekė Pirkimo metu, tačiau Investuotojui, Privačiam subjektui, įgyvendinant susitarimus, galimi nukrypimai nuo planuoto grafiko ir veikloms įgyvendinti skirto biudžeto arba Investuotojas Pirkimo metu nepasiūlė nustatyti, pakeisti specialiąsias Žemės sklypo naudojimo sąlygas ir įgyvendinant Projektą paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių tapo būtina pakeisti specialiąsias Žemės sklypo naudojimo sąlygas. Nustačius ar pakeitus specialiąsias Žemės sklypo naudojimo sąlygas gali tapti būtina pakeisti planuotus projektinius sprendinius, todėl Privatus subjektas patirs neplanuotas Projektavimo paslaugų išlaidas. | Visa |  |  |  |  |
|  | Inžinerinių tinklų Žemės sklype (tiek ir už jo ribų) perkėlimas, vietos jiems parinkimas ir jų pajungimas prie Objekto tokiu būdu, kad būtų netenkinami Specifikacijose ir Pasiūlyme nustatyti reikalavimai. | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia išaugusias išlaidas Darbams, Darbų vėlavimus, susijusius su inžinerinių tinklų pajungimu, jų perkėlimu taip, kad inžineriniai tinklai, jų vieta atitiktų Projektinę dokumentaciją. | Visa |  |  |  |  |
|  | Reikalingų sutarčių su Komunalinių paslaugų teikėjais nesudarymas. | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia išaugusias rangos darbų ir (ar) Paslaugų teikimo išlaidas bei galimą Eksploatacijos pradžios vėlavimą. | Visa |  |  |  |  |
|  | Žemės sklypas (statybvietė) nėra prienami. | Jeigu Valdžios subjektas ar kita kompetentinga institucija neturi teisės perduoti Privačiam subjektui Žemės sklypo, reikalingo Darbų vykdymui arba yra teisinių apribojimų Žemės sklypo perdavimui, arba tretieji asmenys vykdo veiklą Žemės sklype ir jame yra statiniai, priklausantys tretiesiems asmenims, kurie trukdytų įgyvendinti Sutartinius įsipareigojimus. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia, kad gali išaugti Investicijos, vėluoti Darbų vykdymas ir Eksploatacijos pradžia. | - | - | - | - | - |
|  | **Projektavimo (planavimo) kokybės rizika** | | | | | | |
|  | Privataus subjekto pagal Sutartį, įskaitant Specifikacijas, parengtas Objekto techninis projektas (įskaitant darbo projektą) arba techninis darbo projektas yra netikslus ar neatitinkantis Sutarties ir (ar) teisės aktų. | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimui, kurias privalo atlyginti Privatus subjektas. Vertinama, kad rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų išlaidų finansinį srautą – išlaidas Projektavimo paslaugoms, kurios gali būti patirtos tiek Darbų, tiek ir Atnaujinimo ir remonto darbų vykdymo laikotarpiu. | Visa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Privataus subjekto parengta Projektinė dokumentacija neleidžia pasiekti Projekto tikslų ir suplanuotų rezultatų | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia, kad Privačiam subjektui parengus Projektinę dokumentaciją ir (ar) sukūrus Objektą pagal Projektinę dokumentaciją, Objektas nebus tinkamas naudoti pagal jo paskirtį, arba bus naudojamas, tačiau kita nei suplanuota apimtimi. Vertinama, kad rizikos veiksnio pasireiškimas lemia veiklos išlaidų padidėjimą. | Visa |  |  |  |  |
|  | Projekto veiklos vėluoja dėl projektavimo paslaugų pirkimų procedūrų trukmės | Veiksnys pasireiškia Darbų vykdymo laikotarpiu ir lemia Darbų išlaidas. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų pasikeitimą: sustabdžius Darbus dėl Projektavimo netikslumų ar perprojektavimo poreikio statybvietėje fiksuojamos prastovos. Taip pat tai gali įtakoti Eksploatacijos pradžios vėlavimą. | Visa |  |  |  |  |
|  | Projektavimo paslaugų kaina nukrypsta nuo planuotos | Identifikuota Projektavimo paslaugų kaina dėl įvairių priežasčių gali nukrypti nuo planuotos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimo paslaugoms. Ši rizika netaikoma šio priedo 2.12 punkte nurodytoms aplinkybėms. | Visa |  |  |  |  |
|  | Projektavimo paslaugų trukmė nukrypsta nuo planuotos | Identifikuota Projektavimo paslaugų trukmė dėl įvairių priežasčių gali nukrypti nuo planuotos. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijas: užsitęsus Projektavimo paslaugų teikimui, negali prasidėti rangos darbai, gali pasireikšti rangos darbų sezoniškumo įtaka, todėl gali būti fiksuojamos prastovos, mokami delspinigiai. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimo paslaugoms. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. Ši rizika netaikoma šio priedo 2.12 punkte nurodytoms aplinkybėms. | Visa |  |  |  |  |
|  | Investuotojas Pirkimo metu nepasiūlė patikslinti Valdžios subjekto nustatytų netikslių reikalavimų Objektui | Projektavimo paslaugų metu paaiškėja, jog Valdžios subjekto nustatyti reikalavimai Objektui negali būti realizuoti praktikoje, jie nesuderinami su teisės aktuose nustatytais reikalavimais (pvz., statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir pan.) arba nėra galimybės įgyvendinti visų Valdžios subjekto nustatytų reikalavimų dėl jų tarpusavio nesuderinamumo. Tuo atveju, kai Valdžios subjekto nustatyti reikalavimai Investuotojui tampa žinomi Pirkimo metu, tačiau Investuotojas, turėdamas galimybę, jų tinkamai neįvertino, nepateikė pasiūlymo juos atitinkamai patikslinti. Pasireiškus rizikos veiksniui, keičiasi Projektavimo paslaugų apimtis, todėl išauga Projektavimo paslaugų kaina, atsiranda poreikis Pratęsti projektavimo paslaugų trukmę. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. | Visa |  |  |  |  |
|  | Investuotojas Pirkimo metu pasiūlė patikslinti netikslius Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus Objektui | Investuotojas Pirkimo metu pasiūlė patikslinti Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus Objektui, kuriuos įvertina kaip netikslius ar potencialiai nerealizuotinus praktiškai įgyvendinant projektą. Pasireiškus rizikos veiksniui, keičiasi Projektavimo paslaugų apimtis, todėl išauga Projektavimo paslaugų kaina, atsiranda poreikis pratęsti Projektavimo paslaugų trukmę. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. | Dalinai  Privačiam subjektui priskiriama rizika, jeigu Investuotojas Pirkimo metu pasiūlė patikslinti Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus ir Valdžios subjektas padarė atitinkamus pakeitimus.  Valdžios subjektui priskiriama rizika, jeigu Investuotojas Pirkimo metu pasiūlė patikslinti Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus, tačiau Valdžios subjektas nepatikslino atitinkamų reikalavimų. |  |  |  |  |
|  | Paaiškėja iš anksto nežinomi apribojimai dėl kultūros paveldo apsaugos reikalavimų | Išduodant projektavimo sąlygų sąvadą ir (ar) statybų leidimą paaiškėja, jog reikalinga atlikti iš anksto neplanuotus archeologinius tyrinėjimus, apsaugoti archeologinius radinius ir (ar) iš esmės pakeisti projektinius sprendinius, kad šie užtikrintų Objekto atitikimą kultūros paveldo apsaugai taikomus apribojimus. Projektavimo išlaidos dėl šio rizikos veiksnio pasireiškimo gali išaugti, kadangi: 1) gali pasikeisti planuota Projektavimo paslaugų trukmė dėl archeologinių tyrimų ir (ar) archeologinių radinių apsaugos veiklų vykdymo; 2) gali būti reikalingi esminiai pakeitimai Pirkimo metu pasiūlytuose projektavimo sprendiniuose; 3) gali pasikeisti Projektavimo paslaugų apimtis; 4) gali atsirasti būtinybė į projektuotojų komandą pasitelkti papildomus specialistus (pvz. archeologus, istorikus ir pan.). Taip pat, dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. | Visa |  |  |  |  |
|  | Neįvertinami iš anksto žinomi kultūros paveldo apsaugos reikalavimai | Pirkimo metu Valdžios subjektas pristatė Investuotojui žinomus kultūros paveldo apribojimus, į kuriuos Privatus subjektas privalėjo atsižvelgti projektuodamas Objektą. Nepriklausomai nuo priežasčių, Privatus subjektas gali neadekvačiai įvertinti kultūros paveldo apsaugos reikalavimus. | Visa |  |  |  |  |
|  | Projektavimo paslaugų teikimo metu paaiškėja Valdžios subjekto parengtų poveikio aplinkai vertinimo ar Pirkimo dokumentų netikslumai, trūkumai | Projektavimo paslaugų metu paaiškėja aplinkybės, kad parengtuose poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose yra netikslumų ar trūkumų, ar Pirkimo dokumentų nuostatos prieštarauja viena kitai. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų išlaidų finansinį srautą – išlaidas projektavimo paslaugoms, todėl rizikos pasireiškimas finansiniams srautams vertintinas per visą Darbų vykdymo laikotarpį. | - | - | - | - | - |
|  | Projektavimo paslaugų teikimo metu paaiškėja Privataus subjekto parengtų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų netikslumai, trūkumai | Projektavimo metu paaiškėja aplinkybės, kad parengtuose poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose yra netikslumų ar trūkumų. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų išlaidų finansinį srautą – išlaidas projektavimo paslaugoms, todėl rizikos pasireiškimas finansiniams srautams vertintinas per visą Darbų vykdymo laikotarpį. | Visa |  |  |  |  |
|  | Valdžios subjektas pakeičia nustatytus reikalavimus Objektui | Galima situacija, kai Valdžios subjektas Projektavimo etape nurodo Privačiam subjektui kitus reikalavimus Objektui, nei tuos, pagal kuriuos Investuotojas rengė ir teikė Pasiūlymą, įskaitant Finansinį veiklos modelį, bei kurių pagrindu yra sudaryta Sutartis. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimo paslaugoms. | - | - | - | - | - |
|  | Projektavimui reikalingi dokumentai, kurių prieinamumą įpareigotas užtikrinti Valdžios subjektas, nėra prieinami per nustatytą terminą | Privatus subjektas Projektavimo paslaugų teikimo trukmę ir planą sudaro darydamas prielaidą, kad Valdžios subjektas visus reikalingus duomenis suteiks per sutartą terminą pateikus oficialų paklausimą pagal Sutarties nuostatas. Valdžios subjektui vėluojant pateikti reikalingus dokumentus Privačiam subjektui, galimi nukrypimai nuo sudaryto projektavimo plano, kurie gali turėti įtakos visai Sutarties įgyvendinimo trukmei ir kokybei, taip pat Eksploatacijos pradžios datai. | - | - | - | - | - |
|  | Vėluojama išduoti projektavimui pradėti reikalingus dokumentus, nors jiems gauti yra pateikti visi nustatytus reikalavimus atitinkantys dokumentai (ginčo dėl dokumentų turinio nėra) | Privatus subjektas, siekdamas pradėti Projektavimą, pateikia prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kurie yra pateikti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tačiau Valdžios subjektas arba kitos kompetentingos institucijos pagal gautą prašymą vėluoja išduoti prašomus dokumentus. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti Projektavimo paslaugų trukmę bei suplanuotas išlaidas. | - | - | - | - | - |
|  | **Darbų kokybės rizika** | | | | | | |
|  | Sukeliama žala aplinkai Privačiam subjektui ar jo pasitelktiems Subtiekėjams, atliekant Darbus arba Atnaujinimo ir remonto darbus | Žala aplinkai gali būti sukelta Privačiam subjektui ar jo pasitelktiems Subtiekėjams atliekant Darbus ar Atnaujinimo ir remonto darbus: į aplinką gali patekti neleistina ją užteršiančių medžiagų koncentracija, gali būti panaudotos neleistinos aplinkai pavojingos medžiagos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų Sąnaudos išaugtų dėl papildomų žalos aplinkai likvidavimo darbų Sąnaudų. | Visa |  |  |  |  |
|  | Darbų kokybė neužtikrinama dėl nepalankių oro sąlygų | Dėl nepalankių oro sąlygų (išskyrus nenugalimos jėgos aplinkybes) Darbų vykdymas negali vykti pagal planą, gali atsirasti būtinybė naudoti papildomas priemones Darbams vykdyti. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi dėl oro sąlygų Darbai gali užtrukti ilgiau nei planuota, taip pat atsiradus papildomam Darbų poreikiui gali neplanuotai padidėti Darbų Sąnaudos. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. | Visa |  |  |  |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių procesų organizavimo | Galima situacija, kai, nesilaikant technologinių procesų reikalavimų, Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neatitinka Sąlygose ar teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Sąnaudas Darbams, Atnaujinimo ir remonto darbams nukrypimą nuo jų vykdymo grafiko. | Visa |  |  |  |  |
|  | Darbų arba Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl teisės aktais nustatytų kokybės reikalavimų pasikeitimo, išskyrus Esminių teisės aktų pasikeitimą, Darbų arba Atnaujinimo ir remonto darbų vykdymo metu | Privačiam subjektui atliekant Darbus ar Atnaujinimo ir remonto darbus priimami nauji ar pakeičiami teisės aktai (išskyrus Esminius teisės aktų pasikeitimus), kurie apibrėžia reikalavimus atliekamų Darbų arba Atnaujinimo ir remonto darbų kokybei, jeigu tokie teisės aktai taikomi Darbams ir (ar) Atnaujinimo ir remonto darbams | Visa |  |  |  |  |
|  | Darbų kaina nukrypsta nuo planuotos | Identifikuota Darbų kaina dėl įvairių priežasčių gali nukrypti nuo planuotos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Darbams. Ši rizika netaikoma esant šio priedo 3.9 punkte nurodytoms aplinkybėms. | Visa |  |  |  |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių | Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų veiksnių: netinkamos personalo kvalifikacijos, kompetencijų, nepakankamo skaičiaus, neadekvataus darbo krūvio, darbo drausmės pažeidimų. Taip pat galima situacija, kai Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių, streiko, visuomenės iniciatyvinių grupių lobistinės veiklos ar kitokiu pagrindu inicijuojamo darbų vykdymo sustabdymo, kuris negali būti vertinamas kaip išorinė nenugalimos jėgos aplinkybė. Be šių veiksnių galima situacija, kai trečiųjų asmenų, darbuotojų įvykdyti tyčiniai ar netyčiniai veiksmai (vagystė, apgaudinėjimas, chuliganizmas, neatsargumas, kt.) turi reikšmingą poveikį Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybei. | Visa |  |  |  |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų vykdymo metu sukeliama žala gretimuose žemės sklypuose, teritorijose esančiam turtui | Vykdant Darbus, Atnaujinimo ir remonto darbus statybvietėje dirbančių mechanizmų, žmonių ir / ar subtiekėjų veikla sukelia žalą gretimuose žemės sklypuose, teritorijose esančiam turtui, nepriklausomai nuo turto tipo (nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui). Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų Sąnaudų pasikeitimą, kadangi, jei būtų sukelta žala gretimose teritorijose, Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų Sąnaudos išaugtų žalos turtui likvidavimo išlaidomis. | Visa |  |  |  |  |
|  | Paaiškėja iš anksto nežinomi Darbų, apribojimai dėl archeologinių ir kultūros paveldo apsaugos reikalavimų | Išduodant statybą leidžiančius dokumentus paaiškėja, jog statybos objekte reikalinga atlikti iš anksto neplanuotus archeologinius tyrinėjimus, apsaugoti archeologinius radinius ir (ar) iš esmės kitaip organizuoti Darbų procesą, kad būtų užtikrinti kultūros paveldo apsaugos reikalavimai. Darbų išlaidos dėl šio rizikos veiksnio pasireiškimo gali išaugti, kadangi: 1) gali pasikeisti planuota Darbų trukmė dėl archeologinių tyrimų ir (ar) archeologinių radinių apsaugos veiklų vykdymo ar kitų kultūros paveldo apsaugos apribojimų; 2) gali būti reikalingi esminiai pakeitimai Pirkimo metu pasiūlytam Darbų technologiniam sprendiniui; 3) gali pasikeisti Darbų apimtis; 4) gali atsirasti būtinybė į Privataus subjekto komandą pasitelkti papildomus specialistus (pvz. archeologus, istorikus); 5) dėl kitų susijusių priežasčių. | - | - | - | - | - |
|  | Valdžios subjektas Darbų vykdymo etape pakeičia reikalavimus Darbams ir Objektui (neįskaitant neesminius pakeitimus) | Valdžios subjektas, pasibaigus projektavimo etapui, nurodo Privačiam subjektui kitus reikalavimus Darbams ir Objektui, nei tie, pagal kuriuos Investuotojas rengė ir teikė Pasiūlymą, ir (ar) įvykdė Projektavimo ir kitas parengiamąsias veiklas, bei kurių pagrindu yra sudaryta Sutartis. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Darbų Sąnaudas bei Eksploatacijos pradžios vėlavimą. | - | - | - | - | - |
|  | Reikalavimai Darbų kokybei pakeičiami Privataus subjekto iniciatyva ir (ar) reikalavimu | Galima situacija, kai Privatus subjektas, pasibaigus projektavimo etapui, inicijuoja reikalavimų Darbų kokybei pakeitimą. Pavyzdžiui, Privatus subjektas dėl rinkoje pabrangusių energijos išteklių gali pasiūlyti nustatyti aukštesnę energinio efektyvumo klasę statomam Objektui. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Darbų išlaidas. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. | Visa |  |  |  |  |
|  | Darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių išteklių tinkamumo ir pakankamumo | Galima situacija, kai Darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių išteklių tinkamumo, pakankamumo ir kitų susijusių veiksnių. | Visa |  |  |  |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų, kokybė neužtikrinama dėl Komunalinių paslaugų kainos bei kokybės | Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl Komunalinių paslaugų kainos, kokybės ir prieinamumo. | Visa |  |  |  |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl žaliavų, medžiagų ir mechanizmų prieinamumo ir kokybės | Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl jiems atlikti reikalingų žaliavų, medžiagų, mechanizmų savalaikio neprieinamumo ir kokybės. | Visa |  |  |  |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų, kokybė neužtikrinama dėl Subtiekėjų veiksmų ar neveikimo | Atlikti Darbus, Atnaujinimo ir remonto darbus pasitelkiami Subtiekėjai, tačiau jie nesilaiko įsipareigojimų, neužtikrina reikalaujamos Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybės. | Visa |  |  |  |  |
|  | **Įrangos, įrenginių ir kito turto (išskyrus Naują turtą) kokybės rizika** | | | | | | |
|  | Įsigyjama įranga, įrenginiai neatitinka Sutarties, Pasiūlymo ar teisės aktų reikalavimų | Galima situacija, kai sukurta ar įgyta įranga ar įrenginiai neatitinka Sutarties, Pasiūlymo ar teisės aktų reikalavimų ar jį sumontuota, įdiegta Objekte nesilaikant technologinių procesų reikalavimų. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Sąnaudas. | Visa |  |  |  |  |
|  | Sukeliama žala aplinkai, įdiegiant, montuojant įrangą, įrenginius Objektą | Žala aplinkai gali būti sukelta įdiegiant ar montuojant įrangą, įrenginius Objekte: gamybos (montavimo) metu į aplinką gali patekti neleistina ją užteršiančių medžiagų koncentracija, gali būti panaudotos neleistinos aplinkai pavojingos medžiagos ir pan. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti teikiamų Paslaugų kokybę, jų apimtį bei Sąnaudų padidėjimą. | Visa |  |  |  |  |
|  | Valdžios subjektas Paslaugų teikimo metu pakeičia reikalavimus diegiamai, montuojamai įrangai, įrenginiams | Valdžios subjektas Paslaugų teikimo etape nurodo Privačiam subjektui kitus reikalavimus diegiamai, montuojamai įrangai, nei tie, pagal kuriuos Investuotojas rengė ir teikė Pasiūlymą, įskaitant Finansinį veiklos modelį, ar pagal kuriuos Privatus subjektas sukūrė ar įsigijo ir sumontavo, įdiegė įrangą, įrenginius Objekte. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti teikiamų Paslaugų kokybę, jų apimtį bei Sąnaudų padidėjimą. | Visa |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai diegiamai, montuojamai įrangai, įrenginiams pakeičiami Privataus subjekto iniciatyva ir (ar) reikalavimu | Prasidėjus Sutarties įgyvendinimui Privatus subjektas inicijuoja diegiamos, montuojamos įrangos, įrenginių kokybės reikalavimų pakeitimą. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti teikiamų Paslaugų kokybę, jų apimtį bei Sąnaudų padidėjimą. | - | - | - | - | - |
|  | **Finansavimo prieinamumo rizika** | | | | | | |
|  | Nuostoliai dėl skirtingų finansavimo Sąnaudų ir veiklos pajamų valiutų | Projekto finansavimas užtikrinamas sudarant paskolos sutartį ar sutartis viena valiuta, o pagrindinių pajamų srautai planuojami kita valiuta. Sudarant FVM įvertinamas šių valiutų tarpusavio santykis, tačiau dėl ilgos Sutarties trukmės šis santykis gali pasikeisti. | Visa |  |  |  |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių Investicijų, jeigu Investicijos padidėja dėl aplinkybių, už kurias pagal Sutartį atsako Investuotojas ir (ar) Privatus subjektas | Padidėjus Investicijoms iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą, kuris reikalingas užtikrinti Projekto finansinį gyvybingumą. | Visa |  |  |  |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių Investicijų, jeigu Investicijos padidėja dėl aplinkybių, už kurias pagal Sutartį atsako Valdžios subjektas | Padidėjus Investicijoms iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą, kuris reikalingas užtikrinti Projekto finansinį gyvybingumą. | - | - | - | - | - |
|  | Pagrindinės paskolos suteikimo sąlygų įvykdymas | Privatus subjektas, būdamas atsakingas už Projekto finansavimą, prisiima riziką įvykdyti visas Finansuotojo ar Kito paskolos teikėjo sąlygas. | Visa |  |  |  |  |
|  | Pagrindinės paskolos tarpbankinių paskolų palūkanų norma pasikeičia iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi | Specifinis rizikos veiksnys, kuris tikėtina pasireiškia per trumpesnį nei vieneri metai laikotarpį (tiksli laikotarpio trukmė priklauso nuo to, kiek laiko pagal Sutartį bus skirta Sutarties įsigaliojimui visa apimtimi). Galima situacija, kai laikotarpiu tarp Sutarties sudarymo ir jos įsigaliojimo visa apimtimi pasikeičia tarpbankinių paskolų palūkanų norma. | - | - | - | - | - |
|  | Pagrindinės paskolos tarpbankinių paskolų palūkanų norma pasikeičia po Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi | Galima situacija, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu keičiantis makroekonomikos sąlygoms, keičiasi tarpbankinių paskolų palūkanų norma. | Visa |  |  |  |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl PVM tarifo pasikeitimo | Galima situacija, kai pasikeitus PVM tarifui, iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą nei buvo apskaičiuotas sudarant Finansinį veiklos modelį. PVM tarifo pasikeitimas nepakeičia veiklos sąnaudų ir pajamų dydžio, tačiau turi ženklią įtaką Projekto finansiniam gyvybingumui. | - | - | - | - | - |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl bet kurio mokesčio, išskyrus PVM, ar rinkliavos tarifo pasikeitimo, jeigu tai nepriskiriama prie Esminio teisės aktų pasikeitimo | Pasikeitus bet kurio mokesčio, išskyrus PVM, tarifui taip pat rinkliavų tarifams, iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą nei buvo apskaičiuotas sudarant Finansinį veiklos modelį. Rizika priskiriama Privačiam subjektui, jeigu toks pasikeitimas nėra laikomas Esminiu teisės aktų pasikeitimu. | Visa |  |  |  |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų veiksmų ar neveikimo | Finansavimui užtikrinti pasitelkiami Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, tačiau jie nesilaiko įsipareigojimų, atlieka kitus neplanuotus veiksmus, dėl kurių pasikeičia finansavimo iš kitų šaltinių poreikis. | Visa |  |  |  |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl Esminio teisės aktų pasikeitimo | Rizika pasireiškia, kai priimami ar pakeičiami teisės aktai, kurie pagal Sutartį priskiriami Specialiesiems ar Diskriminaciniams teisės aktams, ar kitų teisės aktų, kurių pakeitimas pagal Sutartį priskiriamas prie Esminio teisės aktų pasikeitimo. | - | - | - | - | - |
|  | **Teikiamų Paslaugų kokybės (tinkamumo) rizika** | | | | | | |
|  | Sukeliama žala aplinkai teikiant Paslaugas, kai už Paslaugų teikimą atsakingas Privatus subjektas | Paslaugų teikimo metu, naudojant priemones, įrangą ar žmogiškuosius išteklius, į aplinką patenka ją užteršiančios medžiagos dėl ko sukeliama žala. | Visa |  |  |  |  |
|  | Paslaugų teikimo kokybė neužtikrinama dėl Subtiekėjų veiksmų ar neveikimo | Teikti paslaugas pasitelkiami Subtiekėjai, tačiau jie nesilaiko įsipareigojimų, neužtikrina reikalaujamos Paslaugų kokybės. | Visa |  |  |  |  |
|  | Paslaugų teikimo kokybė neužtikrinama dėl technologinių procesų organizavimo | Galima situacija, kai, nesilaikant technologinių procesų reikalavimų, Paslaugų teikimo kokybė neatitinka reikalaujamos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Paslaugų teikimui, taip pat gali reikšti mažesnes nei planuotos išlaidos Paslaugų teikimui, nukrypimą nuo Paslaugų teikimo plano. | Dalis  Valdžios subjektas atsakingas tik už riziką, kilusią dėl Valdžios subjekto darbuotojų veiksmų ar neveikimo, jiems vykdant teisės aktais pavestas funkcijas. |  |  |  |  |
|  | Valdžios subjektas Paslaugų teikimo metu pakeičia nustatytus reikalavimus Paslaugų kokybei (neįskaitant neesminius pakeitimus) | Valdžios subjektas Paslaugų teikimo etape nurodo Privačiam subjektui kitus Paslaugų kokybės reikalavimus, nei, pagal kuriuos Investuotojas rengė ir teikė Pasiūlymą, įskaitant FVM, ar pagal kuriuos Privatus subjektas sukūrė Objektą, įskaitant FVM, bei kurių pagrindu yra sudaryta Sutartis. | - | - | - | - | - |
|  | Reikalavimai Paslaugų kokybei pakeičiami Privataus subjekto iniciatyva | Privatus subjektas, prasidėjus Paslaugų teikimo etapui, inicijuoja Paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimą ne dėl Esminių teisės aktų pasikeitimo. | Visa |  |  |  |  |
|  | Paslaugų teikimo kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių kokybės ir prieinamumo | Paslaugų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų veiksnių: netinkamos personalo kvalifikacijos, kompetencijų, nepakankamo skaičiaus, neadekvataus darbo krūvio, darbo drausmės pažeidimų. Taip pat galima situacija, kai Paslaugų kokybė neužtikrinama dėl pasitelkiamų žmogiškųjų išteklių streiko, visuomenės iniciatyvinių grupių lobistinės veiklos ar kitokiu pagrindu inicijuojamo Paslaugų teikimo sustabdymo, kuris negali būti vertinamas kaip išorinė nenugalimos jėgos aplinkybė. Be šių veiksnių, galima situacija, kai trečiųjų asmenų, darbuotojų įvykdyti tyčiniai ar netyčiniai veiksmai (pvz., vagystė, apgaudinėjimas, chuliganizmas, neatsargumas, kt.) turi reikšmingą poveikį Paslaugų teikimui bei Paslaugų kokybei. | Visa |  |  |  |  |
|  | Senėja technologijos, kurios neatitinka Specifikacijos, Pasiūlymo ir (ar) Paslaugų kokybės | Naudojamos technologijos Objekte neatitinka Specifikacijų, Pasiūlymo ir (ar) nėra užtikrinama Paslaugų kokybė | Visa |  |  |  |  |
|  | **Tinkamumo rizika** | | | | | | |
|  | Vėluojama pradėti teikti Paslaugas ne dėl Valdžios subjekto kaltės ar ne nuo Valdžios subjekto priklausančių aplinkybių, kaip numatyta Sutartyje | Dėl užsitęsusio Darbų vykdymo proceso ar organizacinio pasirengimo vėluojama pradėti teikti Paslaugas. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia grynųjų pajamų pasikeitimą, kadangi nusikeliant Eksploatacijos pradžiai, pasikeičia galimybės sugeneruoti planuotą pajamų srautą, taip pat nukrypstama nuo veiklos išlaidų plano. | Visa |  |  |  |  |
|  | Nėra gauti Paslaugų teikimui reikalingi leidimai (licencijos) | Pagal Sutartį Privatus subjektas yra atsakingas už Paslaugų teikimą, todėl prisiima Paslaugoms teikti reikalingų leidimų negavimo riziką, išskyrus kiek tai priklauso nuo Valdžios subjekto įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia, kad negali būti teikiamos visos ar dalis Paslaugų. | Visa |  |  |  |  |
|  | Valdžios subjektas negali naudotis Objektu ir (ar) vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas | Dėl Objekto netinkamumo Privatus subjektas negali teikti Paslaugų, o Valdžios subjektas – vykdyti teisės aktais pavestų funkcijų kaip nurodyta Sutarties 24.8 punkte. | Visa |  |  |  |  |
|  | Neteikiamos visos ar dalis Paslaugų, kai tokios aplinkybės nepriskiriamos prie Atleidimo atvejų | Dėl Privataus subjekto ar jo pasitelktų Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų veiksmų ar neveikimo Objekte negali būti teikiamos visos ar dalis Paslaugų. | Visa |  |  |  |  |
|  | **Paklausos rizika** | | | | | | |
|  | Pasikeičia Valdžios subjekto ar Švietimo įstaigos darbuotojų, lankytojų ar kitų aptarnaujamų asmenų skaičius | Paklausa pasikeičia dėl Valdžios subjekto ar Švietimo įstaigos darbuotojų, lankytojų ar kitų aptarnaujamų asmenų skaičiaus pokyčio (padidėjimas ar sumažėjimas), kuris gali turėti įtakos Paslaugų teikimui ir (ar) padidinti Investicijas ar Sąnaudas. | - | - | - | - | - |
|  | **Draudimo rizika** | | | | | | |
|  | Draudimo sutarčių sudarymas | Privatus subjektas (jo Subtiekėjai ar kiti pasitelkti ūkio subjektai) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nesudaro arba nepratęsia Draudimo sutarčių. Pasireiškus rizikos veiksniui, gali būti neužtikrintas Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymas bei neapsaugoti Valdžios subjekto interesai. | Visa |  |  |  |  |
|  | Negalėjimas sudaryti Draudimo sutarties | Draudimo sutartys negali būti sudarytos dėl situacijos draudimo rinkoje, kai atitinkamos Draudimo sutarties nėra galimybės sudaryti. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali reikšti, kad nebus užtikrintas Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymas bei neapsaugoti Valdžios subjekto interesai arba gali būti priežastimi nutraukti Sutartį. | Dalis |  |  |  |  |
|  | **Objekto likutinės vertės rizika** | | | | | | |
|  | Nukrypstama nuo Objekto būklės palaikymo plano | Objekto likutinė vertė Sutarties pabaigoje neatitinka planuotos dėl to, kad per ataskaitinį laikotarpį buvo nesilaikoma Sutarties reikalavimų ir (ar) Pasiūlymo. Šie nukrypimai gali reikšti, kad Objekte nebuvo atlikti planiniai Atnaujinimo ir remonto darbai, profilaktiniai patikrinimai. | Visa |  |  |  |  |
|  | Netiksliai suplanuotos Objekto būklės palaikymo išlaidos | Objekto likutinė vertė Sutarties pabaigoje pasikeičia dėl to, kad Sąnaudos palaikyti Objekto būklę buvo apskaičiuotos netiksliai, todėl reikalingi Atnaujinimo ir remonto darbai nebuvo atlikti visa apimtimi ar neatlikti, nebuvo išlaikyti kokybės reikalavimai. | Visa |  |  |  |  |
|  | Informacijos trūkumas apie Objekto naudojimą per ataskaitinį laikotarpį | Galima situacija, kai nustatyti Objekto likutinei vertei Sutarties pabaigoje reikalinga įvertinti Objekto naudojimo apimtis, intensyvumą, taip pat faktinius Objekto priežiūros, būklės pagerinimo veiksmus. | Visa |  |  |  |  |
|  | Naujas turtas neatitinka Naujo turto sąrašo | Sutarties pabaigoje Privačiam subjektui perduodant Naują turtą Valdžios subjektui, Naujas turtas gali neatitikti Naujo turto sąrašo (kiekybine prasme). | Visa |  |  |  |  |
|  | Nustatyti Naujo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai dėl Privataus subjekto sandorių su trečiosiomis šalimis | Sutarties galiojimo metu Privataus subjekto sudaromi sandoriai su trečiosiomis šalimis ir Sutarties pabaigoje, nustatomi Naujo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai. Šie apribojimai gali reikšti, kad ne visas Naujas turtas bus perduotas Valdžios subjektui Sutarties pabaigoje. | Visa |  |  |  |  |
|  | Nustatyti Objekto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai dėl Valdžios subjekto sandorių su trečiosiomis šalimis | Per ataskaitinį laikotarpį Valdžios subjekto sudaromi sandoriai su trečiosiomis šalimis ir nustatomi Objekto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai. Šie apribojimai gali reikšti papildomas Investicijas ar Sąnaudų padidėjimą. | - | - | - | - | - |
|  | **Teisės aktų pasikeitimo rizika** | | | | | | |
|  | Esminių teisės aktų pasikeitimas | Paslaugų teikimo metu pasikeičia ar priimami nauji Esminiai teisės aktai. Rizikos veiksniui pasireiškus gali padidėti Privataus subjekto Investicijos arba Sąnaudos, patiriami kiti tiesioginiai nuostoliai, susiję su Paslaugų teikimu, nurodyti Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka, pailgėti Darbų atlikimo terminai. | - | - | - | - | - |
|  | Bendrųjų teisės aktų pasikeitimas | Darbų vykdymo metu arba Paslaugų teikimo metu pasikeičia teisės aktai, kurie nėra priskirti prie Esminių teisės aktų. Rizikos veiksniui pasireiškus gali padidėti Privataus subjekto Investicijos arba Sąnaudos. | Visa |  |  |  |  |
|  | PVM pasikeitimas | Pasikeičia PVM tarifas, dėl ko padidėja Privataus subjekto Sąnaudos. | - | - | - | - | - |
|  | **Sutarties nutraukimo rizika** | | | | | | |
|  | Dėl Investuotojo ar Privataus subjekto kaltės | Investuotojas ar Privatus subjektas pažeidžia Sutartį ir tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, kaip tai yra nurodyta Sutarties 41 punkte. | Visa |  |  |  |  |
|  | Dėl Valdžios subjekto kaltės | Valdžios subjektas pažeidžia Sutartį ir tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, kaip tai yra nurodyta Sutarties 42 punkte. | - | - | - | - | - |
|  | Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių | Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, nurodytų Sutarties 41.1. punkte, kurių nei viena iš Sutarties Šalių negali kontroliuoti ir kurios yra nurodytos Sutartyje, nėra galimybės toliau įgyvendinti Sutartį, todėl Sutartis nutraukiama. | Dalis |  |  |  |  |
|  | Šalių susitarimu (be Šalių kaltės) | Nesant Sutarties Šalių kaltės, Šalys susitaria nutraukti Sutartį bendru susitarimu. | Dalis |  |  |  |  |
|  | **Ginčų sprendimo rizika** | | | | | | |
|  | Kyla ginčai tarp Investuotojo, Privataus subjekto, Finansuotojo, Kito paskolos teikėjo ir (ar) Subtiekėjo | Kyla vidiniai ginčai tarp Investuotojo, Privataus subjekto, Finansuotojo, Kito paskolos teikėjo ir (ar) Subtiekėjo dėl Darbų vykdymo ar Paslaugų teikimo, dėl finansavimo ir pan., dėl ko gali būti neužtikrinamas savalaikis ir (ar) kokybiškas Darbų vykdymas ar Paslaugų teikimas. | Visa |  |  |  |  |
|  | Kyla ginčai tarp Valdžios subjekto ir Investuotojo, Privataus subjekto, kurių Šalys negali išspręsti Sutartyje nustatyta tvarka | Kyla ginčai tarp Sutarties Šalių dėl Sutarties įgyvendinimo ir jie neišsprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka dėl ko gali vėluoti Eksploatacijos pradžia arba gali būti neužtikrinamas savalaikis ir kokybiškas Paslaugų teikimas. | Dalis  Rizika priskiriama tai Šaliai, kurios nenaudai kompetentinga institucija galutiniu sprendimu išsprendė ginčą |  |  |  |  |
|  | **Politinė rizika** | | | | | | |
|  | Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, kitos centrinės valdžios institucijos, ar Valdžios subjektas priima sprendimus, dėl kurių iš esmės pasikeičia Valdžios subjekto galimybės vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus | Rizika apima situaciją, kuriai esant Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, kitos centrinės valdžios institucijos, ar Valdžios subjektas priimtų politinį sprendimą, nutraukiant arba iš esmės sumažinant Objekto finansavimą (pvz., dėl prioritetų pasikeitimo po rinkimų). Taip pat rizikai priskiriami labai mažai tikėtini politiniai sprendimai, dėl kurių Objektas gali pasidaryti nereikalingas. Šios rizikos pasireiškimas labiau tikėtinas Paslaugų teikimo etape, praėjus ilgesniam periodui po pritarimo Projektui, pasikeitus politinei valdžios sudėčiai. | - | - | - | - | - |
|  | Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė priima sprendimus, kurie neigiamai įtakoja Sutarties įgyvendinimą atliekant Darbus ir (ar) teikiant Atnaujinimo ir remonto paslaugas. | Rizika apima situaciją, kai dėl sprendimo tampa neprieinami Darbams vykdyti ir (ar) Atnaujinimo ir remonto paslaugoms teikti reikalingi techniniame ar (ir) darbo projekte suplanuoti technologiniai ištekliai, medžiagos, įranga, detalės, kai dėl to padidėja Investicijos ir (ar) Sąnaudos ir nėra kitos alternatyvos (pvz., kitos tam tikrai sistemai tinkančios detalės), kuria pasinaudojus Investicijos ir (ar) Sąnaudos nepadidėtų. Ši rizika neapima Seimo, Vyriausybės priimamų teisės aktų, kurių rizika šioje Sutartyje priskirta Privačiam subjektui (pvz., bendro pobūdžio ir mokestiniai teisės aktai, išskyrus PVM įstatymą). | - | - | - | - | - |
|  | **Nenugalimos jėgos rizika** | | | | | | |
|  | Pasireiškia Nenugalimos jėgos aplinkybės vykdant Darbus arba teikiant Paslaugas | Nenugalimos jėgos aplinkybių pasireiškimas gali lemti Darbų vykdymo ar Paslaugų teikimo sustabdymą, nutraukimą, Investicijų ar Sąnaudų padidėjimą ar kitų tiesioginių nuostolių atsiradimą, o taip pat Sutarties nutraukimą. | Dalis  Privatus subjektas ir Valdžios subjektas šios rizikos pasekmes dalijasi lygiomis dalimis. Tais atvejais, kai nenugalimos jėgos aplinkybių padarinius reikia ar galima apdrausti Sutartyje nustatyta tvarka, – tuomet visa rizika tenka Privačiam subjektui. |  |  |  |  |
|  | **Vandalizmo rizika** | | | | | | |
|  | Objektas yra apgadinamas, dėl ko Privatus subjektas patiria didesnes nei planuota Paslaugų teikimo Sąnaudas. | Objektas yra apgadinamas Valdžios subjekto/ Švietimo įstaigos darbuotojų mokinių, lankytojų, dėl ko Privatus subjektas patiria didesnes nei planuota Paslaugų teikimo Sąnaudas. | Dalis  Valdžios subjektas prisiima riziką, išskyrus atvejus, kai žala Objektui ar jo daliai kilo dėl Objekto (jo dalies) netinkamos kokybės ar Privataus subjekto netinkamų sprendinių kuriant Objektą (jo dalį), ar dėl Privataus subjekto ar Subtiekėjų veiksmų ar neveikimo, šiuo atveju rizika priskiriama Privačiam subjektui. |  |  |  |  |

**2 priedėlis. Rizikų, nenurodytų Sutarties 4 priede vertinimas ir valdymas**

**Tikimybė ir poveikis (žymėjimas):** **Rizikos vertė (žymėjimas):**

3 – Didelė (-is) 3 - Kritinė

2 – Vidutinė (-is) 2 - Vidutinė

1 – Maža (-as) 1 – Nereikšminga

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rizikos kategorija** | **Rizikos aprašymas** | **Perduota rizikos dalis** | **Tikimybė** | **Poveikis** | **Vertė** | **Rizikos valdymo priemonės** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Priedas. Sprendinių / pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai

1. **PASIŪLYMŲ PATIKRINIMAS IR ĮVERTINIMAS**
   * + 1. Kandidatui / Dalyviui pateikus Sprendinį / Pasiūlymą, juos pagal šiame priede nurodytą tvarką ir kriterijus įvertins Komisija. Vertinimo procedūros atliekamos Dalyviams nedalyvaujant.
       2. **Vertindama Sprendinius Komisija patikrins, ar:**
   1. Sprendinys pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;
   2. Sprendinys atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų III skyriaus 4 skirsnyje ir kvietime pateikti Sprendinį ar jo dalį;
   3. Nepateikta daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Sprendinio.
      * 1. **Vertindama Pasiūlymus Komisija patikrins, ar:**
   4. Pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;
   5. Pasiūlytas Metinis atlyginimas neviršija Maksimalaus Valdžios subjekto mokėjimo.
   6. Pasiūlyme nenurodytas neįprastas mažas Metinis atlyginimas. Dalyvis pasiūlęs neįprastai mažą Metinį atlyginimą turės per nustatytą laiką jį pagrįsti. Taip pat, toks Pasiūlymas turės atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytus aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimus;
   7. Nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Pasiūlymo;
   8. Pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 19 priede *Sprendinių/* *Pasiūlymų pateikimas*, Sąlygų 22 punkte ir kitus Pasiūlymo pateikimo reikalavimus;
   9. Pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;
   10. Pasiūlymas atitinka Sąlygas, yra pagrįstas ir įgyvendinamas;
   11. pateiktas tinkamas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;
   12. Pasiūlyme nėra aritmetinių Metinio atlyginimo apskaičiavimo klaidų – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką jas ištaisyti;
   13. Pasiūlymas nėra blogesnis už dialogo metu Komisijos ir Pasiūlymą pateikusio Dalyvio pasiektus susitarimus, o sąlygos, dėl kurių nebuvo vedamas dialogas, negali būti pasiūlytos blogesnės Valdžios subjekto atžvilgiu, nei nurodytos Sprendinyje.
   14. Jeigu Dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį Sąlygų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašys Dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis paaiškinti patikslinti ir išsamiai apibūdinti, per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.
   15. Nustačius, kad Dalyvio Sprendinys/ Pasiūlymas netenkina bent vieno iš aukščiau nurodytų atitinkamų kriterijų, ir, aukščiau nurodytais atvejais, kai Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą neištaisys Sprendinio / Pasiūlymo atitinkamų trūkumų tokio Dalyvio Sprendinį / Pasiūlymą Komisija atmes. Dalyvis negali paaiškinti, patikslinti ar išsamiai apibūdinti savo Pasiūlymo, jeigu tokiu paaiškinimu, patikslinimu ar išsamiu apibūdinimu būtų pakeista Pasiūlymo esmė arba dalyvavimo Konkurenciniame dialoge reikalavimai, iškreipta ar apribota konkurencija ir diskriminuojami ūkio subjektai/ Kandidatai/ Dalyviai.
   16. Komisija gali nuspręsti nesudaryti Sutarties su ekonomiškai naudingiausią Pasiūlymą pateikusiu Dalyviu, jeigu ji nustato, kad Pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.
   17. Komisija Dalyviui pateiks Sprendinio/ Pasiūlymo atmetimo priežastis.
   18. Nustačius, kad Dalyvių Pasiūlymai atitinka šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus, Komisija juos įvertins pagal žemiau nurodytus vertinimo kriterijus. Pasiūlymų vertinimas apvalinamas iki dviejų skaičių po kablelio.
2. **Pasiūlymų vertinimo kriterijai**

*[nurodytas kriterijų sąrašas ir ekonominio naudingumo balų apskaičiavimas rekomendacinio pobūdžio, kurie turi adaptuojami pagal Projekto specifiką]*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijus | |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| 1. Metinis atlyginimas (per visa Sutarties laikotarpį) (C) | |  | A | *lyginamasis svoris* |
| 1. Pasiūlymo kokybė ir efektyvumas (T) | |  | B | *lyginamasis svoris* |
| 2.1. | [*Nurodyti kitus vertinimo kriterijus*] | [*vertinimo skalė*] arba [L1=[*lyginamasis svoris*]] |  |  |
| 2.2. | [*Nurodyti kitus vertinimo kriterijus*] |  |  |  |
| 2.3. | [*Nurodyti kitus vertinimo kriterijus*] | [*vertinimo skalė*] arba [Ln=[*lyginamasis svoris*]] |  |  |
| 2.4. | [*Nurodyti kitus vertinimo kriterijus*] | [*vertinimo skalė*] arba [Ln=[*lyginamasis svoris*]] |  |  |

Ekonominio naudingumo balo (S) apskaičiavimo formulė

Ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudedant Dalyvio pasiūlymo kriterijus (C) ir (T) balus:

Kriterijaus (C) reikšmės apskaičiavimas

Kriterijaus (C) balai apskaičiuojami, kur (A) – kriterijaus lyginamasis svoris, (Ci) – Dalyvio pasiūlytas Metinis atlyginimas, (Cmax) – Maksimalus Valdžios subjekto mokėjimas:

Kriterijaus (T) apskaičiavimas

Kriterijaus (T) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų įvertinimų (Ps) sumą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (B):

****

Kriterijaus balas **(**T) apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

Atskirų kriterijų (Ti) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų įvertinimų (Ps) sumą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Li):

Kriterijaus parametro įvertinimas (Ps) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp) palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmax arba Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls).

*[Priklausomai nuo to, kuri (didžiausia ar mažiausia) vertinama kriterijaus parametro reikšmė laikoma geriausia, kriterijaus parametras (Ps) įvertinamas pagal šią formulę:*

, taikoma [nurodyti parametrus] parametrų atveju;

*arba*

, taikoma [nurodyti parametrus] parametrų atveju.

[*Aprašyti, kaip bus apskaičiuojami parametrų įvertinimai*]

1. **Pasiūlymų vertinimas ir eilės sudarymas**
   1. Komisija įvertins Pasiūlymus pagal aukščiau nurodytus kainos ir kokybės santykio kriterijus ir išrinks ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Pasiūlymų ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka bus sudaryta Pasiūlymų eilė. Jei keleto Pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodas, sudarant Pasiūlymų eilę pirmesnis į ją bus įrašytas Pasiūlymas, kuris buvo pateiktas anksčiau. Apie vertinimo rezultatus, sudarytą Pasiūlymų eilę, sprendimus sudaryti Sutartį ir tikslų Sutarties sudarymo atidėjimo terminą Dalyviams bus pranešta ne vėliau, kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Pasiūlymų vertinimo atlikimo.
   2. Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią Pasiūlymą, bus pakviestas sudaryti Sutartį su Valdžios subjektu.
   3. Tuo atveju, jeigu Pasiūlymą pateiks tik vienas Dalyvis arba tik vieno Dalyvio Pasiūlymas atitiks Sąlygose keliamus reikalavimus, šis Dalyvis bus laikomas laimėjusiu ir jo Pasiūlymo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus nebus atliekamas.
   4. Dalyvio pageidavimu, Komisija jam pateiks laimėjusio Pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis Pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį Pasiūlymą pateikusio Dalyvio pavadinimą, pasiūlytą Metinį atlyginimą (įskaitant jo sudėtines dalis), išskyrus Dalyvio nurodytą konfidencialią informaciją.

# Priedas. Sprendinių / Pasiūlymų pateikimas

Sprendinį (atitinkamą jo dalį) ir Pasiūlymą reikia pateikti lietuvių [*jei taikoma* arba [*alternatyvi kalba*]] kalba. Jei dokumentai pateikiami [*jei leidžiama tik lietuvių kalba* užsienio / *jei leidžiama daugiau kalbų* kita] kalba, jie turi būti išversti į lietuvių [*jei taikoma* arba [*alternatyvi kalba*]] kalbą. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba ūkio subjekto įgalioto asmens parašu.

Pateikiamą Sprendinį (jo dalį) ir Pasiūlymą bei kitus dokumentus turi pasirašyti Kandidato/ Dalyvio įgaliotas asmuo. Kartu turi būti pridedami ir asmens teisę pasirašyti Kandidato/ Dalyvio vardu patvirtinantys dokumentai, jeigu Sprendinį/ Pasiūlymą pasirašo kitas asmuo, nei tas, kuris pasirašė paraišką. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo.

**Sprendinys/ Pasiūlymas kartu su pridedamais dokumentais** (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas) **teikiamas tik CVP IS priemonėmis, juos pateikiant neredaguojama elektronine** **forma (****išskyrus techninę informaciją bei Finansinį veiklos modelį).** Sprendinio / Pasiūlymo pateikimo procedūros aprašymą galima rasti šiuo adresu:

<https://vpt.lrv.lt/lt/cvp-is/mokymu-medziaga/tiekejams-1>

Pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, juo patvirtinant visą Sprendinį/ Pasiūlymą. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikalaujama. Pateikiant tokiu būdu pasirašytus dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Komisija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas (Kandidato/ Dalyvio vadovo ar kito įgalioto asmens parašu ir, jei yra, antspaudu, nurodant datą, vardą, pavardę ir pareigas, arba įgalioto viešojo subjekto, Kandidato / Dalyvio kilmės šalies teisės aktais nustatyta tvarka) jų kopijas.

Dalyvio teikiamas Pasiūlymas gali būti užšifruojamas. / Dalyvis, nusprendęs pateikti užšifruotą Pasiūlymą, turi:

**1) iki** **Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos** naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą Pasiūlymą (užšifruojamas visas Pasiūlymas arba Pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodytas Pasiūlymo Metinis atlyginimas, t. y. Finansinis pasiūlymas). Instrukcija, kaip Kandidatui užšifruoti dokumentą galima rasti adresu <https://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas/sifravimo-priemoniu-aprasas>.

**2) per 45 min. nuo Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis** pateikti slaptažodį, su kuriuo galima būtų iššifruoti pateiktą Pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Dalyvis neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Dalyvis turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Valdžios subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju Dalyvis turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Valdžios subjektu ar Komisijos atstovo oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą Komisijai reikia pateikti adresu [*adresas*] iki Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, užklijuotame voke, nurodant Projekto pavadinimą, Dalyvio pavadinimą ir tai, kad voke yra Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninę kopiją, pasirašytą Kandidato įgalioto asmens, Komisijai reikia pateikti kartu su Pasiūlymu CVP IS priemonėmis.

Dalyviai gali pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninį originalą. Toks skaitmeninis dokumentas Komisijai turi būti pateiktas kartu su Pasiūlymu ir jis privalo būti atskirai pasirašytas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikta CVP IS priemonėmis.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi atitikti Sąlygų 23 priede *Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formos* pateikiamą formą ir galioti ne trumpiau, negu pateiktas Pasiūlymas.

Prieš pateikdami Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, Dalyviai gali kreiptis į Komisiją dėl jo tinkamumo patvirtinimo. Atsakymas bus pateiktas CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.

Valdžios subjektas rekomenduoja įvertinti CVP IS ir kitų sistemų galimus nesklandumus ir neatidėlioti Sprendinio/ Pasiūlymo pateikimo paskutinei minutei.

# Priedas. Pasiūlymo forma

**A dalis**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

[*Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris*]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNINIS PASIŪLYMAS** | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | (Data) (numeris) | | | |  | |
|  | (Vieta) | | | | | |  |
| (Projekto pavadinimas) | | | | | | | |
| Dalyvio pavadinimas[[27]](#footnote-28) | | | |  | | | |
| Juridinio asmens kodas | | | |  | | | |
| PVM mokėtojo kodas | | | |  | | | |
| Registruotos buveinės adresas | | | |  | | | |
| Adresas korespondencijai | | | |  | | | |

Pateikdami šį Techninį pasiūlymą patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [*data*] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [*numeris*], [*data*] ir CVP IS, pirkimo numeris – [*pirkimo numeris*] ir kitus Konkurencinio dialogo metu pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam Pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo.

Siūlome tokius Sutarties įgyvendinimo etapus:

| **Etapas** | **Etapo įgyvendinimo terminas** | **Etapo aprašymas** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos, teikiant Pasiūlymą žinomus, Subtiekėjus:

|  |  |
| --- | --- |
| **Subtiekėjo[[28]](#footnote-29) pavadinimas** | **Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkiamas** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Nurodome, kad šiose Techninio pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali[[29]](#footnote-30):

| **Eil. Nr.** | **Dokumento pavadinimas** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| ... |  |

Pateikdami šį Techninį pasiūlymą, patvirtiname, kad mūsų siūlomos Paslaugos ir Darbai visiškai atitinka Konkurencinio dialogo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kartu su Pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.

|  |  |
| --- | --- |
| Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame |  |
|  | *(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki |  |

| **Eil. Nr.** | **Pridedamų dokumentų pavadinimai** |
| --- | --- |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas |
|  | Susijusių bendrovių sąrašas |
| 3. | [*Nurodyti kitus dokumentus*] |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

B dalis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

[*Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris*]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANSINIS PASIŪLYMAS** | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | (Data) (numeris) | | | |  | |
|  | (Vieta) | | | | | |  |
| (Projekto pavadinimas) | | | | | | | |
| Dalyvio pavadinimas**[[30]](#footnote-31)** | | | |  | | | |
| Juridinio asmens kodas | | | |  | | | |
| PVM mokėtojo kodas | | | |  | | | |
| Registruotos buveinės adresas | | | |  | | | |
| Adresas korespondencijai | | | |  | | | |

Šiuo Finansiniu pasiūlymu mes patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [*data*] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [*numeris*], [*data*] ir CVP IS, pirkimo numeris – [*pirkimo numeris*] ir kitus Konkurencinio dialogo metu pateiktus dokumentus, ir įsitikinome dėl visos Finansiniam pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo. Patvirtiname, kad įvertinome mūsų turimus ir prieinamus finansinius resursus, Projekto rentabilumą ir sudarėme pagrįstą Finansinį veiklos modelį.

Mes siūlome tokį Metinį atlyginimą:

*[Jei Objektas apima 1 (vieną) mokyklą, nurodoma*

| **Eil. Nr.** |  | **Metinis atlyginimas (realia (neindeksuota) vertė), be PVM), Eur** | **Metinis atlyginimas (realia (neindeksuota) vertė), su PVM), Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Metinis atlyginimas visam Sutarties laikotarpiui** |  |  |

*Jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą (Mokykla 1, Mokykla 2, ..., Mokykla N), kiekvienai jų teikiama atskira Metinio atlyginimo mokėjimų struktūra, kartu pateikiant apibendrintus visų Objekto dalių rezultatus, pavyzdžiui:*

| **Eil. Nr.** |  | **Metinis atlyginimas (realia (neindeksuota) vertė), be PVM), Eur** | **Metinis atlyginimas (realia (neindeksuota) vertė), su PVM), Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Mokykla 1** |  |  |
| **2.** | **Mokykla 2** |  |  |
| **3.** | **Mokykla ...** |  |  |
| **4.** | **Mokykla N** |  |  |
|  | **Iš viso:** |  |  |

Metinio atlyginimo mokėjimų struktūra be PVM:

[*Jei Objektas apima 1 (vieną) mokyklą, nurodoma*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sutrumpinimai** | **Metinio atlyginimo dalis** | **Mato vnt.** | **Iš viso** | **Metai** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| M1 – M2 | Kredito ir nuosavo kapitalo srautai | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 | Finansinės veiklos (palūkanų) pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M32 | Investicinės veiklos ir nuosavo kapitalo pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M41 | Paslaugų teikimo, pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M42 | Atnaujinimo ir remonto darbų pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M5 | Administravimo ir valdymo pajamos | Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M** | **Iš viso**[[31]](#footnote-32) | **Eur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Metinio atlyginimo dalių aprašymai ir sudedamosios dalys nurodytos Sąlygų 201.22 priedo *Sutarties projektas* 3 priede *Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.*

[*Jei Objektas apima daugiau nei vieną mokyklą (Mokykla 1, Mokykla 2, ..., Mokykla N), kiekvienai jų teikiama Metinio atlyginimo mokėjimų struktūra pridedant papildomai Objekto dalies numerį*]

Į nurodytą Metinį atlyginimą įeina visos mūsų išlaidos ir mokėtini mokesčiai.

Pažymėtina, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalį, Sąlygas ir Sutarties projekto nuostatas dėl Sutarties viešinimo ir konfidencialios informacijos, Pasiūlyme nurodytas Metinis atlyginimas, išskyrus jo sudedamąsias dalis, nėra laikomas konfidencialia informacija.

Kaip Finansinio pasiūlymo sudėtinę dalį pridedame Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 15 priede *Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui* pateiktą formą, kuriame finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiame mūsų investavimo tikslus, pateikiame investicijų grąžos įvertinimą ir kitus efektyvumo rodiklius. Taip pat jame nurodome ir pagrindžiame Sutarties įgyvendinimui reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir sąlygas. Patvirtiname, kad suprantame, jog Finansiniam veiklos modeliui esant nepagrįstam, Finansinis pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu Sąlygų ir mūsų Pasiūlymas bus atmestas.

Finansinis pasiūlymas galioja iki Techninio pasiūlymo galiojimo pabaigos.

Nurodome, kad šiose Finansinio pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali[[32]](#footnote-33):

| **Eil. Nr.** | **Dokumento pavadinimas** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| ... |  |

| **Eil. Nr.** | **Pridedamų dokumentų pavadinimai** |
| --- | --- |
|  | Finansinis veiklos modelis (ir jį pagrindžiantys dokumentai) |
|  | [*Nurodyti kitus dokumentus*] |
| ... |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

# Priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[*data*], Nr. [*numeris*]

[*Valdžios subjekto pavadinimas*]

[*Valdžios subjekto kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris*]

**Susijusių bendrovių Sąrašas**

Atsižvelgdami į Sąlygų reikalavimą, pateikdami Sprendinį/ Pasiūlymą dalyvauti Konkurenciniame dialoge, pateikiame šį su mumis, kaip Dalyviu, susijusių bendrovių sąrašą:

|  |  |
| --- | --- |
| Su [*Dalyvio pavadinimas*] susijusios įmonės: | Siejantys ryšiai: |
|  |  |
|  |  |
| ... |  |

**Susijusia bendrove** šiuo atveju laikoma bet kuri bendrovė, ūkinė bendrija, ribotos atsakomybės bendrija, fondas ar kitas vienetas (juridinis arba ne juridinis asmuo), kurį Dalyvis (ar jo nariai) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba kuris pats tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Dalyvį (ar jo narį), arba kurį kartu su Dalyviu tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kitas vienetas, turėdamas nuosavybės teisę, kapitalo dalį ar įgyvendindamas tokiai kontroliuojamai bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus.

**Kontrolė** reiškia dominuojančią įtaką kitam ūkio subjektui tiesiogiai ar netiesiogiai turint nuosavybės teisę, kitaip dalyvaujant finansiškai arba numatant dalyvavimo taisykles tame subjekte, t. y. kai:

1. turima daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės išleistų akcijų ar kitokių nuosavybės vertybinių popierių; arba
2. turima daugiau kaip pusę visų balsų, kuriuos suteikia kontroliuojamos bendrovės išleistos akcijos ar kitokie nuosavybės vertybiniai popieriai; arba
3. turima galimybę paskirti ar išrinkti daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narių; arba
4. yra sudaryta sutartis, pagal kurią kontroliuojama bendrovė yra įsipareigojusi įgyvendinti kontroliuojančios bendrovės sprendimus ir nurodymus; arba
5. turima teisė į ne mažiau kaip pusę kontroliuojamos bendrovės turto, pelno ar likutinio reikalavimo.

Mes suprantame ir sutinkame, kad paaiškėjus, jog mūsų pateiktas Susijusių bendrovių sąrašas yra neteisingas, arba pasikeitus šioms bendrovėms ir neatnaujinus sąrašo per protingą terminą, mūsų Sprendinys / Pasiūlymas gali būti atmestas ir mes pašalinti iš tolesnio dalyvavimo Konkurenciniame dialoge.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

# Priedas. Sutarties projektas

[*Pridedama atskiru dokumentu*]

# Priedas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formos

Pridedama:

1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Garantija);
2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Laidavimas);

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS (Garantija)** | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | | | (Data) (numeris) | |  | | | |
|  | (Vieta) | | | | | | |  | |

Klientas, [*įrašyti Dalyvio pavadinimą; įmonės kodą, adresą; ūkio subjektų grupės atveju išvardinti pilnus narių pavadinimus, pažymint atsakingąjį narį, arba pažymėti, kad Dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodant jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį*], pateikė Pasiūlymą dalyvauti Konkurenciniame dialoge dėl *[nurodyti Projekto pavadinimą*] įgyvendinimo.

[*Garanto pavadinimas, įmonės kodas*][atstovaujamas [*filialo pavadinimas*] filialo] [*adresas*], (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti [*Valdžios subjekto pavadinimas*] (toliau – Institucija) ne daugiau kaip [*suma skaičiais*], ([*suma žodžiais, valiutos pavadinimas*]), gavęs pirmą raštišką Institucijos reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [*nurodyti garantijos numerį*]. Institucija neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jai pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

* 1. Klientas atšaukia arba pakeičia savo Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, pasibaigus Pasiūlymų pateikimo terminui;

1. Laimėjęs Konkurencinį dialogą, Klientas:
   1. nepasirašo Sutarties ar atsisako ją sudaryti per Institucijos nustatytą terminą;
   2. per Sutartyje nustatytą laikotarpį neįvykdo išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų.

*Bet kokius raštiškus pranešimus Institucija turi pateikti Garantui kartu su Instituciją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašas yra autentiškas.*

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams [*garantijos išdavimo data*].

Garantas įsipareigoja tik Institucijai, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki [*garantijos galiojimo data, ne trumpiau kaip Pasiūlymo galiojimo data*].

Visi Garanto įsipareigojimai Institucijai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Institucijos raštiškų reikalavimų mokėti (originalo) ir Instituciją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašas yra autentiškas;

2. Bus sudaryta ir įsigalios Sutartis;

3. Konkurencinis dialogas bus nutrauktas;

4. Kliento Pasiūlymas Konkurenciniame dialoge atmestas ir atmetimas neapskundžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Visi Garanto įsipareigojimai Institucijai pagal šią garantiją baigiasi, jei::

2.1. Institucija atsisako savo teisių pagal šią garantiją; arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Institucijos reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

*Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| A.V*. (įgalioto asmens pareigos)* |  | *(Parašas)* |  | *(vardo raidė ir pavardė)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS (Laidavimas)** | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | | | (Data) (numeris) | |  | | |
|  | (Vieta) | | | | | | |  |

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. [*įrašyti draudimo sutarties numerį*].

Klientas [*įrašyti Dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; ūkio subjektų grupės atveju išvardinti pilnus narių pavadinimus, pažymint atsakingąjį narį, arba pažymėkite, kad Dalyvis pateikia Pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia Pasiūlymą, vardu, nurodant jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį*] ir laiduotojas [*įrašyti laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą*], (toliau – Laiduotojas), pateikė Pasiūlymą dalyvauti Konkurenciniame dialoge dėl [*nurodyti Projekto pavadinimą* ] projekto įgyvendinimo.

[*įrašyti laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą*], [atstovaujamas [*filialo pavadinimas*] filialo,] [*adresas*] (toliau – Laiduotojas), šiame laidavime nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti [*Valdžios subjekto pavadinimas*] (toliau – Institucija) ne daugiau kaip [*įrašyti laidavimo sumą skaičiais*] ([*įrašyti sumą žodžiais*]) pagal šią laidavimo sutartį, gavęs pirmą raštišką Institucijos reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas ladavimo sutarties Nr. [*nurodyti ladavimo sutarties numerį*].

Institucija neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jai pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Klientas atšaukia arba pakeičia savo Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, pasibaigus Pasiūlymų pateikimo terminui.

2. Laimėjęs Konkurencinį dialogą, Klientas:

* 1. nepasirašo Sutarties ar atsisako ją sudaryti per Institucijos nustatytą terminą;
  2. per Sutartyje nustatytą laikotarpį neįvykdo išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų.

*Bet kokius raštiškus pranešimus Institucija turi pateikti Laiduotojui kartu su Instituciją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašas yra autentiškas.*

Šis įsipareigojimas privalomas Laiduotojui ir jo teisių perėmėjams [*laidavimo išdavimo data*].

Laiduotojas įsipareigoja tik Institucijai, todėl šis laidavimas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimas galioja iki [*laidavimo galiojimo data, ne trumpiau kaip Pasiūlymo galiojimo data*].

Visi Laiduotojo įsipareigojimai Institucijai pagal šį laidavimą baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės laidavimo galiojimo dienos imtinai Laiduotojas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Institucijos raštiškų reikalavimų mokėti (originalo) ir Instituciją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašas yra autentiškas;
2. Bus sudaryta ir įsigalios Sutartis;
3. Konkurencinis dialogas bus nutrauktas;
4. Kliento Pasiūlymas Konkurenciniame dialoge bus atmestas ir atmetimas neapskundžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Visi Laiduotojo įsipareigojimai Institucijai pagal šį laidavimą baigiasi, jei::

2.1. Institucija atsisako savo teisių pagal šį laidavimą; arba

2.2. Klientas įvykdė šiame laidavime nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Institucijos reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Laiduotojo adresu pasibaigus laidavimo galiojimo laikotarpiui.

*Šiam laidavimui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka*.

Laiduotojas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.V*. (įgalioto asmens pareigos)* |  | *(Parašas)* |  | *(vardo raidė ir pavardė)* |  |

# Priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka

**Jeigu ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis mano, kad Komisija ar Valdžios subjektas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidžia ar pažeis jo teisėtus interesus**

Tokiu atveju ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvisgali pateikti Valdžios subjektui (Komisijai) pretenziją dėl, ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio nuomone, jo teisėtus interesus pažeidžiančių Valdžios subjekto (Komisijos) veiksmų ar priimtų sprendimų. Toks pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

Pretenziją galima pateikti Valdžios subjektui (Komisijai) CVP IS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie Komisijos ar Valdžios subjektopriimtą sprendimą dienos arba Komisijos ar Valdžios subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo CVP IS priemonėmis ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams dienos.

Pretenziją Valdžios subjektas (Komisija) nagrinės tik tokiu atveju, jeigu ji bus gauta nepraleidžiant aukščiau nurodytų terminų ir iki Sutarties sudarymo dienos. Išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų Konkurencinio dialogo procedūros terminų pasikeitimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, kai nėra tokios galimybės – raštu kitomis elektroninėmis priemonėmis, pranešti pretenziją pateikusiam ūkio subjektui / Kandidatui / Dalyviui bei suinteresuotiems Kandidatams / Dalyviams Valdžios subjektas (Komisija) privalo ne vėliau kaip per 6 (šešias) Darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Tokiu atveju Valdžios subjektas (Komisija) taip pat informuos apie anksčiau praneštų Konkurencinio dialogo terminų pasikeitimą.

**Jeigu Valdžios subjektas (Komisija) netenkina pretenzijos**

Jeigu pateikta pretenzija nėra patenkinama, patenkinama tik iš dalies, arba neišnagrinėjama per nustatytą terminą, ją pateikęs ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jeigu ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis kreipiasi į teismą, jis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas CVP IS priemonėmis ar kitomis elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti Valdžios subjektui (Komisijai) prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

# Priedas. Ataskaitos apie faktinius pastebėjimus dėl finansinio veiklos modelio patikrinimo pagal sutartas procedūras forma

[*šioje ataskaitos formoje nurodoma minimali ataskaitoje reikalaujama nurodyti informacija. auditorius savo nuožiūra nusprendžia kokia papildoma informacija bus nurodoma*]

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras, kurios išvardytos žemiau, dėl finansinio veiklos modelio (toliau – FVM) patikrinimo pagal žemiau nurodytas ir iš anksto suderintas/ sutartas procedūras. Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais (*nurodyti atitinkamus standartus ar tvarkas*)\*, taikomais sutartų procedūrų užduotims. Procedūros buvo skirtos vieninteliam tikslui – padėti jums įvertinti, kad FVM *(nurodyti dokumento parengimo datą ir versiją)* pagrįstai atspindėtos Partnerystės sutarties sąlygos (toliau – Sutartis) *(nurodyti dokumento parengimo datą ir versiją)* ir nustatytos prielaidos, taikomi apskaitos principai ir mokesčių apskaičiavimas yra pagrįsti, nėra finansinio modeliavimo klaidų, ir jos apibendrintos taip:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Atliktos procedūros *(nurodomos visos procedūros)* | Teikiami pastebėjimai *(detaliai išvardinti atliktos procedūros neatitikimus)* |
| 1. | Mes patikrinome ar Metinio atlyginimo apskaičiavimo tvarka atitinka Sutartyje nustatytą tvarką. |  |
| 2. | Mes patikrinome ar Metinis atlyginimas kiekvienais metais nevertinant indeksavimo prielaidų FVM realia verte yra vienodo dydžio. |  |
| 3. | Mes patikrinome ar FVM nurodytos Metinio atlyginimo apskaičiavimo reikšmės teisingai perkeltos į Sutarties 3 priedo *Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka* 1 priedėlio Lentelę Nr. 1 *Metinio atlyginimo mokėjimo grafikas*. |  |
| 4. | Mes patikrinome ar FVM nurodytas Metinis atlyginimas nominaliomis (indeksuotomis) vertėmis atitinka Sutarties 3 priedo *Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka* 1 priedelio Lentelę Nr. 2 *Metinio atlyginimo mokėjimo grafikas*. |  |
| 5. | Mes patikrinome ar FVM tinkamai atvaizduotos Finansuotojo (-ų) ir/arba Kito paskolos teikėjo suteiktos subordinuotos ar nesubordinuotos paskolos sąlygos: paskolos dydis, paskolos sutarties sudarymo mokesčiai, paskolos trukmė, atidėjimo laikotarpis, paskolos grąžinimo būdas, paskolos grąžinimo grafikas ir t. t. |  |
| 6. | Mes patikrinome ar Sutartyje numatyta Investicijų suma tinkamai atvaizduota FVM. |  |
| 7. | Mes patikrinome ar Sutartyje numatytų komunalinių mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimo sąlygos bei prielaidos teisingai atvaizduotos FVM. |  |
| 8. | Mes patikrinome ar keičiantis likusiai negrąžinto Finansuotojo suteiktos paskolos daliai FVM atitinkamai kinta negrąžinta Investicijų dalis. |  |
| 9. | Mes patikrinome FVM pateiktų Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų apskaičiavimą pagal FVM nurodytas Finansuotojo (-ų) paskolos sąlygas ir Kito paskolos teikėjo suteiktos subordinuotos ar nesubordinuotos paskolos sąlygas. |  |
| 10. | Mes patikrinome ar pateiktos Paslaugų teikimo sąnaudų prielaidos tinkamai atvaizduotos FVM. |  |
| 11. | Mes patikrinome ar pateiktos Administravimo ir valdymo sąnaudų prielaidos tinkamai atvaizduotos FVM. |  |
| 12. | Mes patikrinome ar FVM teisingai indeksuojamos Metinio atlyginimo dalys ir ar teisingai naudojamos nurodytos indeksavimo prielaidos. |  |
| 13. | Mes patikrinome ar FVM atspindėtos finansinės apskaitos prielaidos atitinka Sutarties sąlygas. |  |
| 14. | Mes patikrinime ar pagal pateiktas prielaidas FVM tinkamai apskaičiuotas pelno mokestis. |  |
| 15. | Mes patikrinome ar pagal pateiktas prielaidas FVM tinkamai apskaičiuotas PVM. |  |
| 16. | Mes patikrinome ar FVM pateikta Nuosavo ir Skolinto kapitalo struktūra atitinka plonos kapitalizacijos taisyklę. |  |
| 17. | Mes patikrinome ar FVM nėra finansinio modeliavimo klaidų. |  |

Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito standartus ar Tarptautinius peržvalgos standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar tvarkas), jokio užtikrinimo dėl FVM naudojamų sumų mes nepareiškiame.

Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba finansinės atskaitomybės auditą ar peržvalgą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais ar Tarptautiniais peržvalgos standartais (ar atitinkamais nacionaliniais standartais ar tvarkomis), apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums pranešę.

Ataskaita susijusi tik su taikomais elementais, sąskaitomis, straipsniais ar konkrečia finansine ir nefinansine informacija ir, kad įmonės finansinės atskaitomybės kaip visumos ji neapima.

Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui, ir skirta jums bei Valdžios subjektui (*nurodyti Valdžios subjekto pavadinimą, kodą)* informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims.

Priedai:

Auditorius

Auditoriaus pažymėjimo Nr.

Audito įmonės rekvizitai

Audito įmonės pažymėjimo Nr.

Data

\* Rekomenduojama vadovautis Tarptautiniu susijusių paslaugų standartu (TSPS) 4400 – [„Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“](http://lar.lt/www/new/request.php?2227)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *[nustatant Kvalifikacijos reikalavimo dydį, turi būti atsižvelgiama į investicijų vertę realia verte be PVM įskaitant Privataus subjekto prisiimamas projektavimo, darbų ir įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizikas.]* [↑](#footnote-ref-2)
2. *[apibrėžti svarbiausius statybos darbus, jei tai yra reikalinga atsižvelgiant į Projekto specifiką, nenurodžius tikslių svarbiausių darbų bus laikomi tinkamais visi statybos darbai. Pavyzdžiui nurodoma pastato paskirtis atsižvelgiant į pirkimo objektą, pavyzdžiui, visuomeninės ir t. t.]* [↑](#footnote-ref-3)
3. *[objektas gali būti apibrėžiamas ne verte, bet apimtimi, nurodant objekto plotą]* [↑](#footnote-ref-4)
4. *[apibrėžti svarbiausius statybos darbus, jei tai yra reikalinga atsižvelgiant į Projekto specifiką, nenurodžius tikslių svarbiausių darbų bus laikomi tinkamais visi statybos darbai. Pavyzdžiui nurodoma pastato paskirtis atsižvelgiant į pirkimo objektą, pavyzdžiui, visuomeninės ir t. t.]* [↑](#footnote-ref-5)
5. *[apibrėžti paslaugas atsižvelgiant į Projekto specifiką. Pavyzdžiui, nurodoma administravimo ir priežiūros paslaugos visuomeninės paskirties pastate]* [↑](#footnote-ref-6)
6. Subtiekėjo sąvoka Reglamento prasme apima visus ūkio subjektus „tiekimo grandinėje“, t.y. visus, kurie atlieka Darbus, teikia Paslaugas ar (ir) kurių pajėgumais yra remiamasi. [↑](#footnote-ref-7)
7. Jei Kandidatas veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ūkio subjektų grupės atveju reikia nurodyti tik asmenį (asmenis), įgaliotus atstovauti ir veikti visos grupės vardu. [↑](#footnote-ref-9)
9. Nurodyti reikalavimo (-ų) dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo numerį pagal Sąlygų 4 priedą *Kvalifikacijos reikalavimai*. Reikalavimų, kuriems pagrįsti teikiamas tik EBVPD, numeriai nurodomi visi kartu viename langelyje. [↑](#footnote-ref-10)
10. Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Kandidato atitikimą reikalavimui dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. [↑](#footnote-ref-11)
11. Įrašomas kiekvieno ūkio subjekto nurodyto paraiškoje (Kandidato, ūkio subjektų grupės nario, Subtiekėjo ir kt.), kuris turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, pavadinimas. [↑](#footnote-ref-12)
12. Nurodyti kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimo numerį pagal Sąlygų 4 priedą *Kvalifikacijos reikalavimai* . [↑](#footnote-ref-13)
13. Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Kandidato atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, ir jų puslapių skaičių. Jei atitikimas kvalifikacijos reikalavimui grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais, reikia nurodyti jų pavadinimus. Taip pat nurodomas ūkio subjektų grupės nario, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas kvalifikacijos reikalavimui, pavadinimas. [↑](#footnote-ref-14)
14. *[apibrėžti svarbiausius statybos darbus, jei tai yra reikalinga atsižvelgiant į Projekto specifiką, nenurodžius tikslių svarbiausių darbų bus laikomi tinkamais visi statybos darbai. Pavyzdžiui nurodoma pastato paskirtis atsižvelgiant į pirkimo objektą, pavyzdžiui, visuomeninės ir t. t.]* [↑](#footnote-ref-15)
15. *[apibrėžti paslaugas atsižvelgiant į Projekto specifiką. Pavyzdžiui, nurodoma administravimo ir priežiūros paslaugos visuomeninės paskirties pastate]* [↑](#footnote-ref-16)
16. Taip kaip nurodyta Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai. [↑](#footnote-ref-17)
17. Jeigu nenurodyta, kokiose paraiškos dalyse yra konfidenciali informacija, Komisija turi teisę atskleisti visą paraiškoje esančią informaciją. Konfidencialia informacija nelaikomas Kandidato (arba ūkio subjektų grupės narių) pavadinimas ir kita informacija, kuri kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nelaikoma konfidencialia informacija. [↑](#footnote-ref-18)
18. *[Kriterijų svarbos koeficientų dydžiai gali būti tikslinami atsižvelgiant į Projekto specifiką]* [↑](#footnote-ref-19)
19. *[apibrėžti svarbiausius statybos darbus, jei tai yra reikalinga atsižvelgiant į Projekto specifiką, nenurodžius tikslių svarbiausių darbų bus laikomi tinkamais visi statybos darbai. Pavyzdžiui nurodoma pastato paskirtis atsižvelgiant į pirkimo objektą, pavyzdžiui, visuomeninės ir t. t.]* [↑](#footnote-ref-20)
20. [apibrėžti paslaugas atsižvelgiant į Projekto specifiką. Pavyzdžiui, nurodoma administravimo ir priežiūros paslaugos visuomeninės paskirties pastate] [↑](#footnote-ref-21)
21. Jei Kandidatas veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę. [↑](#footnote-ref-22)
22. Šioje skiltyje taip pat nurodomi ir specialistai, kuriais buvo remiamasi įrodinėjant Kandidato atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams ir vykdant sutartį, kai jie nėra Kandidato darbuotojai Sprendinio pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti. [↑](#footnote-ref-23)
23. Jeigu nenurodyta, kokiose Sprendinio dalyse yra konfidenciali informacija, Valdžios subjektas turi teisę atskleisti visą Sprendinyje esančią informaciją. [↑](#footnote-ref-24)
24. Jei Kandidatas veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę. [↑](#footnote-ref-25)
25. Bendra Metinio atlyginimo struktūros mokėjimo dalių suma (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi būti lygi Pasiūlyme nurodytam Metiniam atlyginimui. [↑](#footnote-ref-26)
26. Jeigu nenurodyta, kokiose Sprendinio dalyse yra konfidenciali informacija, Valdžios subjektas turi teisę atskleisti visą Sprendinyje esančią informaciją. [↑](#footnote-ref-27)
27. Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę. [↑](#footnote-ref-28)
28. Šioje skiltyje taip pat nurodomi ir specialistai, kuriais buvo remiamasi įrodinėjant Kandidato atitikimą kvalifikacijos reikalavimams ir vykdant Sutartį, kai jie nebuvo Kandidato darbuotojai pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti. [↑](#footnote-ref-29)
29. Jeigu nenurodoma, kuriose Techninio pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Komisija turi teisę atskleisti visą Techniniame pasiūlyme esančią informaciją. [↑](#footnote-ref-30)
30. Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę. [↑](#footnote-ref-31)
31. Bendra Metinio atlyginimo struktūros mokėjimo dalių suma (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi būti lygi Pasiūlyme nurodytam Metiniam atlyginimui. [↑](#footnote-ref-32)
32. Jeigu nenurodoma, kuriose Finansinio pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Komisija turi teisę atskleisti visą Finansiniame pasiūlyme esančią informaciją. [↑](#footnote-ref-33)